DOKUMENT rizik

**Základní informace**

|  |  |
| --- | --- |
| Řízení | **Územní plán Rožnov pod Radhoštěm** |
| Web Řízení/ID | <https://smart.ezak.cz/vz00000069> |

**Účastník níže identifikoval rizika a k nim navrhl Opatření.** V souvislosti s riziky a Opatřeními účastník čestně prohlašuje následující.

1. Všechna identifikovaná **rizika/Opatření jsou relevantní k předmětu Veřejné zakázky**; pro každé riziko/Opatření tak platí, že
2. je konkrétním rizikem (nikoliv pouhým nebezpečím), které **může ztížit či dokonce ohrozit naplnění Účelu záměru**; rovněž **Opatření je konkrétní**,
3. je **rizikem Zadavatele** (a nikoli tedy rizikem účastníka),
4. **pravděpodobnost vzniku rizika je min. 10 %**,
5. **náklady**, které by musel Zadavatel vynaložit, **pokud by riziko nebylo řešeno, jsou min. 200.000,- Kč bez DPH**,
6. **efekt Opatření je ověřený** a jeho dosažení na předmětné Veřejné zakázce je tak reálné,
7. Opatření není součástí předmětu Veřejné zakázky; účastník je ale **připraven Opatření provést či jinak zajistit** jeho provedení,
8. Opatření je takové povahy, že reálně **lze uvažovat o jeho realizaci**; zejm. je Opatření ve shodě se zájmem Zadavatele sledovaným v Účelu záměru.

Účastník bere na vědomí, že pokud se kdykoliv v průběhu Řízení ukáže, že riziko/Opatření není relevantní, bude mu (byť dodatečně) za takové riziko uděleno 6 bodů.

1. Účastník je připraven **v průběhu Ověřovací fáze**
2. **prokázat efekt všech Opatření**, tj. doložit uváděné hodnoty pravděpodobnosti i negativních dopadů rizik (před a po Opatření), jakož i ceny Opatření,
3. **předložit** alespoň **prosté kopie dokladů prokazujících, že efekt jednotlivých Opatření je reálný**.
4. Účastník bere na vědomí, že pokud dokument Rizik vyplní natolik vnitřně rozporně či neurčitě, že některé riziko/Opatření nebude možné vyhodnotit, obdrží ve vztahu k takovému riziku/Opatření 6 bodů (neutrální hodnocení).

|  |
| --- |
| **Závazné pokyny pro vyplnění dokumentu Rizik*** **Vyplňte všechna povinná** **pole**. V opačném případě hrozí, že rizika či Opatření nebude možné vyhodnotit.
* Jen na základě **konkrétních a přesných informací** lze dosáhnout maximálního počtu bodů.
* **Číselné údaje** činí hodnocení transparentní. Užívejte je v maximální možné míře.
* **Dokument Rizik nesmí** (včetně této titulní strany) **překročit 6 stran A4** při zachování formátu textu – písmo Calibri nebo Carlito, velikost písma 11b.
 |

|  |  |
| --- | --- |
| **riziko č. 1**  | **Nápověda*** popište **konkrétní riziko;** nebude-li riziko dostatečně konkrétní, nelze je hodnotit jinak než neutrálně
* musí se jednat o **riziko Zadavatele** (tj. takové, za které by Zadavatel odpovídal a nesl jeho následky)
* **zdroje rizik lze hledat kdekoli na straně Zadavatele** – typicky v povaze Veřejné zakázky, v obsahu či rozsahu Minimálních požadavků, v prostředí Zadavatele
 |
| **Popište riziko:** |  |
| vepište text*Uveďte relevantní riziko - viz požadavky relevantnosti v úvodu dokumentu Rizik. Povinné pole.* |  |
| **Riziko ztěžuje či dokonce ohrožuje Účel veřejné zakázky následovně:** | **Nápověda*** Zadavatele zajímají **jen ta rizika, která ztěžují či ohrožují Účel** **veřejné zakázky**; jiná neuvádějte
 |
| [ ]  ust. 2.1 a) přílohy A. Smlouvy – **Zvýšení reálných možností zastavění zastavitelných ploch pro bydlení**[ ]  ust. 2.1 b) přílohy A. Smlouvy – **Efektivní využití a rozvoj území pro podnikání**[ ] ust. 2.1 c) přílohy A. Smlouvy – **Otevřenost ÚP**[ ] ust. 2.1 d) přílohy A. Smlouvy – **Uživatelská přívětivost ÚP**[ ] ust. 2.1 e) přílohy A. Smlouvy – **Pozitivní vnímání ÚP veřejností**[ ] ust. 2.1 f) přílohy A. Smlouvy – **Podpora rozvoje tzv. modrozelené infrastruktury***Vybrané je doplněno symbolem „x“. Povinné pole.* |  |
| **Uveďte pravděpodobnost vzniku rizika:** | **Nápověda*** buďte připraveni Vámi stanovenou hodnotu pravděpodobnosti **obhájit v Ověřovací fázi**
 |
| Pravděpodobnost vzniku rizika kvalifikovaně odhadujeme na: doplňte číselný údaj %*Min. 10 %. Povinné pole.* Poznámka: vepište text |  |
| **Uveďte negativní dopad rizika:** | **Nápověda*** negativní dopad rizika musí být **vždy vyjádřen v penězích**
* některá rizika nebudou znamenat přímé finanční náklady Zadavatele (přímou finanční újmu) – mohou způsobit újmu v podobě časových ztrát (zpoždění), snížení kvality či užitku Zadavatele z předmětu Veřejné zakázky; **je na Vás, abyste i takový dopad rizik převedli na peníze** (a Vaši kalkulaci byli připraveni obhájit v Ověřovací fázi)
* buďte připraveni Vámi stanovenou hodnotu negativního dopadu rizika **obhájit v Ověřovací fázi**
 |
| Negativní dopad rizika kvalifikovaně odhadujeme na: doplňte číselný údaj Kč bez DPH*Min. 200.000,- Kč bez DPH. Povinné pole.*Poznámka: vepište text |  |
| ***Co nám nabízíte?*****Popište Opatření** (takové, které jste připraveni provést či jinak zajistit jeho provedení): | **Nápověda*** popište **konkrétní Opatření;** nebude-li Opatření dostatečně konkrétní, nelze je hodnotit jinak než neutrálně
* pamatujte na to, že **Opatření není součástí předmětu Veřejné zakázky** (tzn., že se nebude realizovat automaticky); Zadavatel až po uzavření Smlouvy rozhodne, zda se Opatření realizuje a kdo jej bude realizovat
* uvádějte jen takové Opatření, které jste **připraveni provést či jinak zajistit** jeho provedení
 |
| vepište text*Povinné pole.* |  |
| ***Co nám Opatření přinese - v číslech?*** **Tzv. efekt Opatření** Zadavatel sleduje ve snížení pravděpodobnosti vzniku rizika, příp. ve snížení negativního dopadu rizika díky realizaci Opatření; to porovnává s cenou Opatření. |  |
| **Jak (pokud nějak) se díky Opatření změní pravděpodobnost vzniku rizika?** | **Nápověda*** pokud Vámi nabízené **Opatření snižuje pravděpodobnost vzniku rizika**, zaznamenejte to zde
* buďte připraveni Vámi stanovenou hodnotu pravděpodobnosti **obhájit v Ověřovací fázi**
 |
| Kvalifikovaně odhadujeme, že pravděpodobnost vzniku rizika se díky Opatření změní na: doplňte číselný údaj %Poznámka: vepište text |  |
| **Jak (pokud nějak) se díky Opatření změní negativní dopad rizika?** | **Nápověda*** negativní dopad rizika musí být **vždy vyjádřen v penězích**
* pokud Vámi nabízené **Opatření snižuje negativní dopad rizika**, zaznamenejte to zde
* buďte připraveni Vámi stanovenou hodnotu negativního dopadu rizika **obhájit v Ověřovací fázi**
 |
| Kvalifikovaně odhadujeme, že negativní dopad rizika se díky Opatření změní na: doplňte číselný údaj Kč bez DPHPoznámka: vepište text |  |
| **Cena Opatření je:** | **Nápověda*** cena Opatření **může být „0“** – to může znamenat, že jeho cenu máte započtenou v Nabídkové ceně (bez ohledu na to, zda riziko nastane či nikoli)
* buďte připraveni Vámi uvedenou cenu Opatření **obhájit v Ověřovací fázi**
 |
| doplňte číselný údaj Kč bez DPH*Povinné pole.*Poznámka: vepište text |  |
| ***Prokažte, že to, co nabízíte, funguje.*****Že je výše uvedený efekt Opatření reálný, prokážete:** | **Nápověda*** v této části dokumentu **Zadavatele přesvědčte**, že to, **co nabízíte, je reálné**; že Opatření bude **fungovat i na této Veřejné zakázce**
* stačí **uvedení počtu zkušeností/zakázek**, kde jste výše popsaného efektu Opatření dosáhli, **příp. jiné stručné zdůvodnění** reálnosti Vaší nabídky
* **bez důkazů** o reálnosti Vaší nabídky nemůžete dosáhnout na více jak na **neutrální hodnocení**
* **podrobnosti** ke zkušenostem/zakázkám a dalším zde uvedeným důkazům Zadavateli **popíšete v Ověřovací fázi** (pokud k ní budete vyzvání)
 |
| [ ]  na předchozích min. doplňte počet obdobných zkušenostech Projektového manažera či jiných klíčových pracovníků, kde bylo výše popsané Opatření rovněž využito; příp. připojte doprovodný text[ ]  na předchozích min. doplňte počet zakázkách účastníka, kde bylo výše popsané Opatření rovněž využito; příp. připojte doprovodný text[ ]  jinak: doplňte, jak (např. odborné studie, výzkum), a reálnost efektu zdůvodněte *Vybrané je doplněno symbolem „x“; vyberte alespoň jednu z možností. Povinné pole.* |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **riziko č. 2**  | **Nápověda*** popište **konkrétní riziko;** nebude-li riziko dostatečně konkrétní, nelze je hodnotit jinak než neutrálně
* musí se jednat o **riziko Zadavatele** (tj. takové, za které by Zadavatel odpovídal a nesl jeho následky)
* **zdroje rizik lze hledat kdekoli na straně Zadavatele** – typicky v povaze Veřejné zakázky, v obsahu či rozsahu Minimálních požadavků, v prostředí Zadavatele
 |
| **Popište riziko:** |
| vepište text*Uveďte relevantní riziko - viz požadavky relevantnosti v úvodu dokumentu Rizik. Povinné pole.* |
| **Riziko ztěžuje či dokonce ohrožuje Účel veřejné zakázky následovně:** | **Nápověda*** Zadavatele zajímají **jen ta rizika, která ztěžují či ohrožují Účel** **veřejné zakázky**; jiná neuvádějte
 |
| [ ]  ust. 2.1 a) přílohy A. Smlouvy – **Zvýšení reálných možností zastavění zastavitelných ploch pro bydlení**[ ]  ust. 2.1 b) přílohy A. Smlouvy – **Efektivní využití a rozvoj území pro podnikání**[ ] ust. 2.1 c) přílohy A. Smlouvy – **Otevřenost ÚP**[ ] ust. 2.1 d) přílohy A. Smlouvy – **Uživatelská přívětivost ÚP**[ ] ust. 2.1 e) přílohy A. Smlouvy – **Pozitivní vnímání ÚP veřejností**[ ] ust. 2.1 f) přílohy A. Smlouvy – **Podpora rozvoje tzv. modrozelené infrastruktury***Vybrané je doplněno symbolem „x“. Povinné pole.* |
| **Uveďte pravděpodobnost vzniku rizika:** | **Nápověda*** buďte připraveni Vámi stanovenou hodnotu pravděpodobnosti **obhájit v Ověřovací fázi**
 |
| Pravděpodobnost vzniku rizika kvalifikovaně odhadujeme na: doplňte číselný údaj %*Min. 10 %. Povinné pole.* Poznámka: vepište text |
| **Uveďte negativní dopad rizika:** | **Nápověda*** negativní dopad rizika musí být **vždy vyjádřen v penězích**
* některá rizika nebudou znamenat přímé finanční náklady Zadavatele (přímou finanční újmu) – mohou způsobit újmu v podobě časových ztrát (zpoždění), snížení kvality či užitku Zadavatele z předmětu Veřejné zakázky; **je na Vás, abyste i takový dopad rizik převedli na peníze** (a Vaši kalkulaci byli připraveni obhájit v Ověřovací fázi)
* buďte připraveni Vámi stanovenou hodnotu negativního dopadu rizika **obhájit v Ověřovací fázi**
 |
| Negativní dopad rizika kvalifikovaně odhadujeme na: doplňte číselný údaj Kč bez DPH*Min. 200.000,- Kč bez DPH. Povinné pole.*Poznámka: vepište text |
| ***Co nám nabízíte?*****Popište Opatření** (takové, které jste připraveni provést či jinak zajistit jeho provedení): | **Nápověda*** popište **konkrétní Opatření;** nebude-li Opatření dostatečně konkrétní, nelze je hodnotit jinak než neutrálně
* pamatujte na to, že **Opatření není součástí předmětu Veřejné zakázky** (tzn., že se nebude realizovat automaticky); Zadavatel až po uzavření Smlouvy rozhodne, zda se Opatření realizuje a kdo jej bude realizovat
* uvádějte jen takové Opatření, které jste **připraveni provést či jinak zajistit** jeho provedení
 |
| vepište text*Povinné pole.* |
| ***Co nám Opatření přinese - v číslech?*** **Tzv. efekt Opatření** Zadavatel sleduje ve snížení pravděpodobnosti vzniku rizika, příp. ve snížení negativního dopadu rizika díky realizaci Opatření; to porovnává s cenou Opatření. |  |
| **Jak (pokud nějak) se díky Opatření změní pravděpodobnost vzniku rizika?** | **Nápověda*** pokud Vámi nabízené **Opatření snižuje pravděpodobnost vzniku rizika**, zaznamenejte to zde
* buďte připraveni Vámi stanovenou hodnotu pravděpodobnosti **obhájit v Ověřovací fázi**
 |
| Kvalifikovaně odhadujeme, že pravděpodobnost vzniku rizika se díky Opatření změní na: doplňte číselný údaj %Poznámka: vepište text |
| **Jak (pokud nějak) se díky Opatření změní negativní dopad rizika?** | **Nápověda*** negativní dopad rizika musí být **vždy vyjádřen v penězích**
* pokud Vámi nabízené **Opatření snižuje negativní dopad rizika**, zaznamenejte to zde
* buďte připraveni Vámi stanovenou hodnotu negativního dopadu rizika **obhájit v Ověřovací fázi**
 |
| Kvalifikovaně odhadujeme, že negativní dopad rizika se díky Opatření změní na: doplňte číselný údaj Kč bez DPHPoznámka: vepište text |
| **Cena Opatření je:** | **Nápověda*** cena Opatření **může být „0“** – to může znamenat, že jeho cenu máte započtenou v Nabídkové ceně (bez ohledu na to, zda riziko nastane či nikoli)
* buďte připraveni Vámi uvedenou cenu Opatření **obhájit v Ověřovací fázi**
 |
| doplňte číselný údaj Kč bez DPH*Povinné pole.*Poznámka: vepište text |
| ***Prokažte, že to, co nabízíte, funguje.*****Že je výše uvedený efekt Opatření reálný, prokážete:** | **Nápověda*** v této části dokumentu **Zadavatele přesvědčte**, že to, **co nabízíte, je reálné**; že Opatření bude **fungovat i na této Veřejné zakázce**
* stačí **uvedení počtu zkušeností/zakázek**, kde jste výše popsaného efektu Opatření dosáhli, **příp. jiné stručné zdůvodnění** reálnosti Vaší nabídky
* **bez důkazů** o reálnosti Vaší nabídky nemůžete dosáhnout na více jak na **neutrální hodnocení**
* **podrobnosti** ke zkušenostem/zakázkám a dalším zde uvedeným důkazům Zadavateli **popíšete v Ověřovací fázi** (pokud k ní budete vyzvání)
 |
| [ ]  na předchozích min. doplňte počet obdobných zkušenostech Projektového manažera či jiných klíčových pracovníků, kde bylo výše popsané Opatření rovněž využito; příp. připojte doprovodný text[ ]  na předchozích min. doplňte počet zakázkách účastníka, kde bylo výše popsané Opatření rovněž využito; příp. připojte doprovodný text[ ]  jinak: doplňte, jak (např. odborné studie, výzkum), a reálnost efektu zdůvodněte *Vybrané je doplněno symbolem „x“; vyberte alespoň jednu z možností. Povinné pole.* |