Příloha č. 3 smlouvy o dílo – ZÁKLADNÍ HARMONOGRAM REALIZACE DÍLA

- zhotovitel se zavazuje provést a splnit následující klíčové milníky ohledně díla, nebude-li uplatněna některá z výhrad dle článku 10.5 smlouvy

| Milník – dílo i | - Termín |
| --- | --- |
| ##### Milník 1/I: Předání staveniště díla i | V termínu stanoveném dohodou smluvních stran v souladu s článkem 33.1 smlouvy |
| ##### Milník 2/I: PAC díla i a zahájení zkušebního provozu dle SoD | Nejpozději 30. 9. 2022 |
| ##### Milník 3/I: Dokončení stavebních prací, terénních a sadových úprav | Nejpozději 30. 11. 2022 |
| ##### Milník 4/I FAC díla i | ##### 6 měsíců po PAC díla i |

| Milník - dílo ii | - Termín |
| --- | --- |
| ##### Milník 1/II: Předání staveniště díla ii | V termínu stanoveném dohodou smluvních stran v souladu s článkem 33.1 smlouvy |
| ##### Milník 2/II: PAC díla ii a zahájení zkušebního provozu dle SoD | Nejpozději do 30. 9. 2022 |
| ##### Milník 3/II: Dokončení stavebních prací, terénních a sadových úprav | Nejpozději do 30. 11. 2022 |
| - Milník 4/II: FAC díla ii | ##### 6 měsíců po PAC díla ii |

| Milník – dílo iii | - Termín |
| --- | --- |
| ##### Milník 1/III: Předání staveniště díla iii | V termínu stanoveném dohodou smluvních stran v souladu s článkem 33.1 smlouvy |
| ##### Milník 2/III: PAC díla iii a zahájení zkušebního provozu dle SoD | Nejpozději do 30. 9. 2022 |
| ##### Milník 3/III: Dokončení stavebních prací, terénních a sadových úprav | Nejpozději do 30. 11. 2022 |
| ##### Milník 4/III: FAC díla iii | ##### 6 měsíců po PAC díla iii |

| Milník – dílo iv | - Termín |
| --- | --- |
| ##### Milník 1/IV: Předání staveniště díla iv | V termínu stanoveném dohodou smluvních stran v souladu s článkem 33.1 smlouvy |
| ##### Milník 2/IV: PAC díla iv a zahájení zkušebního provozu dle SoD | Nejpozději do 30. 4. 2023 |
| ##### Milník 3/IV: Dokončení stavebních prací, terénních a sadových úprav | Nejpozději do 31. 5. 2023 |
| ##### Milník 4/IV: FAC díla iv | ##### 6 měsíců po PAC díla iv |

| Milník – dílo v | - Termín |
| --- | --- |
| ##### Milník 1/V: Předání staveniště díla v | V termínu stanoveném dohodou smluvních stran v souladu s článkem 33.1 smlouvy |
| ##### Milník 2/V: PAC díla v a zahájení zkušebního provozu dle SoD | Nejpozději do 31. 7. 2022 |
| ##### Milník 3/V: Dokončení stavebních prací, terénních a sadových úprav | Nejpozději do 30. 9. 2022 |
| ##### Milník 4/V FAC díla v | ##### 6 měsíců po PAC díla v |