Příloha č. 3 smlouvy o dílo – ZÁKLADNÍ HARMONOGRAM REALIZACE DÍLA

- zhotovitel se zavazuje provést a splnit následující klíčové milníky ohledně díla, nebude-li uplatněna některá z výhrad dle článku 10.4 smlouvy

| Milník – dílo i | - Termín |
| --- | --- |
| ##### Milník 1/I: Předání staveniště díla i | V termínu stanoveném dohodou smluvních stran v souladu s článkem 30.1 smlouvy |
| ##### Milník 2/I: PAC díla i a zahájení zkušebního provozu dle SoD | Nejpozději 31. 12. 2022 |
| ##### Milník 3/I FAC díla i | ##### 6 měsíců po PAC díla i |

| Milník - dílo ii | - Termín |
| --- | --- |
| ##### Milník 1/II: Předání staveniště díla ii | V termínu stanoveném dohodou smluvních stran v souladu s článkem 30.1 smlouvy |
| ##### Milník 2/II: PAC díla ii a zahájení zkušebního provozu dle SoD | Nejpozději do 31. 3. 2023 |
| - Milník 4/II: FAC díla ii | ##### 6 měsíců po PAC díla ii |