H&D Engineering spol. s r. o.

Michelská 792/2

140 00  PRAHA 4

ČESKÁ  REPUBLIKA

C-Energy Planá s.r.o.

Průmyslová 748, Planá n. Lužnicí, 391 02

Plynofikace Teplárny Tábor

Část D1

Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu (SO nebo IO)

D1.6	SO 06-Demontážní a demoliční práce

D1.6.1 – Architektonické a stavebně tech. a konstrukční řešení

Technická zpráva

Dokumentace pro vydání společného povolení

(územní rozhodnutí: dur a stavební povolení:.dsp)

PRAHA, říjen 2021																		SADA Č.

č. zak.: DD02																				č. přílohy: a.1

a.č.:DD02UDO10A301																	revize: 0

OBSAH:

1.	Úvod	3

1.1.	Údaje o stavbě	3

1.2.	Údaje o stavebníkovi	3

1.3.	Údaje o zhotoviteli společné dokumentace:	3

2.	Vstupní podklady a návaznosti	4

3.	Technické řešení	6

3.1.	Stručná char. stavby, její architektonické a materiál. řešení, dispoziční členění	6

3.2.	Přípravné práce	8

3.3.	Popis vlastního řešení	9

3.3.1.	Souhrnně	9

3.3.2.	Popis jednotlivých objektů	11

3.3.3.	Spodní stavba	27

3.3.4.	Vrchní stavba	27

3.4.	Demontáže technologie	27

3.5.	Zemní práce	32

3.6.	Povrchové úpravy	33

3.7.	Požárně bezpečnostní řešení	33

3.8.	Vybavení zařízením TPS	33

3.9.	Zajištění ekologického průběhu demontáží a demolic	33

4.	Závěr, BOZP A PO	37

Vypracoval:	Ing. Jan Holeček

Kontroloval:	Ing. Zdeněk Červený

Schválil:	Ing. Tomáš Hauba

Skartační znak:	S/5

- Úvod

  - Údaje o stavbě

Název stavby:	Plynofikace Teplárny Tábor

místo stavby:	Areál Teplárny Tábor

Katastr. území:	764701 Tábor

Stupeň dok.:		Dokumentace pro vydání společného povolení

(územní rozhodnutí: DUR a stavební povolení: DSP)

Část stavby

SO 06 – Demoliční a demontážní práce

Architektonické a stavebně technické a konstrukční řešení

  - Údaje o stavebníkovi

C-Energy Planá s.r.o.

Průmyslová 748

391 02 Planá nad Lužnicí

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C,vložka 10103, datum zápisu 26.02.1997

IČ: 	251 06 481

DIČ:	CZ25106481

Identifikátor dat. schránky:	86gjgwc

  - Údaje o zhotoviteli společné dokumentace:

- Projektant:	H&D Engineering spol. s r.o.

Michelská 792/2

140 00 Praha 4

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u rejstříkového soudu v Praze, spisová značka C 16268

IČ:				48111724

DIČ:				CZ48111724

Identifikátor dat. schránky:	nqb9dep

- Hlavní projektant:

Ing. Jindřich Mihali – zaměstnanec H&D Engineering spol s r. o.

- Autorizované osoby:

Ing. Marek Hauba, Jírová 1134, 25 242 Jesenice,

č.a. 00011296 –  autorizovaný inženýr pro obor technologická zařízení staveb

Ing. Marián Múdry, Pujmanové 882/25, 140 00, Praha 4

č.a. 0010767 – autorizovaný inženýr pro obor statika a dynamika staveb,

pozemní stavby

Ing. Zdeněk Červený, Rašínovo nábř. 1571/62, 120 00, Praha 2

č.a. 0006803 - autorizovaný inženýr pro obor Pozemní stavby

Ing. Jiří Bureš,  K Prokopávce 579/2, 32321 Plzeň

č.a. 0200493, autorizovaný inženýr pro obor technologická zařízení staveb

Ing. Štěpán Singer, Ke Křižovatce 472, 33 008 Zruč - Senec

č.a. 0201318, autorizovaný inženýr pro obor technologická zařízení staveb

Roman Karez, Křížkova 629/9, 30100 Plzeň

č.a. 0201212, autorizovaný technik pro obor technika prostředí staveb, spec. elektrotechnická zařízení - 0201212

- Vstupní podklady a návaznosti

Dokumentace je zpracována pro účely přípravy stavby jako Dokumentace pro vydání společného povolení ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon v platném znění) a dle požadavků a záměrů objednatele.

Rozsah a členění jednotlivých částí PD byly vypracovány a přizpůsobeny stupni rozpracovanosti, časovému harmonogramu přípravy a budoucí vlastní předpokládané realizaci stavby ve smyslu přílohy č. 8 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., ve znění změnové vyhlášky č. 405/2017 Sb. a s ohledem na druh, charakter a význam stavby, její umístění, stavebně technické provedení, účel využití, vliv na životní prostředí a v poslední řadě i dobu trvání a vlastní provádění stavby.

Projektová dokumentace je zpracována v počítačové podobě - výkresová část dokumentace programem AUTOCAD, texty programem MS Word, Excel.

Obecně bylo při zpracování dokumentace použito a zapracováno:

- Základní mapa závodu M 1:500 a poskytnuté části technické dokumentace jednotlivých stávajících objektů a zařízení z předešlých realizačních dokumentů

- Doměření a ověření stávajícího stavu na místě

- Konzultace se zadavatelem a provozem

- Technické konzultace s výrobci zařízení,

- Katalogy výrobců a ostatní veřejně přístupné dokumenty nebo mapové podklady apod.

-	Podklady Provozovatele zdroje C – Energy s.r.o – zadávací poptávková dokumentace

-	Studie společnosti Ortep „Studie rozvoje horkovodní tepelné sítě v lokalitách Planá nad Lužnicí - Tábor“ a její dodatky

-	Před-kontraktační nabídkové podklady výrobců hlavních technologií výrobců parních kotlů

-	Před-kontraktační nabídkové podklady zařízení tepelné úpravy vody

-	Před-kontraktační nabídkové podklady výrobců úpravny vody chemické úpravy vody

-	Související legislativní předpisy: zákony, vyhlášky a normy

-	Rozhodnutí o žádosti o vydání integrovaného povolení Teplárna Tábor (IPPC) KU Jihočeského Kraje

-	Archivní projektové dokumentace Teplárny Tábor

-	Podklady z platné územně plánovací dokumentace města Tábor

-	Dokument „ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE MĚSTA TÁBOR“

-	Podklady provozovatele technologií pro odběr páry a pro vracení kondenzátu ve firmě Tapa, zpracované Ing. Janem Špinglem 14.5.2021 v dokumentu Tapa Tábor – tepelná bilance

-	„Výkresová dokumentace návrhu dispozičního uspořádání nových objektů na akci Plynofikace TTA“ zpracována H&D Engineering s.r.o. 08-09/2021 – variantní řešení

- dokumentace stávajícího stavu předešlých investičních záměrů ekologizace Teplárny

- Platné příslušné normy a předpisy

Veškeré požadavky a podmínky na provedení stavby, dané legislativní procedurou pro realizaci stavby (proběhlou do doby zpracování dokumentů společné dokumentace), byly akceptovány a zahrnuty do technického řešení stavby.

Údaje o provedených průzkumech, o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu a o napojovacích bodech sítí technického vybavení:

Tato dokumentace využívá průzkumů provedených v předstihu – zejména Rešerše archivních materiálů České geologické služby a doplňkových IG průzkumů viz Výchozí parametry a zadávací údaje uvedené v souhrnné části PD, dále tachymetrického zaměření areálu zpracovaného v základní mapě závodu, závěrů a předpokladů Hlukové studie a Rozptylové studie, závěrů ve smyslu požadavků vyplývajících z legislativních procesů vlivu na životní prostředí (EIA). Dále byly provedeny visuelní průzkumy stavebně-technického stavu stávajících konstrukcí ve stávajících objektech dotčených stavbou, zejména železobetonových a ocelových, které v rámci následné projektové přípravy budou muset být v dostatečném předstihu rozšířeny o podrobné stavební průzkumy, aby bylo možné po výběru zhotovitele konkrétně posoudit a navrhnout nutné úpravy konstrukcí, vyvolané danými instalacemi nového zařízení dle požadavků konkrétní dodávané technologie e zařízení.

- Technické řešení

  - Stručná char. stavby, její architektonické a materiál. řešení, dispoziční členění

Stávající areál TTa je v současné době zařízen stávajícím provozem  výroby tepla a el. Energie. Hlavní provozy jsou soustředěny do komplexu budov objektů HVB (původní HVB olejových kotlů a TG1 s CHÚV+ přistavěný uhelný HVB s TG2 s transformátory a rozvodnou). Jde o kompaktní stavbu složenou z kotelny pro kotle K1.4,6 a K1.5 včetně prostor TG1 a přilehlého traktu vyrovnávacích a doplňovacích nádrží (pův. značení prostor 07, prostor CHÚV, přilehlý z východní strany ke kotelně 07, s částečným druhým podlažím se soustředěnými prostory laboratoří, velína, doplňkových provozních místností a sociálního zařízení (pův. značení 08), prostory přístavby uhelného bloku z roku 2006 (pův. značení HVB - SO704) přilehlé ze severní strany ke kotelně 07. Uhelný HVB zahrnuje  prostor kotelny pro K7, mezilehlý prostor kompresorové stanice, sousední prostor HVS, prostor, TG2 s mezilehlým komunikačním modulem. Uhelný HVB kompletuje objekt transformátorů s rozvodnami, včleněný mezi prostor strojovny TG2 a CHÚV (pův. značený 27, modifikovaný na SO712).

Mimo komplex HVB jsou samostatně situovány další související zařízení a objekty.

Jde o komín (pův. značený 06), stáčecí stanici kapalných paliv (pův. značený 09), sklad kapalných paliv (pův. značený 10), objekt neutralizace a neutralizační jímky (pův. značený 11), objekt vychlazovací jímky (pův. značený 12), objekty skladů  (pův. značený 13,15,26), objekt garáží (pův. značený 16), kolejiště vlečky (pův. značené 18), místo stáčiště kapalných paliv (pův. značený 19) místo stáčiště kyselin a louhů (pův. značený 20), objekty skladů kyselin a louhů (pův. značený 21, 22), objekt zásobníku skladu demi vody  (pův. značený 23), vykládku – dopravu - skládku uhelného paliva (pův. značený SO701, 702, 703), objekt vzduchové kondenzace (pův. značený SO705), Objekt čištění spalin a umělého tahu (pův. značený SO706 a postavený po zrušení 05),popílkové hospodářství s podjezdem se silniční váhou (pův. značený SO707). Celkový provoz kompletují objekty akumulace HV (6x100m3), objekty administrativní budovy a skladu s dílnami (pův. značení 03,04) a instalační potrubí a kabeláže propojující jednotlivá zařízení a objekty. Areál dotváří komunikace a zpevněné plochy spolu s vnější uzemńovací soustavou, venkovním osvětlením, oplocením, ostrahou a celkovými terénními a sadovými úpravami.

Předmětem stavby jsou demontáže a demolice v rozsahu potřebném k instalaci nových zařízení, rušených provozů a nepotřebných souvisejících objektů nebo jejich nevyužitelných částí.

Díky velkému rozsahu odstraňovaných zařízení a objektů dojde k redukci zastavěnosti v areálu Teplárny. Odstraněním nevyužívaných provozů a objektů dojde k uvolnění ploch pro další možnou investiční činnost majitele. Demontáže a demolice nemají prakticky žádný vliv na estetiku okolí z hlediska urbanistického i funkčního. Naopak umožňují další alternativy pro budoucí zakomponování komplexu zredukovaného stávajícího průmyslového areálu energetického výrobního celku Teplárny do okolní městské aglomerace. Po nezbytných demontážích a demolicích nevyužívaného zařízení a stavebních objektů nebo jejich částí zůstane redukovaný areál podřízen své funkci. Jeho řešení a uspořádání tedy vychází z instalované technologie, a to jak z pohledu konstrukčního, tak z pohledu výtvarného řešení. Jeho architektonické ztvárnění včetně barevného řešení/pojednání fasád je vhodně přizpůsobeno původní zástavbě a dané lokalitě.

Přístupy pro realizaci demontážních a demoličních prací jsou zajištěny prostřednictvím stávajících zpevněných ploch a komunikací, které jsou v rámci záměru vhodně rozšířeny, doplněny nebo zrekonstruovány pro novou dispozici v plochách využitých předpokládanou přestavbou a novou výstavbou.

Vzhledem k charakteru prováděných stavebních prací i celkovému provozu v areálu, není uvažováno s přístupem ani užíváním osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Navrhované stavební aktivity jsou soustředěny do vybraných prostor ve stávajícím areálu Teplárny, lokalita je v zájmovém prostoru vybavena stávajícími sítěmi technické vybavenosti.

Stávající terén v jednotlivých lokalitách pracovní činnosti je plochý, mírně svažitý s nevýrazným max. výškovým rozdílem (cca ±0,20m). Prostor za skládkou uhlí a objektem vzduchové kondenzace je výškově rozdílný od zbytku  areálových ploch s rozdílen cca 4m. Konstrukcemi skládky (obvodová stěna s podzemním zásobníkem).a opěrnou stěnou u kondenzace je tento terénní přechod zabezpečen a stabilizován.

Příprava staveniště

Před započetím jakýchkoliv zemních prací bude nutné dotčený prostor opětovně prověřit ohledně podzemních zařízení. Případné zjištěné zařízení se přesně vytýčí a vhodně zajistí proti poškození. Možné kolize se budou řešit operativně v průběhu výstavby.

Odstraňované zařízení a objekty musí být prokazatelně odpojeny od přípojek zdrojových médií (zvláště pak od elektrické energie).

Demontážní práce a demolice budou, po výběru zhotovitele, realizovány na základě Dokumentace bouracích prací (ve smyslu př.č. 15, vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění vyhl.č. 405/2017 Sb.), zpracované v následné projektové přípravě vybraným zhotovitelem pro jednotlivé dílčí provozy nebo objekty.

V předstihu by měly být u jednotlivých objektů a provozů provedeny, přiměřeně k rozsahu a složitosti objektu, stavebně technické průzkumy , doplňková měření a ověření skutečného stavu se zaměřením na statiku, včetně ověření geologie (doplňkový inženýrskogeologický průzkum) a průzkumy možné kontaminace. Dokumentace bude konkrétně pojednávat o stávajících parametrech odstraňované stavby, o základních předpokladech pro její odstranění. Způsob a postup vlastní realizace bude přizpůsoben stavu objektu ( na základě zhotovitelem provedených předběžných stavebně technických a technologických průzkumů zaměřených obzvlášť na stav a stabilitu konstrukcí, výskyt azbestu a jiné možné kontaminace) a bude vycházet ze zkušeností, zvyklostí, kapacit strojního vybavení a jiných obecných možností zhotovitele. Návrh postupů a vlastní realizace nesmí ohrozit stabilitu sousedních staveb a prováděné činnosti budou v souladu s platnými předpisy o zabezpečení BOZP, PO, negativního vlivu na životní prostředí a zdraví lidí.

  - Přípravné práce

Před započetím vlastních demontáží a demolic budou zájmové prostory konkrétně určeny a vymezeny, včetně povolených přístupových cest, vyznačení živých inženýrských sítí a vyznačení dostatečných odstupů pro provozovaná zařízení. Toto vše bude s protokolem o odpojení elektroinstalace, technického zařízení budov a technologických propojů v prostoru pracoviště podkladem pro předání staveniště.

Těsně před zahájením prací bude opět znovu prověřeno odpojení od veškerých inženýrských sítí a zároveň budou odstraněna veškeré zářivkové a výbojkové zdroje z osvětlovacích těles.

Technologická zařízení a propoje budou při předání staveniště zbaveny jakýchkoliv náplní či médií a nebudou pod tlakem ani el. napětím.

Etapa přípravy k demontáži je charakterizována činnostmi, které uvedou zařízení do stavu, aby bylo možno zahájit demontážní práce.

Před zahájením demontážních prací se v této etapě předpokládá odstranění materiálové zátěže (hlavně uhelný prach, ropné látky, látky obsahující azbest, …), která by mohla negativně ovlivnit průběh prací z hlediska bezpečnosti zdraví a vlivu na životní prostředí. Odstranění bude probíhat v souladu s platnými předpisy (citovanými v příslušných kapitolách této zprávy) v časovém předstihu adekvátním k zvolenému postupu demontáží a demolic.

Před demontáží zařízení a potrubí je třeba náležitým způsobem vypustit veškerá media. V případě potrubí páry, kondenzátu a topné vody se jedná o prosté vypuštění vody z potrubí. V případě ropných látek je třeba zajistit vypuštění v souladu s předpisy a pokyny provozovatele.

Zařízení bude odpojeno od technologického okruhu a od všech zdrojů médií a energií. Vždy před započetím demontážních prací je nutné prověřit a protokolárně zaznamenat odpojení zájmové oblasti od inženýrských sítí (potrubní, kabelové) a zajištění provozovaných sítí v těsném okolí prováděných prací.

Před zahájením demontážních prací zajistit činnosti provedení provizorií demontážního a montážního charakteru (odpojování, řezání a zaslepování potrubí, nová potrubní propojení, provizorní osvětlení, napájení demontážních mechanizmů, vzduchotechnika a pod),

Dodavatel demontáží jako první musí provést ohledání na azbest  což, jest první podmínka zahájení prací a vypracovat technologický postup likvidace azbestu. Likvidace vyjímání azbestu nesmí v žádném případě ohrozit provozní personál ani organizaci provádějící další demontáže. Ohledání na azbest musí provést certifikovaná organizace a vyhodnocení odebraných výsledků certifikovaná laboratoř. Podle množství a místa zjištěného azbestu bude rozhodnuto o čase jeho vyjmutí a likvidaci a podmínkách souběžně prováděných prací. Předání pracoviště k demontážím a demolicím musí být provedeno s doložením soupisu míst na spojovacím technologickém potrubí, která budou zaslepena případně doplněna odvodněními a pod. Dále musí být předávajícím doloženo, že veškerá el. zařízení jsou odpojena a zabezpečena vč. kabeláží k demontážím. Provizorní oddělovací protiprašné stěny ohrožující provoz jsou součástí demontážních prací a musí být předem dohodnuté s provozovatelem.

Pro demontáž technologických zařízení budou uplatněny následující zásady:

•	Ujištění se, že zařízení je odpojeno od technologického okruhu a od všech zdrojů médií a energií.

•	Postup demontáží v jednotlivých prostorech bude proveden směrem od konce rozvodů k páteřním trasám.

•	Pro zařízení nadměrných velikostí a zařízení vyžadující speciální (jako je např. TG,) postup demontáže bude proveden dle návodu výrobce/dodavatele a v součinnosti s provozovatelem.

•	Zpočátku demontovat zařízení (armatury, čerpadla, zařízení strojovny, el. motory, servopohony atd.), které lze dále odprodat nebo využít na náhradní díly.

•	Budou používány běžné technologie demontáže zařízení (střihání přenosnými hydraulickými nůžkami, mechanické dělení, plazmová řezačka - nerezavějící ocel, kyslíkoacetylénový řezák - uhlíkatá ocel, atd.).

•	Přemístění demontovaného materiálu a zařízení z místa demontáže k expedici zabezpečují pracovníci provádějící demontáže pomocí montážních prostředků (zvedáky, válečky, ručně), nebo pomocí stávajících transportních prostředků v místnosti.

•	Materiál splňující kritéria uvolnění do ŽP bude fragmentován tak, aby bylo možné provést transport z místa demontáže, vytřídění materiálů nevhodných pro recyklaci a transport na recyklaci, zpracování nebo konečné uložení.

  - Popis vlastního řešení

    - Souhrnně

Vzhledem k postupu výstavby budou demontáže a demolice probíhat postupně dle prolínající se rozestavěnosti a realizace upravovaných a nových zařízení a objektů.

Nejdříve proběhnou demontáže demolice spojené s uhelným blokem po zrušení uhelného provozu včetně provozu TG2. Lze tedy po demontáži technologického vybavení provozu vykládky-dopravy a skládky uhlí, spolu s demontážemi zařízení TG2, zařízením vzduchové kondenzace, čištění spalin a popílkového hospodářství uhelného bloku provést kompletní demontáže a demolice na konstrukcích objektu vykládky (podzemní zásobník na kolejišti vlečky - pův. zn. SO701), na objektech dopravních cest uhlí (/komplet dopravníkových mostů, přesypů a hlubinného přihrnovacího zásobníku - pův. značeno jako SO702), stavebních opatření ploch vlastní uhelné skládky (protiprašné stěny - původní značení SO703), objektech vzduchové kondenzace čištění spalin a popílkového hospodářství (ocelové konstrukce s opláštěním a se zarovnáním základových konstrukcí do okolní roviny respektive s odbouráním do hl. 0,5m pod okolní terén - pův. značení SO705,706,707). Částečně lze provést po redukci skladového hospodářství demontáž a demolici jednoho zásobníku kapalného paliva.

Po demontáži K1.7, TG2 a zařízení původní CHÚV, lze provádět částečné demontáže a demolice stavebních konstrukcí uhelného HVB (SO704), CHÚV (08), skladů louhů a kyselin (21,22).

Se zahájením stavby lze též v případě nevyužitelnosti a nepotřeby provádět demoliční práce na objektech samostatně situovaných skladů a garáží (13,15,26 a 16). Tyto demolice nejsou časově limitovány a odstranění staveb záleží na rozhodnutí a vůli objednavatele/vlastníků.

Postupně lze provádět též demontáže na potrubních a el. instalací odstavených a nefunkčních zařízení, včetně provedení nových budoucích funkční propojení těchto instalací nebo přípravu pro jejich budoucí provedení.

Pro manipulaci materiálu z demontáží a demolic lze s výhodou využít stávající silniční váhy a kolejiště vlečky před jejich zrušením a rozebráním.

Jednotlivé technologické celky mají rozdílné prostorové požadavky. Dle jejich rozměrů a výškového uspořádaní v daném prostoru je nutné přizpůsobit rozsah a postup provedení vlastních demontáží a demolic stavebních konstrukcí.

Další demolice mohou následovat v případě zajištění - funkční realizace nového plynového zdroje s instalací dvou parních kotlů K10, 11, včetně komínu a napojení parovodu do distribuce. Dokompletují se demontáže a demolice na určených částech původního olejového HVB včetně volně stojícího elektrostatického odlučovače (07), objektu komína (06), objektu neutralizace a neutralizační jímky (11), objektu vychlazovací jímky (12), objektů stáčiště kapalných paliv , louhů a kyselin (19, 20) a na zbytku objektu skladu kapalných paliv (10).

Jako poslední se předpokládá odstranění vnitrozávodní vlečky (18) pro její možné využití v průběhu realizace stavby jako celku.

Výčet odstraňovaných stávajících objektů nebo jejich částí (v závorce označení objektů dle administrace areálu):

- Vykládka uhlí (SO701+PS701)

- Doprava uhlí (SO702+PS702)

- Skládka uhlí (SO703+PS703)

- Uhelný HVB (SO704+PS704)

- Objekt vzduchové kondenzace (SO705+PS705)

- Objekt čištění spalin a nuceného oběhu (SO706+PS706)

- Objekt popílkového hospodářství (SO707+PS707)

- Komín (06+monitoring)

- Kotelna původního olejového HVB (07+K1.4, 5, 6)

- Objekt CHÚV (08+úprava vody)

- Objekt stáčecí stanice kapalných paliv (09+technol stáčení)

- Objekt skladu kapalných paliv (10+technol zařízení)

- Objekt neutralizace a neutralizační jimky (11)

- Objekt vychlazovací jímky (12)

- Objekt skladu (13)

- Objekt skladu (15)

- Objekt garáží (16)

- Kolejiště vnitrozávodové vlečky (18)

- Objekt stáčiště kapalných paliv (19+technol zařízení)

- Objekt stáčiště kyselin a louhů (20+technol zařízení)

- Objekt skladu louhů (21+technol zařízení)

- Objekt skladu kyselin (22+technol zařízení)

- Objekt skladu – plechového (26)

- Objekt akumulačních nádrží na horkou vodu

K jednotlivým objektům patří i zařízení technologie, které bude demontováno v předstihu před vlastní demolicí objektu.

    - Popis jednotlivých objektů

-	Vykládka uhlí (SO701)

Objekt je situovaný na kolejišti stávající vnitrozávodní železniční vlečce. Spodní stavba rozměru cca 6,15x20,9m zasahuje do hloubky cca 9m pod okolní terén a je provedena ze železobetonu (tl. obvodových stěn je cca0,5m). Prostor spodní stavby je částečně otevřený, více úrovňový. Z úrovně -9m vychází vzestupné dopravníky navazujícího objektu dopravy uhlí (SO702). Ve spodní stavbě jsou vestavěné OK vynesení koleji a konstrukce roštů.

Nad spodní stavbou je ocelové přístřeší o větším půdorysu než spodní stavba. Půdorysná obdélníková plocha přístřeší je cca 15,5x20m. sedlová střecha dosahuje výšky cca 7,5m. OK mimo konstrukce spodní stavby je založena na samostatných betonových patkách. Stěny i střecha jsou pokryty trapezovým plechem u štítových stěn s vynecháním pro průjezd vlaku.

Pro objekt existuje kompletní dokumentace skutečného provedení.

-	Doprava uhlí (SO702)

Objekt dopravy uhlí se skládá z jednotlivých navazujících částí pokrývající cestu paliva z objektu vykládky na skládku a do kotelny, popř. ze skládky do kotelny. Dopravní cesta paliva začíná navazujícím na vykládkový objekt a pokračující konstrukcí vzestupného dopravníkového pasu do přesypné věže č. 1 zajišťující dopravu do další přesypné věže č. 2, z které pokračuje palivo konstrukcí dopravníkového mostu do kotelny s možným výsypem na skládku. Součástí dopravních cest paliva je i hlubinný zásobník ve východním cípu skládky pro přihrnování paliva ze skládky. Z hlubinného zásobníku je palivo dopraveno výustním objektem č. 2 s vzestupným pasem vycházejícím přes druhou přesypnou věž do první přesypné věže, ze které vychází již zmíněnými dopravníky zpět do druhé přesypné věže a do kotelny.

Výustní objekt č. 1 navazuje spojovacím podzemním prostorem (v příčném směru vnějšího rozměru 3x270m s délkou cca 18m a s tl. žb. obvodových konstrukcí 0,3m) na objekt vykládky. V přechodu nad terén je nad spodní žb. stavbou, (rozměru 4x8m s hl. cca1,7m) s otevřeným stropem, zřízen ocelový přístřešek, stejného půdorysu jako spodní stavba, opláštěný trapezovým plechem dosahující cca 3,5m nad okolní terén.

Konstrukce dopravníkových mostů jsou ocelové se zabalovacími dopravníky. V případě dlouhých mostů prvního a zauhlovacího mostu jsou konstrukce podepřeny ocelovými stojkami založenými na žb. patkách. Délky mostů jsou cca100m u dopravy do přesypné věže č. 1 se čtyřmi podporami, 58m u dopravy do kotelny s jednou podporou a dvakrát cca 23m u dopravy mezi přesypnými věžemi bez mezilehlých podpor.

Přesypná věž č. 1 o půdorysném rozměru 13,2x13,2m má ocelovou více podlažní konstrukci opláštěnou trapezovým plechem, OK je založená na žb. patkách. Na přízemním podlaží je včleněna žb konstrukce stolice drtiče a konstrukce kabelových kanálků. Stropní deska mezi podlaží je železobetonová tl.0,24m. Celková výška věže nad okolním terénem je cca 15m.

Přesypná věž č. 2 o půdorysném rozměru 7,1x7,7m má ocelovou více podlažní konstrukci opláštěnou trapezovým plechem. OK je založená na žb. patkách. Do půdorysu zasahuje spodní stavba sousedního vyusťovacího objektu č. 2. Stropní deska mezi podlaží je železobetonová tl.0,24m. Celková výška věže nad okolním terénem je cca 11m.

Objekt hlubinného přihrnovacího zásobníku je situovaný ve východním cípu skládky paliva a je začleněn do lemovací navazující opěrné zdi skládky. Spodní stavba rozměru cca 8,205x17,6m zasahuje do hloubky cca 3m, respektive v půdorysu cca 8,2x7,5m až do hl. 7,5m pod úroveň skládky a je provedena ze železobetonu (tl. obvodových stěn je cca0,4m). Prostor spodní stavby je částečně otevřený, více úrovňový. Z nejnižší úrovně vychází vzestupné dopravníky navazujícího vyusťovacího objektu č, 2 dopravy uhlí. Ve spodní stavbě jsou vestavěné OK schodišť a konstrukce násypných roštů. Ze spodní stavby vycházejí na třech stranách žb. stěny až na úroveň 5m nad plochou skládky. Stěny navazují na opěrné stěny skládky. V koruně delší stěny je kotven konzolový ocelový přístřešek s jednostranným spádem (půdorysného rozměru 10,2x15,5m) nad otevřeným prostorem násypových roštů. Krytina přístřešku je z trapézového plechu. Vzhledem k situování objektu v terénu s poměrně velkým výškovým rozdílem okolí se předpokládá, po odstrojení vrchní stavby, ponechat žb. stěny vytažené nad úroveň skládky, respektive okolního terénu a zasypat jen spodní stavbu podzemního zásobníku. Stěny pak budou držet okolní terén ve stabilitě aspoň po dobu rozhodnutí o novém využití ploch skládky.

Výustní objekt č. 2 navazuje, podobným spojovacím podzemním prostorem jako u výustního objektu č. 1, ale s délkou cca 26m, na objekt hlubinného přihrnovacího zásobníku. V přechodu nad terén je nad spodní žb. stavbou, (rozměru cca5,1x7,5m s hl. cca3,5m pod okolní terén) s otevřeným stropem, zřízen vyzděný přístřešek, stejného půdorysu jako spodní stavba, Přístřešek je zastropen keramickým stropem s izolací a  plechovou krytinou. Přístřešek dosahuje opět cca 3,5m nad okolní terén a je jednou stěnou přisazen k druhé přesypné věži.

Pro objekt existuje kompletní dokumentace skutečného provedení

-	Skládka uhlí (SO703)

Objekt skládky paliva/uhlí ve své větší polovině s délkou cca 55,65m zaujímá šiřku cca 31m, ve své menší polovině v délce cca 38,35m pak zaujímá proměnnou šířku cca 22-17,5m. Ve své středové přechodové části s délkou cca 12,85m pak dosahuje oboustranně zužované šířky z 31 na 22m. Celková délka skládky je 105,15m až ke koncovému navazujícímu objektu dopravy paliva-hlubinného zásobníku. Celková užitná plocha skládky je 2675m2 s jednostranným spádem cca 1,9% zpevněné betonové plochy od výhodu k západu (od přihrnovacího hlubinného zásobníku ke stěně s vjezdem na plochu, který je opatřen posuvnými ocelovými vraty. Vrata jsou osazena do obvodových opěrných a ochranných žb stěn kolem celé skládky.

Vzhledem k situování objektu v terénu s poměrně velkým výškovým rozdílem okolí se předpokládá ponechat severní část žb. stěny vytažené nad úroveň skládky a odstranit jen vyčnívající konstrukce jižní a západní stěny nad úroveň vnějšího stávajícího terénu. Stěny pak budou držet okolní terén ve stabilitě aspoň po dobu rozhodnutí o novém využití ploch skládky. Spolu se stěnami se zatím ponechá i stávající žb plocha tl.200mm.

Pro objekt existuje kompletní dokumentace skutečného provedení

-	Uhelný HVB (SO704)

Uhelný blok s fluidním kotlem K1.7 byl přistavěn v roce 2006 na místě původního uhelného kotle. Původní ocelová konstrukce kotelny byla zbourána a nahrazena novou konstrukcí a rozšířena o prostor horkovodní stanice a prostor nového parního turbosoustrojí TG2. Jednotlivé prostory na sebe těsně navazují a celkově přiléhají ke konstrukcím původního bloku, které vhodně rozšiřují. Celková plocha přístavby je cca 662m2 (234-vl kotelna, +80-kom. modul, +136-HVS, +40-komunik. modul s výtahem, +172-TG). Jednotlivé části bloku jsou různě vysoké (cca 43,5m-kotelna, kom. modul 33,25, 28,7m-HVS, 31,7m-kom. modul s výtahem, 15,7m-hala TG2).

Nosná konstrukce všech částí uhelného bloku je z ocele. Založení je navrženo na základovém roštu podpořeného velkoplošnými pilotami. Vnější stěny a střešní plochy jsou z lehkého opláštění, fasády ze sendviče plech-tepelná izolace-plech, střechy pak plech-tepelná izolace-bitumenová krytina. Kompletní výtahová šachta a dělicí konstrukce jsou vyzděny z keramických tvárnic „supertherm“ s výztužnými žb. pasy. Vodorovné konstrukce mezilehlých stropů v části HVS jsou žb. desky tl.015m. Vodorovné konstrukce doplňují ocelové obslužné plošiny s výplněmi z pororoštů a s ocelovými komunikačními schodišti. Nad úroveň podlah vystupují základy TG a ventilátorů. Naopak pod úroveň podlahy zasahují kabelové a instalační kanály, které musejí být po redukci nevyužívaných  instalací zachovány.

Pro objekt existuje kompletní dokumentace skutečného provedení

Poziční souvislosti viz snímek (červená barva

-	Objekt vzduchové kondenzace (SO705)

Objekt vzduchové kondenzace po zrušení provozu TG2 bude kompletně demontován, včetně spojovací konstrukce po které vede potrubí od turbíny. Konstrukce kondenzace je ocelový skelet s vestavěným zařízením chladičů a horizontálních ventilátorů. Ok je založena na žb. patkách podpořených široko průměrovými pilotami. Obvod konstrukce je zaplechován cca od výšky 7m nad zemí trapézovými plechy do výšky cca 25m. Součástí kondenzace jsou i dva objekty situované v půdorysu kondenzace na úrovni terénu. Je to objekt čerpací stanice a objekt rozvodny nn. Umístěné jsou téměř v polovině půdorysu a zaujímají půdorys 7,5x3,8m a 8x4m. Výška ČS dosahuje cca 9m, rozvodny cca 4,5m. Objekty jsou kratšími stranami přimknuté k sobě. Nosná konstrukce je ocelová u obou objektů a opláštění je provedeno ze sendvičových panelů „Kingspan“. V půdorysu kondenzace též prochází instalační kanál, který by měl být zachován a je zabudovaný ve zpevněné ploše podlahy pod kondenzací. Předpokládá se, že podlaha zůstane zachována, stejně jako žb. monolitická opěrná stěna, která drží svah v severovýchodním zářezu do terénního průběhu.

Pro objekt existuje kompletní dokumentace skutečného provedení

Poziční souvislosti viz snímek (červená barva

-	Objekt čištění spalin a nuceného oběhu (SO706)

Objekt situovaný v linii původní kotelny K7 je realizovaný v ploše cca 20,5x9,5m adosahuje výšky cca 12,55m. Jde o sestavu odlučovačů a propojovacího spalinovodu (kotel-odlučovač-komín) vestavěných do ocelové nosné konstrukce opláštěné trapezovým plechem nad cca 6,5m od okolního terénu, spodek je obezděný keramickým zdivem tl. 400mm. Objekt má jedno mezi podlaží na ůrovni cca 4,4 m (6,5mm) tvořené žb stropní deskou tl. 100mm uloženou na ocelové stropnice. Vzhledem k možnému průniku srážkové vod, toto podlaží vlastně vytváří střechu nad přízemním prostorem a je opatřeno tepelnou izolací spádovou vrstvu a bitumenovou krytinou. OK je založena na žb. roštu podpořeném široko profilovými pilotami. V podlaze jsou zbudovány základy ventilátorů a kabelové kanály.

Po demontáži technologického zařízení odlučovače, včetně souvisejících trubních, kouřovodních a el rozvodů, se demontuje i nosná OK. V předstihu před demontáží OK se odbourají vyzdívky a strop přízemního prostoru. Odstraní se možné základové konstrukce nad úrovní stávající podlahy a zasypou se kanálkové konstrukce. Povrch se z části začistí, upraví, tak aby bylo možné doplnění skladby pro začlenění do okolních ponechaných zpevněných a komunikačních ploch v rámci předpokládaných uprav komunikací (v rozsahu IO 04) Plochy mimo vymezenou úpravu se zplanýrují a ponechají pro další využití.

Poziční souvislosti viz snímek (červená barva)

Pro objekt existuje kompletní dokumentace skutečného provedení

-	Objekt popílkového hospodářství (SO707)

Objekt, situovaný vedle původního odlučovače (SO706), zaujímá plochu cca 8,5x12,5m a dosahuje výšky cca 26m. Objekt tvoří trojice svislých válcovitých sil umístěných na ocelové konstrukci. Sila jsou opatřena vypouštěcími hlavicemi pro nakládku na automobily. Konstrukce objektu tvoří podjezd s 5m světlou výškou. V ploše objektu je situovaná i silniční váha 16/3 zapuštěná do úrovně komunikační zpevněné plochy. Vrchní stavba je založena na žb. desce podpořené široko profilovými pilotami. Ve spodní stavbě je zabudovaná i žb vana instalované váhy.

Po demontáži technologického zařízení sil včetně souvisejících trubních a el rozvodů se demontuje i nosná OK a zařízení silniční váhy. Odstraní se možné základové konstrukce nad úrovní stávající okolní zpevněné plochy vana silniční váhy se zasype a povrch se začistí do okolních ponechaných zpevněných a komunikačních ploch

Pro objekt existuje kompletní dokumentace skutečného provedení (pozice viz předešlý snímek)

Poziční souvislosti viz předešlý snímek (fialová barva)

-	Komín (06)

Objekt komínu lze bourat až po odstavení uhelného i olejového bloku.

Stávající komín (třídy MT C 75/1) byl postaven v období 1970-1974. Je klasický zděný kruhový, zpevněný ocelovými páskovými svorníky, s celkovou výškou 75m a s jedním ochozem, na který vede stupadlový lezní pás. Průměr u paty je cca 7m, v koruně je cca 4m. Založen je plošně na kruhovém cca 1m tlustém žb. základu o průměru cca 16m (založení je nutné ověřit). Předpokládá se snesení komínových konstrukcí postupně vnitřním prostorem komínu. Konstrukce se odstraní do úrovně terénu, respektive dle obecného popisu pro spodní stavby (viz níže), plocha se zplanýruje a ponechá k dalšímu využití.

-	Kotelna původního olejového HVB (07)

Po realizaci nové kotelny  plynových parních kotlů K10, 11 je možné přistoupit k demontážím a demolicím na nejstarší části HVB (členitý komplex různě vysokých prostor).

Před a při bourání bude nutné provést důkladný průzkum a vzorkování konstrukcí s ohledem na možnou kontaminaci.

Vlastním demolicím bude předcházet demontáž nepotřebné technologie k provozu olejových kotlů. Prostory se tedy mohou postupně čistit od zařízení Kotle 1.6, TG1.

Po realizaci nové kotelny (SO 01), včetně propojovacího parovodu k distribuci, se prostory dočistí od zbylé technologie provozu olejového bloku a přistoupí se postupné demolici konstrukcí stavebních. Objekty olejového HVB budou kompletně odstraněny až po modulovou řadu E včetně předkotlí K1.7 uhelného bloku (až po modul řadu 9) a souvisejících nebo ještě nezbouraných, nefunkčních, a nepotřebných objektů (komín 06, odlučovač zákotlí  K1.5, …).

Původní prostor olejového HVB je poměrně složitě poskládaný z jednotlivých částí stavby, které se vzájemně prolínají a dosahují různých výšek. Popis jednotlivých částí u rozsh odbourání je v následujícím popisu.

Prostor TG1 vymezený modulovými řadami 4-8/A-E s rozměrem cca 12,5 x26m (cca 325m2) s výškou cca 22m se odbourá kompletně.

Prostor kotle K1.5 vymezený modulovými řadami 2-4/A-E s rozměrem cca 12x25,5m (cca 305m2) s výškou cca 21,5m se odbourá kompletně

Prostor kotle K1.4, 6 vymezený modulovými řadami 2-do konce/A-D s rozměrem cca 15x14,6m (cca 219m2) s výškou cca 8,3m se odbourá kompletně

Prostor komunikační schodišťový vymezený modulovými řadami 1-2/D-E s rozměrem cca 4,7x6,7m (cca 32,5m2) s výškou cca 23,9m se odbourá kompletně

Prostor předkotlí K1.5,4,6,7 vymezený modulovými řadami 1-8+3m/E-F s rozměrem cca 6,2x38,7m (cca 305m2) s výškou cca 18,5m se odbourá v délce cca 22,7m (až po modulovou řadu 5) na úroveň stávajícího podlaží 11,76m a  doplní se o nové konstrukce, která podlaží přemění na střechu. Ve zbytkové délce na úroveň cca 15m (od modulové řady 5 až k 8+3m) a nově se zastropí ve smyslu realizace nové úrovně střechy spolu s vedlejším schodišťovým modulem

Prostor předkotlí-schodišťový modul K1.7 vymezený modulovými řadami 8+3m-9/E-F s rozměrem cca 6,2x3,2m (cca 19m2) s výškou cca 21,84m se odbourá cca do výšky 15m a nově se zastropí ve smyslu realizace nové úrovně střechy.

Nosná konstrukce olejového HVB je těžký žb. monolitický skelet cca ve třech vzájemně dilatovaných celcích o různých výškách. Vyzdívky obvodových a dělicích konstrukcí jsou  z keramických popř. z plynosilikátových materiálů (cihly, bloky) vodorovné konstrukce podlaží jsou žb. monolitické. Střešní konstrukce vesměs tvořené ocelovými příhradovými vazníky, popřípadě u malých rozponů z ocel. profilů.nebo i ze žb. monolitické desky, jsou opatřeny prefa prvkytepelnou izolací s krytinou vesměs fóliovou případně z bitumenových pásů.

Ponechané části konstrukcí se zabudují s určitými úpravani do nového řešní nově vznikajícího výrobního bloku. Tyto úpravy jsou řešeny v rámci SO 03. S určitou návazností potažmo i v objektu SO 01 a 02. protože prostory nové kotelny i strojovny PM těsně přiléhají a také využívají stavební konstrukce ponechaných částí původního olejového HVB..

Poziční souvislosti viz předešlý snímek u Uhelného HVB K7 (704) - označení barvou zelenou

-	Objekt CHÚV (08)

Objekt CHÚV je předmětem přestavby přízemních prostor v první části ve smyslu SO 01 instalace plynových parních kotlů K10, 11, v druhé části ve smyslu SO 03 Úpravy na stávajících využitelných budovách - 07 Kotelna (SO704), 08 CHÚV, 27 TRAFO (SO712).

Součástí přestavby je i odbourání štítové přístavby míchání kyselin a louhů o rozměru cca 14,5x3,5m. Přístavek má nosnou žb. skeletovou konstrukci navazující na konstrukci celého objektu. Součástí žb. konstrukce je i monolitický strop dimenzovaný na uložené nádoby užívaných tekutin pro úpravu vody. Strop vlastně je i střechou, je opatřen spádovou vrstvou a krytinou z bitumenových pásů. Přístavek dosahuje výšky cca 4,2m nad okolní terén. Vlastní nádrže dosahují do výšky cca až 14,5m. Skeletová konstrukce je vyzděna z keramických materiálů (tl. zdiva 250mm) s okenními výplněmi ze sklobetonů. Konstrukce jsou založeny na žb. základových pasech . V konstrukci podlah jsou včleněny instalační kanály propojené do ostatních prostor CHÚV.

Před vlastní demolicí dojde k demontáži veškerého technologického vybavení úpravy vody včetně nádrží a potrubních instalací. Po vyčištění od technologického zařízení se vybourají vyzdívky stěn. Po odhalení nosné konstrukce se odřežou nepotřebné části horní stavby. Nově odhalená stěna štítu CHÚV se doplní a upraví již v rámci rozsahu SO 01). Nakonec se odbourají stávající konstrukce podlah, zaslepí se průchody kanálů ve směru do zůstávající části objektu  a plocha se zplanýruje k dalšímu využití (realizace základu komínu pro K10, 11 viz SO 05).

Poziční souvislosti viz předešlý snímek u Uhelného HVB K7 (704) – ozn. Barvou modrou a snímek u následného objektu stáčiště kyselin a louhů (20).

-	Objekt stáčecí stanice kapalných paliv (09)

Objekt stáčecí stanice  se nachází na vlastní parcele (5248/6)hned v sousedství , mezi stáčištěm a nádržemi skladu kap. paliv. Přízemní jednopatrová budova je zděná s pultovou střechou. Půdorysný rozměr je obdélníkový cca 9x24m s výškou cca 5m.

Před a při bourání bude nutné provést důkladný průzkum a vzorkování konstrukcí s ohledem na možnou kontaminaci.

Po demontáži technologického zařízení stanice, včetně souvisejících trubních a el rozvodů se zbourá střecha a nosné obvodové zdivo. Odstraní se možné základové konstrukce nad úrovní stávající podlahy, včetně konstrukcí podlah, možné kanálky v podlaze se zasypou a povrch se začistí zplanýrováním pro možnost dalšího využití.

-	Objekt skladu kapalných paliv (10)

Objekt je tvořen dvojicí ocelových kruhových nádrží s nezbytným technologickým zařízením postavených na samostatných parcelách (5248/10,32), ocelové nádrže o průměru cca 18m s výškou cca 25m (užitný objem 2x cca 1000m3). Nádrže jsou postaveny do žb. kruhových záchytných van s vnitřním průměrem cca 22m a výškou na cca 2/3 výšky vlastních nádrží. Mezikruží jímky a nádrže je kryto plechovou stříškou na lehké pomocné OK nadstavenou nad okraj vany cca 1,5m. Před a při bourání bude nutné provést důkladný průzkum a vzorkování konstrukcí s ohledem na možnou kontaminaci.

Mezi nádržemi je postavena odstiňující žb. monolitická stěna v délce cca 27m postavená na vlastním pozemku (5248/31) s výškou cca 25m. Stěna je vyztužena vloženým rozšířením obdobn sloupů , do kterých jsou zasouvány vodorovné desky.

Pro potřeby provozu olejového zdroje K1.4, K1.6 je nutné zachovat aspoň jednu nádrž funkční. Po realizaci nového zdroje plynových kotlů K10, 11 a realizaci nového propojení parovodem k distribuci je možné odstranit i druhou nádrž a ostatní provozy kapalného paliva.

-	Objekt neutralizace a neutralizační jimky (11)

Objekt neutralizace se nachází na vlastní parcele (5248/7) hned v sousedství na východ od stáčecí stanice kapalných paliv. Přízemní jednopatrová budova s podzemní soustavou žb. jímek je zděná s pultovou střechou. Celkový půdorys objektu je rozměru cca 12,9x13,5m. Nadzemní zděná část o obdélníkovém půdorysu cca 9,4x6,3m je postavena na monolitickou spodní stavbu jímek s výškou cca 5,45m. Zbylý půdorys jímek nekrytý vrchní stavbou je zastropen monolitickýn žb stropem vyčnívajícím jen cca  0,2m nad okolní terén a opatřen izolací/krytinou z bitumenových pásů. Obvodové zdivo vrchní stavby je tl. 375/250mm  lehčených plynosilikátů nebo z keramických tvárnic ztužené obvodovým pozedním věncem, na kterém je uložena panelová konstrukce střechy (žebříkové žb. panely) v jednostranném spádu a je opatřena izolací/krytinou z bitumenových pásů. Výplně oken jsou ze sklobetonů doplněné ocelovými dvoukřídlými dveřmi.

Po demontáži technologického zařízení stanice, včetně souvisejících trubních a el rozvodů se zbourá střecha a nosné obvodové zdivo nadzemní části včetně monolitického stropu jímek. Odstraní se možné základové konstrukce nad úrovní okolního terénu, včetně konstrukcí podlah, možné kanálky v podlaze a podzemní části jímky se zasypou a povrch se začistí zplanýrováním pro možnost dalšího využití. Do objektu jsou zaústěny propojovací kanály většího průřezu (1,5x1,5m), ty se před zasypáním spodní stavby zaslepí.

-	Objekt vychlazovací jímky (12)

Objekt jímky se nachází na vlastní parcele (5248/8) hned v sousedství na jih od neutralizace. Jde o prostor s podzemní žb. jímkou nekrytý vrchní stavbou. Je pouze zastropen monolitickým žb stropem vyčnívajícím jen cca  0,2m nad okolní terén a opatřen izolací/krytinou z bitumenových pásů.

Po demontáži technologického zařízení jímky, včetně souvisejících trubních a el rozvodů se zbourá nadzemní část monolitického stropu jímky. Odstraní se možné základové konstrukce nad úrovní okolního terénu a podzemní části jímky se zasypou a povrch se začistí zplanýrováním pro možnost dalšího využití. Do objektu jsou zaústěny propojovací kanály většího průřezu (1,5x1,5m), ty se před zasypáním spodní stavby zaslepí.

-	Objekt skladu (13)

Objekt skladu o půdorysných rozměrech cca 9,25x14m je situovaný v jižním cípu areálu pod nádržemi skladu kapalných paliv (10) a leží na vlastní parcele č.5249. Plochy severně před objektem jsou zpevněné žb. panely (na ploše je zřízeno odpadové hospodářství areálu). Plochy jižně a západně od objektu jsou betonové a navazují na areálovou okružní komunikaci. Objekt je přízemní se vstupními vraty a dosahuje výšky  cca 4,5m. V protější stěně jsou sklobetonové výplně oken. Nosná konstrukce je z omítnutého zřejmě keramického zdiva tl.300mm se sedlovou střechou mezi štítovými atikami (zřejmě s dřevěným fošnovým krovem) s plechovou krytinou Konstrukce je založena na obvodových žb. základových pasech.

Předpokládá se kompletní vyklizení a rozebrání konstrukcí nadzemních částí. Terén se zplanýruje a spolu se zachovanými okolními zpevněnými plochami zůstane prostor k dalšímu využití.

-	Objekt skladu (15)

Objekt skladu o půdorysných rozměrech cca 9,7x30,5m je situovaný v jižním cípu areálu ještě pod skladem (13) na druhé straně okružní areálové komunikace a leží na vlastní parcele č.5248/9. Plochy přilehající při severovýchodní straně k objektu jsou zpevněné asfaltové (součást areálové komunikace). Objekt je přízemní, vysoký cca 4m. Nosná konstrukce je lehká ocelová s opláštěním z vlnitého plechu, včetně střechy. Konstrukce je založena a kotvena do betonových patek.

Předpokládá se kompletní vyklizení a rozebrání konstrukcí nadzemních částí. Plochy se zplanýrují a zůstanou k dalšímu využití.

-	Objekt garáží (16)

Objekt garáží o půdorysných rozměrech cca 9,4x33m s rozšířeným koncem o 3m v délce 6,4m je situovaný při západním kraji areálu vedle objektu plechového skladu (26) a leží na vlastní parcele č.5248/5. Plochy před objektem jsou zpevněné žb. panely a navazují na areálovou okružní komunikaci. Objekt je přízemní s šesti vjezdovými vraty v nižší cca 4,5m části a jedněmi vraty ve vyšší cca 6m části.  V protější stěně jsou sklobetonové výplně oken. Nosná konstrukce je z omítnutého zřejmě keramického zdiva tl.300mm s monolitickou žb. pultovou střechou s foliovou krytinou Konstrukce je založena na obvodových žb. základových pasech.

Předpokládá se kompletní vyklizení a rozebrání konstrukcí nadzemních částí. Terén se zplanýruje a spolu se zachovanými okolními zpevněnými plochami žb. panely zůstane prostor k dalšímu využití.

-	Kolejiště vnitrozávodové vlečky (18)

V případě zrušení provozu vykládky tuhého i kapalného paliva, včetně stáčení kyselin a louhů je možné zlikvidovat i kolejiště vlečky v areálu Teplárny (objekt leží na základní parcele areálu č. 5248/1 a přechází pozemky č. 5248/44,45,48,51). Odstraní se koleje a pražce a plocha se zplanýruje pro další využití. Části kolejišť přecházející přes objekt vykládky uhlí (SO701 v délce 2xcca 19,5m), objekt stáčiště kapalných paliv (19 v délce cca 2x40m) a objekt stáčiště kyselin a louhů ( 20 v délce cca16m) budou po demontáži kolejí odbourány v rámci příslušných objektů. Délka kolejiště v areálu (určené k demolici), po vstupu do areálu rozdvojené na dvě souběžné koleje, je cca 136+138m. Koleje pokračují ještě cca .6 a 22m‘ mimo areál na cizím pozemku 5248/20 a nebudou zatím zahrnuty v rozsahu demolic. Obdobně je zamýšleno zatím i ponechání koleje přívodní, od odbočení z hlavní trasy až k vjezdu do areálu, s délkou cca 396m‘, opět z důvodů, že kolejiště křižuje několik cizích pozemků.

Před a při bourání bude nutné provést důkladný průzkum a vzorkování konstrukcí s ohledem na možnou kontaminaci.

Koleje před objektem vykládky uhlí vedou v ozeleněné nezpevněné ploše. Oproti části za stáčištěm kapalných paliv a louhů s kyselinami vedou v betonové zpevněné ploše která zůstane zachována. Objekt lze bourat až po zřízení nového zdroje v podobě vestavěné kotelny K10,11 a realizaci distribučního napojení parovodu pro zajištění dodávek páry třetí straně.

-	Objekt stáčiště kapalných paliv (19)

Objekt tvoří zpevněnou žb. plochu ve tvaru záchytné vany, rozměru cca 10,5x40m, pod dvojicí vlečkových kolejí (objekt leží na základní parcele areálu č. 5248/1). Součástí jsou i prohloubené části kanálů s možnou kontaminací. Před a při bourání bude nutné provést důkladný průzkum a vzorkování konstrukcí s ohledem na možnou kontaminaci. Plochy po odstranění nadzemních částí se vyspraví pro další využití. Zpevněná plocha kolejiště zůstane po vysprávce zachována.

Objekt lze bourat až po zřízení nového zdroje v podobě vestavěné kotelny K10,11 a realizaci distribučního napojení parovodu pro zajištění dodávek páry třetí straně. Před vlastním bouráním se zajistí demontáž kolejí a stáčecí technologie. Nad stáčištěm je rastr pomocných OK s rozvodem stabilního hasicího zařízení.

-	Objekt stáčiště kyselin a louhů (20)

Objekt tvoří zpevněnou žb. plochu ve tvaru záchytné vany (objekt leží na základní parcele areálu č. 5248/1), rozměru cca 5x15m, při jedné z vlečkových kolejí přiléhající k přístavku CHÚV, ve kterém je příprava a míchání lohů a kyselin a který bude zbourán v souvislosti se stavebními úpravami na vlastním objektu CHÚV (08).. Před vlastním bouráním se zajistí demontáž kolejí a stáčecí technologie. Zpevněná plocha kolejiště zůstane po vysprávce zachována.

-	Objekt skladu louhů (21)

V podstatě objekt tvoří ležatá ocelová nadzemní nádrž uložená na žb. bárkách v rámci záchytné vany (objekt leží na vlastní parcele č. 5248/18). Půdorysný rozměr je cca 3,86x7,47m. Po demontáži nádrže s příslušným doplňkovým trubním propojením bude odbourány nadzemní části založení a záchytné vany a plochy po konstrukcích budou zabudovány v rámci úpravy zpevněných ploch (SO 04).

Poziční uspořádání viz následující snímek u objektu skladu kyselin (22).

-	Objekt skladu kyselin (22)

V podstatě objekt tvoří ležatá ocelová nadzemní nádrž uložená na žb. bárkách v rámci záchytné vany (objekt leží na vlastní parcele č. 5248/19). Půdorysný rozměr je cca 3,36x7,9m. Po demontáži nádrže s příslušným doplňkovým trubním propojením bude odbourány nadzemní části založení a záchytné vany a plochy po konstrukcích budou zabudovány v rámci úpravy zpevněných ploch (SO 04).

-	Objekt skladu – plechového (26

Objekt skladu o půdorysných rozměrech cca 7,5x21,5m je situovaný při západním kraji areálu vedle objektu garáží (16) a leží na vedlejším parcele areálu č.5248/51. Plochy před objektem jsou zpevněné žb. panely zahrazeny plechovým oplocením až k objektu garáží. Dvě strany skladu jsou v hranici areálu a suplují v délkách stěn oplocení areálu. Objekt je přízemní, vysoký cca 4m. Nosná konstrukce je lehké ocelová s opláštěním z vlnitého plechu, včetně střechy. Konstrukce je položena a kotvena do panelové plochy.

Předpokládá se kompletní vyklizení a rozebrání konstrukcí nadzemních částí včetně vnitřního oplocení. Plochy zpevněné žb. panely zůstanou k dalšímu využití.

-	Objekt akumulačních nádrží na horkou vodu

Objekt je tvořen sestavou čtyř a dvou ocelových 100m3 (průměr 3,4m) vertikálních nádrží vzájemně propojených trubním vedením a dále pak vyvedeným až do prostor původního uhelného bloku. Nádrže jsou jednotlivě izolovanéh a opláštěné plechem, jsou situované vedle sil popelovin na vlastním pozemku č. 5248/57. Stojí na kompaktní základové žb desce 5x18 (pro čveřici)- a nepravidelné doplňkové zalomené desce (pro dvojici) tlusté 1,2m, vyčnívající 0,15m nad přilehlou komunikaci a dosahují do výšky cca 13m.. Propojovací instalace jsou vedeny po pomocných ocelových konstrukcích.

Odstranění objektu bude provedeno nejdříve demontáží opláštění a izolací nádrží a potrubí. Poté budou následovat demontáže vlastního technologického zařízení, tj. nádrže+ doplňkové zařízená a trubní vedení. Základy budou komplet očištěny od jakýchkoli konstrukcí a ponechány k dalšímu využití

Pro objekt existuje kompletní dokumentace skutečného provedení

Poziční uspořádání viz předešlý snímek u objektu čištění spalin a nuceného oběhu (SO706) - označení barva žlutá

    - Spodní stavba

Spodní stavby odstraňovaných objektů budou odstraněny obecně do úrovně 0,5m pod okolní terén, duté ponechané prostory spodních staveb se zbaví vhodně stropů a zasypou se inertním materiálem. V případě jakéhokoliv zjištění kontaminace konstrukcí bude provedeno zajištěné odtěžení kontaminovaných konstrukcí s následným bezpečným odvozem na příslušné skládky nebo k likvidaci certifikovanou společností v souladu s platnými předpisy nakládání s odpady.

    - Vrchní stavba

Vrchní stavby objektů budou kompletně odstraněny. .

  - Demontáže technologie

Provedení vlastních demontáží bude zrealizováno samostatně v předstihu nebo jako součást jednotlivých provozních souborů. Rozdělení a postupy demontáží stejně jako konečný celkový rozsah určí následná projektová dokumentace PRO PROVEDENÍ STAVBY, respektive dokumentace bouracích prací.

Výčet demontovaných zařízení je proveden ve soupise demontáží technologií. Hmotnosti demontáží byly získané z stávající projektové dokumentace z archívů a spisoven provozovatele. Vzhledem ke charakteru teplárny a velikosti atypických zařízení se u  projektových dokumentací jedná o předpokládané hmotnosti, jež u skutečně dodaného zařízení mohou vykazovat odchylky vzniklé konstrukčním zpracováním

Skutečné hmotnosti budou kontrolovány silniční váhou, jež je v areálu k dispozici.

Demontáže v první fázi nezahrnují kotle K1.6 a K1.4 jež mají být ponechány v provozu jako kotle záložní. Tyto kotle jsou v soupise demontáží technologií uvedeny na samostatném listu.

Bezpečnost při demontážích

Demontáže a demolice jsou velkého rozsahu, budou probíhat postupně za specifických podmínek teplárenského provozu. Některé budou probíhat při úplném provozu, dílčím provozu a některé práce také za vynucené částečné či úplné odstávky zařízení turbínovny.

Demontáže prováděné bez provozu technologického zařízení

Montážní organizace (dále MO, dodavatel zajišťující smluvně demontáže) převezme protokolárně pracoviště po jednotlivých dále uvedených etapách a to protokolárně a za přítomnosti bezpečnostního technika, oprávněného pracovníka provozovatele a TDI. Protokolární převzetí se více-straně podepíše oprávněnými osobami. Návrh protokolu předá včas a v předstihu dodavatel prací odběrateli a provozovateli jakož i TDI ke schválení.

Součástí protokolu minimálně bude:

•	písemná příprava s uvedením rozsahu demontovaných zařízení v dané etapě a technologický plán vypracovaný šéfmontérem či stavbyvedoucím postupu demontáží

•	výčet a potvrzení předání bezpečně odpojených částí potrubí a zařízení,

•	vymezení pracoviště, a způsob jeho vyznačení

•	stanovení mezi-deponie demontovaného materiálu v areálu teplárny

•	prohlášení MO o ověření montážních prostředků

•	ověření bezpečného ukotvení zbylých částí potrubí či zařízení

•	stručný popis etapy demontáže

•	počet a zajištění pracovníků ochrannými pomůckami

•	plánovaný začátek a konec etapy demontáže

•	HGM a časový plán, aby omezení provozu byla minimalizována

•	uvedení pověřených odpovědných pracovníků (směnových mistrů) za denní koordinaci prací ze strany montážní organizace a provozovatele a uvedení podpisu těchto pracovníků do stavebního deníků včetně jejích případných připomínek, uvedení odpovědných pracovníků za kontrolu prací

Při demontážích a opravářských pracích musí být denní, nebo eventuálně etapové (několikadenní), pracoviště viditelně vhodně ohraničeno a zajištěno, např. provizorním zábradlím, lanem nebo páskou. Musí být osvětleno nebo přisvětleno a označeno zákazem vstupu nepovolaných osob. Pracoviště musí být zkontrolováno a shledáno bezpečným a práce umožňujícím.

Práce nesmějí být zahájeny, není-li provedena fyzická přejímka pracoviště stanovenými odpovědnými pracovníky uvedenými v protokolu.

Zařízení a potrubí, na němž se zahajují práce, musí být bezpečně provozně odpojeno od energií, odtlakováno, nebo odvzdušněno, vychladnuto na bezpečnou teplotu (pod 50st. C), elektricky bezpečně odpojeno na jističích a jinak zbaveno jakéhokoliv myslitelného nebezpečí pro zdraví. Potrubí které bude přerušováno se provizorně ukotví, není-li již bezpečně uloženo a ukotveno.

Jsou-li montážní pracoviště v místech se zvýšeným nebezpečím požáru či výbuchu nebo jiného rizika, je odběratel povinen pracovníky montáží proškolit o bezpečnostních opatřeních a upozornit na speciální ochranné pomůcky) např. analyzátory plynů), jako u svých zaměstnanců.

Povinnosti při práci na potrubí či zařízení na nich připojených

Vedoucí montér (šéfmontér) je povinen se před zahájením prací na potrubí přesvědčit o tom, že úsek potrubí, na němž práce (demontáže, montáže či přeložka) budou probíhat, je bezpečně odpojen od provozovaného zařízení, že je podle předpisů zajištěn a že do něj nemůže vniknout horká voda pára nebo jinak nebezpečná či nepřípustná látka či tekutina (jakýkoliv druh znečištění).

Armatury odvodnění a odvzdušnění musí být při práci na daném úseku stále otevřeny, úseky zablindovány na přírubách v případě netěsnosti armatur.  Uzávěry úseků se musí jistit uzamykatelnými prostředky (řetězy a zámkem) a klíč uložen u směnového mistra.

Uzávěry a úseky musí být opatřeny výstražné tabulky „Neotvírat, Nespouštět – na zařízení se pracuje“.

Příruby v úseku apod. se otevírají tehdy, byl-li úsek bezpečně odtlakován, vypuštěn a vychlazen. Při delších odstávkách je nutné zajistit protikorozní ochranu – vysušení slepých částí a armatur.

Při ukončení prací se provede za přítomnosti vedoucího provozu prohlídka úseku, přesvědčit se, že případné použité blindy jsou odstraněny a odstraněny zámky z uzávěrů.

Při práci v jímkách kanálech apod. či nebezpečných prostorách je třeba přezkoušet analyzátorem, zda není přítomen život ohrožující plyn (methan, CO, CO2 apod.)

Je zakázáno:

-	pracovat na potrubích nebo zařízeních, jsou-li neodpojena a pod tlakem, nebo horká či jinak nebezpečná

-	zasahovat do provozu zařízení a provádět úkony, k nimž jsou určeni školení pracovníci provozovatele

-	provádět montážní práce bez příslušného odborného povolení a prokazatelného proškolení

-	nepovoleným osobám zdržovat se v okolí probíhajících demontáží a pobývat v blízkosti zkoušeného úseku při zkoušce těsnosti a pevnosti

-	zasahovat do podpůrných konstrukcí

Demontáže prováděné za provozu teplárenského zařízení

Demontáže jakož i montáže zařízení tj. práce, které jsou plánovány při souběhu s provozem zařízení teplárny, podléhají provozně režimu dle ČSN 070710 a místního provozního předpisu provozovatele, jenž musí plně respektován a zohledněn. Tato okolnost si vyžaduje provádět montáže a demontáže soustředěně v úzké spolupráci s provozovatelem a podle postupů dále uvedených (obvyklých zvyklostí při montážních i demontážních pracích na vyhrazených tlakových, kotlových zařízení středotlakých kotelen, či tepláren).

Popis povinností montážní organizace a montážních pracovníků (demontáže a přeložky)

Povinnosti montážní organizace a provozovatele:

Dodavatel prací je povinen uposlechnout pokynů směnového mistra provozovatele, TDI či koordinátora práce včetně pokynů k přerušení práce a vyklizení pracoviště.

Dodavatel prací je povinen na převzatém pracovišti udržovat pořádek, čistotu, neprodleně odstraňovat demontované díly, odpady a také nečistoty (mastnoty, oleje, tekutiny, apod) vzniklé při demontáži. To platí zejména pro únikové cesty, průchody, můstky, přechody a schody apod.

Dodavatel je povinen pravidelně vést montážní deník v souladu s protokolem a stavebním zákonem.

Dodavatel je povinen provádět práce v souladu s předpisy o bezpečnosti práce a takovými montážními zařízeními a pracovními prostředky, jež speciální bezpečnostní požadavky splňují.

Dodavatel je povinen v souladu s vymezením a dohodou s provozovatelem vymezit prostor demontáží značením a cedulemi včetně zákazu přístupu nepovolaných osob a výstražným značením.

Jsou-li montážní pracoviště v místech se zvýšeným nebezpečím požáru, nebo jiného rizika (nebezpečí výskytu zdraví ohrožujících plynů je odběratel prací (provozovatel teplárny) povinen pracovníky montážní organizace proškolit o bezpečnostních opatřeních a dozorovat vybavení potřebnými ochrannými pomůckami a opatřeními, provést proškolení, tak jako u svých zaměstnanců. Je nutné zajistit periodickou kontrolu a zajištění bezpečnosti pracoviště jakož i jeho větrání po dobu montážní činnosti.

Demontáže se provádí pod dohledem zkušeného stavbyvedoucího (montážního mistra) a vedoucího montéra (šéfmontéra). Pracovníci musí mít zajištěnu zdravotní způsobilost, oprávnění k činnosti a obsluze zařízení dle legislativních předpisů ČR, ochranné prostředky, proškolení a povolení (rozkaz) ke speciálním činnostem, bude-li je zajišťovat.

Povinnosti montážních mistrů (denní vedoucích směn) a stavbyvedoucích při demontážích

1.	Nepřipustit porušování bezpečnostních předpisů, poškozování nebo vyřazování bezpečnostních zařízení, nepoužívání osobních ochranných prostředků.

2.	Předat veškeré podklady potřebné ke splnění montážního úkolu vedoucímu montérovi. Jde zejména o:

•	kopii protokolu z pracovního úkolu z MD (montážního deníku)

•	technologický plán postupu montážních prací

•	protokoly o přejímce montážního pracoviště, z nichž poslední není starší než 6 dnů před započetím montáže

•	projektovou dokumentaci s vysvětlením

3.	Seznámit vedoucího montéra s mechanismy a montážními pomůckami, jimiž bude montáž prováděna. S předáním nářadí a pomůcek je povinen předat i kontrolní listy a revizní knihy.

4.	Sestavit pracovní četu tak, aby svou kvalifikací odpovídala požadavkům montáže, povaze práce a přiděleným montážním mechanismům.

5.	Zajistit dostatečné množství nástrojů a nářadí, ochranných pomůcek a montážních pomůcek podle povahy prováděné montáže.

6.	Kontrolovat pravidelnými návštěvami dodržování postupu práce s ohledem na bezpečnost pracovníků a zda není bezpečnost práce podceňována.

7.	Doplňovat si stále znalosti bezpečnostních předpisů a provádět školení jemu svěřených pracovníků. Před každou složitou montáží musí provést instruktáž a upozornit pracovníky na možné případy nebezpečí.

8.	Zastavit nebo přerušit montáž v případě neplnění požadavků hospodářské smlouvy, nebo vznikne-li z jiných důvodů situace, která ohrožuje život a zdraví pracovníků a je nebezpečí z prodlení. Rozhodnutí zaznamená do montážního deníku a oznámí představenému a odběrateli montáže.

10.	Včas hlásit smrtelné, těžké a hromadné úrazy, vyšetřovat příčiny ostatních úrazů. Zodpovídá za včasné odeslání správně vyplněných záznamů o úraze. Navrhuje opatření k odstraňování příčin vzniklého úrazu.

11.	Proškolit pracovníka vracejícího se do práce po pracovním úrazu a provést o tom zápis v zápisníku bezpečnosti práce.

12.	Zúčastnit se poučení při nástupu do funkce, které provede vedoucí provozu spolu s přezkoušením znalostí jeho povinností a bezpečnostních předpisů. O přezkoušení a poučení musí být písemný doklad.

Povinnosti vedoucích mistrů demontážních prací

1.	Podřídit se pokynům montážního mistra po celou dobu montáže a převzít od něj všechnu potřebnou dokumentaci vztahující se k příslušné zakázce.

2.	Převzít svěřenou montážní četu podle pokynů montážního mistra a uvést ji na nové pracoviště.

3.	Provést instruktáž o bezpečnosti práce a v závodech s rizikovým prostředím zajistit školení o bezpečnosti a požární ochraně u odběratele montáže.

4.	Provést instruktáž pracovníků, kteří jsou k četě přiděleni během montáže i pomocníků daných jako výpomoc odběratelem montáže.

5.	V den zahájení montáže zkontroluje stav pracoviště a porovná se zápisy v protokolu o přejímce montážního pracoviště. Výsledek zapíše do montážního deníku a předloží odběrateli k podpisu.

6.	Bez schválení montážního mistra nesmí provádět žádné změny v technologickém postupu.

7.	Zodpovídá za dodržování bezpečnostních opatření a dodržování pracovní kázně na svěřeném pracovišti.

8.	Nedovolit, aby při montáži ve výškách a při těžkých pracích byli zaměstnáni pracovníci mladší 18 let.

9.	Odpovídá za včasné provádění prohlídek kontrol nářadí a pomůcek (elektrické vrtačky, brusky, vázací a zvedaní pomůcky, bezpečnostní pasy apod.).

10.	Nárokuje potřebu běžného nářadí a montážních pomůcek, při přechodu na nové pracoviště provádí kontrolu a výměnu nářadí za nové.

11.	Je odpovědný za řádné a včasné provedení všech bezpečnostních opatření, zajištění pracoviště příslušnými výstražnými tabulkami. Před ukončením směny musí zkontrolovat zajištění pracoviště, aby nemohlo být příčinou úrazu jiných osob, stejně jako uklizení nářadí a nástrojů.

12.	V případě úrazu na pracovišti odpovídá za včasné hlášení, zajištění první pomoci postiženému a zajištění vyšetření úrazu stavbyvedoucím v případě nepřítomnosti montážního mistra a za včasné sepsání záznamu o úrazu.

Povinnosti ostatních pracovníků na demontážích

1.	Seznamovat se a osvojovat si bezpečnostní a protipožární předpisy a způsoby bezpečné práce. Zúčastňovat se nejméně jednou ročně opakovaného školení a ověření znalostí těchto předpisů.

2.	Nejméně jednou za tři roky se podrobovat lékařským preventivním prohlídkám se zaměřením na schopnost práce ve výškách (do 30 let věku). Starší pracovníci musí mít prohlídku každý rok.

3.	Dodržovat bezpečnostní a protipožární předpisy a počínat si při práci tak, aby neohrožoval vlastní život a zdraví, ani ostatních spolupracovníků.

4.	Přidělené nástroje, nářadí, přístroje udržovat stále čisté a bezpečné pro montáž.

5.	Používat bezpečnostních zařízení a ochranných pomůcek, kontrolovat jejich použitelný stav, nosit ochrannou přilbu při psech pracích a na takových pracovištích, kde hrozí poranění hlavy.

6.	Oznamovat odpovědným vedoucím zjištěné nedostatky ohrožující bezpečnost a zdraví pracujících nebo ohrožujících národní majetek.

7.	Čistit a uklízet své pracoviště a udržovat jej v pořádku.

8.	Dodržovat pracovní kázeň a zákaz požívání alkoholických nápojů před prací i v době zaměstnání.

9.	Při vzniklém úrazu poskytnout postiženému první pomoc, zajistit ohlášení odpovědným pracovníkům.

10.	Oznámit podle místních podmínek nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu odpovědným pracovníkům nebo přímo veřejnému požárnímu sboru – ve všech městech na číslo 150.

11.	Řídit se při práci pokyny vedoucího mistra.

  - Zemní práce

Výkopové práce budou realizovány v nutném rozsahu, odpovídajícím potřebě odbourávaných konstrukcí a v souladu se zásadami bezpečnosti, ochranou životního prostředí a zdraví a také s ohledem na geologické poměry.

Součástí zemních prací jsou i zásypy a obsypy ponechaných základových konstrukcí nebo zaslepení volných ponechaných prostor.

Výkopové práce budou provedeny tak, aby minimalizovaly svým rozsahem zásah do stávajících funkčních ponechaných základových anebo podzemních konstrukcí. Zpětné zásypy okolo základových konstrukcí budou zasypány vykopanou zeminou hutněnou po vrstvách na min. Edef,2 45MPa.

Před zahájením výkopových prací bude nutné ze strany provozovatel vytyčit všechny inženýrské sítě v zájmové/dotčené oblasti. Při výkopových pracích se musí dbát zvýšené opatrnosti, při jakémkoli, nálezu neidentifikovaného kabelu, potrubí, nebo bet. konstrukce je nutno informovat zástupce TTa.

Přebytečná zemina z výkopů spodní stavby bude odvezena na skládku, v souladu s platnou legislativou o nakládání s odpady, nebo zahrnuta do mezideponie dle možností TTa.

  - Povrchové úpravy

Povrchové úpravy spočívají v úpravě ploch po výše popsaném odbourání stavebních konstrukcí vrchní a spodní stavby. Takto vniklé plochy budou zplanýrovány a vyrovnány do původních úrovní okolního terénu zeminou.

  - Požárně bezpečnostní řešení

Zhodnocení PO a návrh požárně bezpečnostního řečení SO jako celku je pojednáno v samostatné technické zprávě (TZ PBŘ).

  - Vybavení zařízením TPS

Z hlediska techniky prostředí staveb (TPS) jsou rušené objekty odstraněny včetně těchto zařízení a součástí provedených prací je i předběžné prokazatelné odpojení těchto zařízení od napojení na vnější rozvody a přípojky a následné zajištění těchto napojení v rámci přípravy a vlastních demolic, tak aby v budoucnu mohly být využita a zároveň neohrožovaly svým stavem životní prostředí a zdraví lidí. Dle konkrétní dohody s majitelem a provozovatelem budou přípojky osazeny zemními armaturami nebo šachtami.

  - Zajištění ekologického průběhu demontáží a demolic

Stavba nebo části stavby mohou být zdrojem nebezpečných odpadů. Pro zajištění průběhu odstraňování stavby v souladu s platnou legislativou bude nejprve proveden průzkum stavby osobou pověřenou k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

Pověřená osoba je právnická osoba nebo fyzická osoba pověřená Ministerstvem životního prostředí nebo Ministerstvem zdravotnictví k hodnocení příslušných nebezpečných vlastností odpadů. Pověřená osoba je zároveň osobou oprávněnou k odběru vzorků odpadu pro hodnocení jejich nebezpečných vlastností (viz § 5, odst. 4 vyhlášky č. 376/2001 Sb.).

Účelem posouzení objektů je vymezení částí stavby (riziková místa se zaměřením na azbest ropné látky), ze kterých vzniknou nebezpečné odpady, jež by se v případě neodstranění ze stavby staly znečišťující složkou odpadů z ostatních částí stavby.

Odborné postupy z hlediska znečištění ropnými látkami

Mezi ropné látky řadíme kromě samotné ropy také produkty zpracování ropy, jako jsou benziny, petrolej, motorová nafta, minerální oleje, maziva aj. Při haváriích, provozních závadách či při nevhodné manipulaci s těmito látkami dochází k únikům a následné kontaminaci stavebních konstrukcí, zemin, povrchové či podzemní vody. Znečištění odpadů ropnými látkami činí odpad nebezpečným, proto má původce či oprávněná osoba, která s odpadem nakládá povinnost nakládat s ním jako s nebezpečným.

Z hlediska odstranění odpadů s obsahem ropných látek vzniklých v rámci demoličních prací je možné uvažovat se skládkou nebezpečných odpadů (pro koncentrace TOC v sušině nižší než 5 %) a nebo s dekontaminační plochou. Možnost přijetí odpadu na zařízení pro nakládání s odpady se řídí platnou legislativou a provozním řádem zařízení. Předpokládáme, že koncentrace ropných látek se budou pohybovat v odpadu v řádu max. g/kg sušiny resp. prvních desítek g/kg sušiny.

Osoby manipulující s odpady s obsahem ropných látek (mazut, maziva apod.) musí být vybaveny osobními pracovními pomůckami zahrnujícími pracovní oděv, rukavice, pracovní obuv bránící kontaktu pokožky s odpadem. Odpad musí být přemístěn do zabezpečených kontejnerů a nebo přímo na nákladní vozidla k dopravě v souladu s předpisy ADR. Skladování těchto odpadů na volném terénů s možností vsaku srážek je zakázáno.

Při manipulaci s technologickými částmi obsahujícími ropné látky, kde hrozí jejich únik do okolního prostředí musí být tyto konstrukce nejdříve odbornou firmou vyčištěny (vypuštění náplní apod.).

Společnost provádějící nakládání s odpady s obsahem ropných látek musí být v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. v platném změní a v souladu s prováděcími vyhláškami (např. 294/2005 Sb.) a vybavena povolením pro nakládání s nebezpečnými odpady.

Rozsah znečištění konstrukcí a zemin bude v průběhu prací upřesňován odborným dozorem, který bude na místě řídit průběh prací z hlediska odpadového hospodářství za využití odborného úsudku a prováděného monitoringu.

Odborné postupy z hlediska odstranění azbestu

Azbest je název pro skupinu šesti různých vláknitých minerálů (amosit, chrysotil, krokydolit a vláknité odrůdy tremnolitu, aktinolitu a anthofylitu), které se přirozeně vyskytují v přírodě. Azbestová vlákna se nerozpouštějí ve vodě ani se neodpařují, jsou odolné vůči žáru, ohni a vůči chemickému či biologickému odbourávání, díky těmto vlastnostem našel azbest komerční využití. Jeho nejčastějším způsobem využití bylo zapracování do různých druhů stavebních a izolačních materiálů.

Azbest je prokázaný lidský karcinogen. Vlákna, která se z něj uvolňují, způsobují azbestózu a rakovinu dýchacího a trávicího ústrojí.

Kontakt s azbestem je nejčastější při stavebních činnostech (údržbě, rekonstrukcích a demolicích staveb), zejména při zásazích do vzduchotechnických zařízení, horkovodů, pecí, sušáren, elektroinstalací, azbestocementových trubek, střešní krytiny a deskových materiálů s obsahem azbestu.

Při průzkumu stavby je nutné identifikovat materiály, které obsahují azbest a odstranit je ze stavby v souladu s nařízením vlády č. 178/2001Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci.

Při nakládání s odpady azbestu a s odpady, které azbest obsahují, je nutné respektovat povinnosti uvedené v příslušném § zákona o odpadech. Specifické podmínky z hlediska ochrany zdraví při práci s azbestem a jiných pracích, které mohou být zdrojem expozice azbestu, jsou stanoveny v § 21 nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci.

V odst. 6 § 21 citovaného předpisu jsou uvedena opatření k ochraně zdraví zaměstnanců při odstraňování staveb nebo jejich částí, v nichž byly použity stavební materiály obsahující azbest (např. předcházení uvolňování azbestového prachu do ovzduší, odpady obsahující azbest musí být odstraňovány z pracoviště v utěsněných obalech označených nápisem upozorňujícím na obsah azbestu, používání ochranných pracovních prostředků, vymezení kontrolovaného pásma, hlášení o pracích, při nichž jsou nebo mohou být zaměstnanci exponováni azbestem). Dále je nutno při práci s azbestem realizovat opatření uvedená v § 19 citovaného nařízení.

Při pracích s materiály obsahujícími azbest a odpady z nich je nutné postupovat ve smyslu § 41 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví  (povinnost zaměstnavatele ohlásit orgánu ochrany veřejného zdraví příslušnému podle místa činnosti, že budou prováděny práce, při nichž jsou nebo mohou být zaměstnanci exponováni vlákny azbestu a toto hlášení učinit nejméně 30 dnů před zahájením práce).

Obvyklým způsobem odstranění odpadů azbestu je jejich ukládání na skládky v souladu s § 35 odst. 2 zákona o odpadech a vyhláškou č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využití na povrchu terénu a změně vyhlášky 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

Popisy vzorkování odpadů v průběhu realizace demolice

Odběry vzorků odpadů může provádět pouze osoba oprávněná k této činnosti.

Osoba oprávněná k odběru vzorků odpadů

• odstraňovaných uložením na skládky odpadů a/nebo využívaných při rekultivaci skládek nebo umístěním do podzemních prostor a na povrch terénu – osoba, která splňuje požadavek dle § 4 odst. 2 vyhl. č. 294/2005 Sb ,

• pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadů – osoba, která splňuje požadavek § 5, odst. 4 vyhlášky č. 376/2001 Sb., je osobou, která absolvovala školení pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, jehož náplň schválilo Ministerstvo životního prostředí nebo Ministerstvo zdravotnictví v souladu s § 7 odst. 6 a 7 zákona o odpadech.

Odpady budou vzorkovány během odstraňování stavby, tzn. že azbesty a azbestové izolace budou navzorkovány až po odstranění krycích konstrukcí, opláštění umožňujících  apod. V žádném případě nemohou být tyto materiály před provedením vzorkovacích prací poškozovány či odstraňovány ze stavby. Odběr provede oprávněná osoba vybavená ochrannými pomůckami (respirátor, ochranné rukavice), vzorek bude v utěsněném a označeném obalu převezen do laboratoře, kde bude analyzován. Analýzou v laboratoři bude potvrzen či vyloučen karcinogenní azbest. Při potvrzení azbestu bude při jeho odstraňování z technologie nakládáno dle příslušné legislativy, viz. kapitola 5.3. V případě vyloučení azbestu bude s materiálem nakládáno jako s ostatním odpadem. Předpokládáme odběr 3 ks vzorků se stanovením karcinogenního azbestu.

Betony a prach (případně zeminy) znečištěné ropnými látkami budou navzorkovány před započetím demoličních prací nebo v jejich průběhu, nejlépe na počátku, aby byly zajištěny včasné analýzy vzorků a dopřesněny v rámci SOP postupy k jejich odstranění nebo odtěžení v místech, kde by mohlo docházet k šíření znečištění (prostor mlýnice). Výsledky analýz budou porovnány s limity (NEL v zeminách) Metodického pokynu MŽP ČR pro zajištění procesu nápravy starých ekologických zátěží (1996). Dle výsledků pak bude rozhodnuto o dalším postupu, který bude zahrnovat buď odstranění odpadu na skládce nebezpečného odpadu či na dekontaminační ploše. V případě koncentrací uhlovodíků C10-C40 menších než 500 mg/kg sušiny a při splnění dalších požadavků dle přílohy č. 4 vyhlášky MŽP č. 294/2005 Sb. je možné betony a zeminu uložit na skládce inertního odpadu.

S ohledem na rozsah kontaminovaných konstrukcí a zemin se určí počet odběrů vzorků s analýzami na obsah C10-C40, TOC, PAU.

Dále se určí počet odběrů vzorků kontaminovaných konstrukcí či zemin k analýzám dle tabulky 2.1 přílohy č. 2 vyhlášky č. 294/2005 Sb. (třída vyluhovatelnosti I).

Před uložením odpadu na skládky se předpokládá vypracování základního popisu odpadu v souladu s přílohou č. 1 vyhlášky 294/2005 Sb.

Ochrana životního prostředí

Záměr je lokalizován do prostoru existujícího průmyslového areálu. S realizací záměru se toto funkční využití území nezmění. Rozsah vlivů spojených s realizací záměru je možné hodnotit jako lokální, s omezením na prostor výstavby a nejbližší okolí. Záměr nevyžaduje přeložky dopravních tras ani výstavbu nových tras. Realizace záměru nebude mít žádný vliv na povrchový odtok, ani na žádné vodní toky. Z hlediska přírodních charakteristik a hodnot neznamená plánovaný záměr žádný velký zásah do reliéfu krajiny a stávající zástavby. Z hlediska pohledového dojde realizací záměru k likvidaci vyžilých částí technologického vybavení a souvisejících budov, které svým nynějším stavem esteticky zatěžuje okolí v průmyslovém prostředí areálu teplárny. Tím dojde k prostorovému uvolnění zástavby a opravou odhalených ploch na zůstávajících částech výrobního bloku k celkovému zlepšení pohledu na výrobní průmyslové zařízení areálu teplárny.

Z výše uvedeného  nelze předpokládat přímé vlivy záměru na všechny složky životního prostředí včetně na zdravotní stav obyvatel.

V období realizace demontáží a demolic nelze zcela vyloučit krátkodobý mírný nepříznivý vliv nárazového zvýšení imisí hluku a prašných částic za špatných rozptylových podmínek na zdravotní stav obyvatel v okolí. Je proto třeba důsledně vhodnými prostředky dodržovat opatření k omezení či zamezení hlukové zátěže a sekundární prašnosti. Dodavatel v rámci realizační dokumentace uvede konkrétní opatření. Ve vztahu k ochraně ovzduší lze zplodiny vznikající při pálení (použití autogenu při dělení ocelových prvků) šrotu klasifikovat jako malý dočasný zdroj znečišťování ovzduší.

Veškeré práce budou prováděny tak, aby byl v maximální míře minimalizován či vyloučen negativní vliv na životní prostředí. Dodavatel je povinen respektovat kromě vlastních směrnic  a interních předpisů teplárny i současné platné normy a legislativní předpisy zabývající se vazbou na ochranu životního prostředí. Zvláštní pozornost je nutné věnovat odstranění odpadů na bázi ropných látek (zbytky z potrubních vedení a záchytných či havarijních jímek). Bude postupováno tak, aby nedošlo k narušení vodohospodářských systémů, zejména kanalizace. Vzhledem k celkovému objemu demontáží a demolic je předpokládaná míra kontaminace prostředí a materiálů malá. Pokud v průběhu realizace díla dojde ke zjištění jakékoliv ekologické zátěže nad rámec odhadů budou práce v dané lokalitě  přerušeny a další postup bude předmětem jednání.

Technologické popisy postupů demontáží a demolic

Pro demontážní a demoliční práce bude v maximální míře použito velké mechanizace s minimálním podílem ručního bourání. Předpokládá se nasazení pásových či kolových bagrů s vyměnitelným přídavným zařízením – hydraulické nůžky, podkopové lžíce, kladiva, a pásových či kolových nakladačů a mobilních jeřábů v kombinaci s nákladními vozy pro manipulaci s materiálem. Pro nezbytné ruční práce bude použito montážní nářadí, sbíjecí kladiva s mobilním kompresorem, autogenní soupravy a velkokapacitní vysavače. Veškeré mechanizační prostředky budou moderní, vyhovující platným provozním předpisům a normám.

V dokumentaci pro odstranění stavby budou zhotovitelem  popsány konkrétní postupy demontáží a demolic s výčtem použité mechanizace, technických prostředků a opatření pro zajištění ochrany ŽP a zdraví lidí.

Předpokládá se že k demolicím nebude použito trhacích prací za použití výbušnin.

Pro demontáže technologických zařízení se předpokládá, že se bude s výhodou využívat stávajících zvedacích zařízení z vybavení provozu.

- Závěr, BOZP A PO

Při stavebních pracích je třeba dodržovat ČSN EN-292-2 Bezpečnost strojních zařízení - Základní pojmy, všeobecné zásady pro projektování a dodržovat Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Dále je nutno dodržovat vyhlášku ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení. Montáž potrubí může provádět jen firma k této práci oprávněná. Hlavní zhotovitel a jeho subdodavatelé se budou před zahájením prací a dále 1x týdně vzájemně informovat o pracovních rizicích při provádění vlastních prací. Pokud se na stavbě v rámci činnosti hlavního zhotovitele nebo jeho subdodavatelů vyskytne jiná fyzická osoba, provádějící jakoukoli práci, je nutno postupovat podle §17 zákona č. 309/2006 Sb. – zajištění dalších podmínek BOZP.

Povinností investora stavby je podle zákona č. 309/2006 Sb. zajistit pro fázi realizace stavby zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a jmenovat Koordinátora BOZP.

Z hlediska PO musí dále dodavatel dodržovat podmínky z.č. 133/1985 Sb. o požární ochraně a vyhl. č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (o požární prevenci) v platném znění a vyhl. č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb.

Povolení k práci s otevřeným ohněm bude vystavováno způsobem předepsaným platnými předpisy teplárny a aplikováno s respektováním stanovených podmínek. Následný požární dozor po ukončení denních paličských prací bude zajišťován pravidelně dodavatelem po celou požadovanou dobu. V případě potřeby bude povolána i asistence hasičského sboru. Je nutné brát na zřetel skutečnost, že jde i o prostory uhelné kotelny a sousední prostory uhelné kotelny, kde je možný výskyt uhelného prachu a dalších hořlavých látek.

Z hlediska požární ochrany je stavba všeobecně pojednána v STZ (část B PD) a podrobněji v rámci jednotlivých příslušných objektů, v samostatné části dokumentace (viz část D1.x.3 PD).

Práce prováděné v ochranných pásmech je nutné podrobit požadavkům majitele nebo provozovatele zařízení a příslušné legislativě řešící zvláště problematiku BOZP a PO.

Před započetím jakýchkoliv zemních prací je nutné dotčený a zájmový prostor opětovně prověřit ohledně podzemních zařízení a případně je přesně vytýčit. Průběhy budou ověřovány ručně kopanými sondami. Zemní a výkopové práce, prováděné v těsné blízkosti provozovaných elektrických podzemních zařízení, je nutné realizovat výhradně ručně. Práci se strojním vybavením je nutné přizpůsobit platným bezpečnostním předpisům a vyhláškám, zvláště v blízkosti elektrických zařízení pod napětím.

Při odstraňovacích a bouracích pracích na stávajících konstrukcích nebude použito trhavin. Práce musí být prováděny, tak aby nebyla ohrožena stabilita vlastní stavby nebo jiných staveb v těsném okolí a provozuschopnost sítí technického vybavení v dosahu bouracích prací, dle předem stanoveného podrobného technologického postupu, který zohlední průzkumem zjištěný skutečný stav stavby, zpracovaného způsobilým dodavatelem stavby v souladu s vyhláškou MMR č. 499/2006 Sb., 268/2009 Sb. (v platném znění) a všech dalších souvisejících i pozdějších změnových zákonů, vyhlášek či prováděcích předpisů.

Dokumentace je zpracována v dohodnutém stupni a rozsahu, ve smyslu požadavků daných zadáním a zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu a ve smyslu všech dalších platných prováděcích, souvisejících, doplňujících a pozměňujících vyhlášek (zvláště vyhl. č. 268/2009 Sb., č.269/2009 Sb., č. 498-501/2006 Sb., č. 503/2006 Sb. v platném znění).

Dokumentace je zpracována pro potřeby umožňující přípravu a vlastní realizaci stavby.

Technické řešení stavby a následně dodavatel stavby zajistí odstraněni odpadů ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb. nebo dalších souvisejících zákonů a vyhlášek a zajistí dodržení vyhlášky MMR č.268/2009 Sb. (popř. obdobných místních městských vyhlášek) pro realizaci staveb na území obce-města (zejména s ohledem na čistotu a nakládání s odpady).

Dodavatel zajistí dokumentaci o způsobu odvozu, odstranění a nakládání s odpady.

Zvolené materiály použité při návrhu stavebních konstrukcí i technologických zařízení, popř. při úpravě jejich povrchů, musí vyhovovat zásadám BOZP a PO, zákonu č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky se všemi platnými souvisejícími a pozdějšími zákony, nařízeními vlády, výnosy a prováděcími vyhláškami. Dodavatel je povinen doložit certifikační doklady a prohlášení o shodě k jednotlivým materiálům a dílčím dodávkám. Při provádění stavby je nutné dodržovat předepsané technologické postupy a doporučení k aplikacím od výrobců použitých materiálů a výrobků. Totéž platí i pro ostatní technologické postupy, standardy a zásady provádění a montáží, které jsou dané pro jednotlivé konkrétní stavební činnosti nebo technologické dodávky.