Příloha 10

Kalendář platebních milníků

*Dále uvedená* ***Příloha 10 – Kalendář platebních milníků*** *bude dodavatelem/účastníkem doplněna/ dopracována a předložena ve Svazku C10 předběžné nabídky/nabídky (jako příloha návrhu smlouvy o dílo) v souladu s pokyny zadavatele ke zpracování Svazku C10 obsaženými v Části 4 Zadávací dokumentace.*

| **Kalendář platbních milníků** |
| --- |

**Tabulka 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HARMONOGRAM POSKYTOVÁNÍ ZÁLOH | | | | | | |
| **1. část díla** | | | | | | |
| **Název platby** | **Předpokládaný termín vystavení zálohové faktury** | **Výše platby  smluvní ceny z 1. části díla  bez DPH** | | | | **Věcná náplň pro uskutečnění platby** |
| **%** | **(v tis. Kč)** | **%** | **(v tis. EUR)** |
| **Záloha I** (akontace)pro  **1. část díla** | v souladu s článkem 14.4 (a) smlouvy | **5% \*** | **...............** | **X** | **2 500** | V souladu s článkem 14.4 (a) smlouvy. |
| **\*** ze smluvní ceny 1. části díla v Kč | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. část díla** | | | | |
| **Název platby** | **Předpokládaný termín vystavení zálohové faktury** | **Výše platby  smluvní ceny z 2. části díla bez DPH**  **v tis. Kč** | | **Věcná náplň pro uskutečnění platby** |
| **Záloha II** (akontace)pro  **2. část díla** | v souladu s článkem 14.4 (a) smlouvy | **20 %**  **\*** | **.................** | V souladu s článkem 14.4 (a) smlouvy. |
| **\*** ze smluvní ceny 2. části díla v Kč | | | | |

**Tabulka 2**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HARMONOGRAM DÍLČÍCH PLATEB SMLUVNÍ CENY | | | | | | |
| **1. část díla** | | | | | | |
| **Název platby** | **Předpokládaný termín vystavení faktury na dílčí plnění** | **Výše dílčí platby  smluvní ceny bez DPH** | | | | **Věcná náplň milníku pro uskutečnění platby** |
| **%** | **(v tis. Kč)** | **%** | **(v tis. EUR)** |
| 1. **dílčí platba**   (na základě postupu /věcného plnění 1. části díla) |  | 10 | ................. | **X** | **X** | **Milník 1.1**  Předání poslední schválené části projektové dokumentace pro provádění stavby 1. části díla (realizační dokumentace v pořadí posledního dokončeného projektu SO/IO/PS) v souladu s bodem 9.1 (b) smlouvy a kap. 2.2 Přílohy 3 smlouvy.  a odsouhlasení splnění milníku objednatelem v souladu se smlouvou. |
| 1. **dílčí platba**   (na základě postupu /věcného plnění 1. části díla) |  | **X** | **X** | 100% | .............. | **Milník 1.2**  Dodání PM7 na staveniště  a odsouhlasení splnění milníku objednatelem v souladu se smlouvou. |
| 1. **dílčí platba**   (na základě postupu /věcného plnění 1. části díla) |  | 15 | ................. | **X** | **X** | **Milník 1.3**  Spodní stavba - v rozsahu pro montáž PM7  a odsouhlasení splnění milníku objednatelem v souladu se smlouvou. |
| 1. **dílčí platba**   (na základě postupu /věcného plnění 1. části díla) |  | 35 | ................. | **X** | **X** | **Milník 1.4**  Dodávky technologie a hrubá horní stavba  a odsouhlasení splnění milníku objednatelem v souladu se smlouvou. |
| 1. **dílčí platba**   (na základě postupu /věcného plnění 1. části díla) |  | 15 | ................. | **X** | **X** | **Milník 1.5**  Stavební připravenost pro montáž rozvodny tepla  a odsouhlasení splnění milníku objednatelem v souladu se smlouvou. |
| 1. **dílčí platba**   (na základě postupu /věcného plnění 1. části díla) |  | 15 | ................. | **X** | **X** | **Milník 1.6**  Dokončení montáže technologie PM7  a odsouhlasení splnění milníku objednatelem v souladu se smlouvou. |
| 1. **dílčí platba**   (konečná faktura za 1. část díla) |  | 10 | ................. | **X** | **X** | **Milník 1.7**  Podpis protokolu o předběžném převzetí 1. části díla v souladu se smlouvou  a odsouhlasení splnění milníku objednatelem v souladu se smlouvou. |
| **celkem** bez DPH | | 100% | ................. | 100% | ................ |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HARMONOGRAM DÍLČÍCH PLATEB SMLUVNÍ CENY | | | | |
| **2. část díla** | | | | |
| **Název platby** | **Předpokládaný termín vystavení faktury na dílčí plnění** | **Výše dílčí platby  smluvní ceny bez DPH** | | **Věcná náplň milníku pro uskutečnění platby** |
| **%** | **(v tis. Kč)** |
| Konečná faktura za 2. část díla |  | 100 | ................. | **Milník 2.1**  Podpis protokolu o předběžném převzetí 2. části díla v souladu se smlouvou  a odsouhlasení splnění milníku objednatelem v souladu se smlouvou. |
| **celkem** bez DPH | | 100% | ................. |  |