Příloha 11

Kalendář platebních milníků

*Dále uvedená* ***Příloha 11 – Kalendář platebních milníků*** *bude dodavatelem/účastníkem doplněna/ dopracována a předložena ve Svazku C11 předběžné nabídky / nabídky (jako příloha návrhu Smlouvy o dílo) v souladu s pokyny zadavatele ke zpracování Svazku C11 obsaženými v Části 4 Zadávací dokumentace.*

| **Kalendář s dílčími milníky plnění díla a cenami** |
| --- |

**Tabulka 1**

| **HARMONOGRAM POSKYTOVÁNÍ ZÁLOH** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název platby** | **Předpokládaný termín vystavení zálohové faktury** | **Výše platby Smluvní ceny bez DPH** | | | **Věcná náplň pro uskutečnění platby** |
| % | (v tis. Kč) | (v tis. EUR) |
| **1. záloha** (akontace) | v souladu s článkem 14.4 (a) Smlouvy | **5** | ................. | ................. | V souladu s článkem 14.4 (a) Smlouvy. |

**Tabulka 2**

| **HARMONOGRAM DÍLČÍCH PLATEB SMLUVNÍ CENY** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název platby** | **Předpokládaný termín vystavení faktury na dílčí plnění** | **Výše dílčí platby  Smluvní ceny bez DPH** | | | **Věcná náplň milníku pro uskutečnění platby** |
| **%** | (v tis. Kč) | (v tis. EUR) |
| 1. **dílčí platba**   (na základě postupu Díla) | v souladu s přílohou 4 Smlouvy | 5 | ................. | ................. | **Milník I**  Předání odsouhlasené Projektové dokumentace pro provádění stavby technologické části Díla (v pořadí posledního dokončeného PS/DPS) a odsouhlasení splnění milníku Objednatelem v souladu se Smlouvou. |
| 1. **dílčí platba**   (na základě postupu Díla) | v souladu s přílohou 4 Smlouvy | 5 | ................. | ................. | **Milník II**  Předání odsouhlasené Projektové dokumentace pro provádění stavby stavební části Díla (v pořadí posledního dokončeného SO/IO) a odsouhlasení splnění milníku Objednatelem v souladu se Smlouvou. |
| 1. **dílčí platba**   (na základě postupu Díla) | v souladu s přílohou 4 Smlouvy | 10 | ................. | ................. | **Milník III**  Stavební připravenost pro zahájení montáže kotle a odsouhlasení splnění milníku Objednatelem v souladu se Smlouvou. |
| 1. **dílčí platba**   (na základě postupu Díla) | v souladu s přílohou 4 Smlouvy | 10 | ................. | ................. | **Milník IV**  Stavební připravenost pro zahájení montáže technologie do třídírny odpadů a odsouhlasení splnění milníku Objednatelem v souladu se Smlouvou. |
| 1. **dílčí platba**   (na základě postupu Díla) | v souladu s přílohou 4 Smlouvy | 15 | ................. | ................. | **Milník V**  Tlaková zkouška kotle a odsouhlasení splnění milníku Objednatelem v souladu se Smlouvou. |
| 1. **dílčí platba**   (na základě postupu Díla) | v souladu s přílohou 4 Smlouvy | 10 | ................. | ................. | **Milník VI**  Dodání kotle (PS 03) Zhotovitelem na Staveniště a odsouhlasení splnění milníku Objednatelem v souladu se Smlouvou. |
| 1. **dílčí platba**   (na základě postupu Díla) | v souladu s přílohou 4 Smlouvy | 10 | ................. | ................. | **Milník VII**  Dodání čištění spalin (PS 05) Zhotovitelem na Staveniště a odsouhlasení splnění milníku Objednatelem v souladu se Smlouvou. |
| 1. **dílčí platba**   (na základě postupu Díla) | v souladu s přílohou 4 Smlouvy | 10 | ................. | ................. | **Milník VIII**  Dodání protitlaké turbíny (PS 04) Zhotovitelem na Staveniště a odsouhlasení splnění milníku Objednatelem v souladu se Smlouvou. |
| 1. **dílčí platba**   (na základě postupu Díla) | v souladu s přílohou 4 Smlouvy | 15 | ................. | ................. | **Milník IX**  Podepsání protokolu o Ukončení montáže Díla v souladu se Smlouvou a odsouhlasení splnění milníku Objednatelem v souladu se Smlouvou. |
| 1. **dílčí platba**   (na základě postupu Díla) | v souladu s přílohou 4 Smlouvy | 10 | ................. | ................. | **Milník X**  Podpis protokolu o Předběžném převzetí Díla v souladu se Smlouvou a odsouhlasení splnění milníku Objednatelem v souladu se Smlouvou. |
| **celkem** bez DPH | | 100% | .................. | .................. |  |