Přílohy č. 2 Smlouvy – Harmonogram

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Číslo milníku | Název milníku | Nejpozději do |
|  | Úvodní realizační setkání – definice kontaktních osob, koordinace termínů, informace o projektu | T + 1 týden |
|  | Zpracování dokumentace SoW – popis dodávky a potřebné součinnosti a vypracování low-level dizajnu a popisu jednotlivých částí pro plněni a), b), c), d)[[1]](#footnote-1) | T + 2 týdny |
|  | Dodání SW a HW dle smlouvy  Předání podkladů a pro nastavení systémů a aplikací[[2]](#footnote-2). Pro plnění a), b), c), d) | T + 3 týdny |
|  | Příprava nových systémů a aplikací na servery  Instalace, začlenění do infrastruktury  Oživení systému a aplikací, prvotní testy. Pro plněni a), b), c), d). Po úspěšném dokončení - 1. fakturační milník 60% z celkové fakturační ceny. Blíže podmínky stanovené ve smlouvě. | T + 8 týdnů |
|  | Návrh řešeni a architektury pro plnění e), f), g)[[3]](#footnote-3) | T + 10 týdnů |
|  | Dodávka a implementace pro plnění e), f), g) | T + 12 týdnů |
|  | Školení pracovníků [[4]](#footnote-4), pro všechna plnění a)-g) | T + 9 týdnů |
|  | Produkční provoz  Akceptační testy na systémy a jednotlivé aplikace[[5]](#footnote-5). Pro všechna plněni a)-g). Po úspěšném dokončení 2. fakturační milník 40% z celkové ceny. Blíže podmínky stanovené ve smlouvě. | T + 14 týdnů |
|  | Záruka na plnění a), b), c), d) | Od akceptace milníku 4 + 60 měsíců |
|  | Záruka na plnění e), f), g) | Od akceptace milníku 8 + 60 měsíců |

T – okamžik účinnost smlouvy

1. Dokončení dílčího milníku č. 2 se stvrzuje podpisem předávacího protokolu o dodání dokumentace architektury a návrhu řešení, a to včetně vypořádání případných připomínek Objednatele. [↑](#footnote-ref-1)
2. Dokončení dílčího milníku č. 3 se stvrzuje podpisem předávacího protokolu veškerého dodaného HW a SW, a to včetně potvrzení o provedení instalace a předání podkladů. [↑](#footnote-ref-2)
3. Dokončení dílčího milníku č. 5 stvrzuje podpisem předávacího protokolu o dodání dokumentace architektury a návrhu řešení, a to včetně vypořádání případných připomínek Objednatele. [↑](#footnote-ref-3)
4. Dokončení dílčího milníku č. 7 se stvrzuje potvrzením o provedení školení jehož přílohou je dodání školících materiálů a listina se seznamem proškolených pracovníků. [↑](#footnote-ref-4)
5. Dokončení dílčího milníku č. 4, 6 a 8 se stvrzuje provedením akceptačního řízení s výsledkem „akceptováno“ dle čl. 5 Smlouvy. [↑](#footnote-ref-5)