Příloha č. 3(c)

Seznam jednotlivých částí Díla v rámci DČP 2, 
pro které budou doplněny termíny dokončení

# Seznam jednotlivých částí Díla k doplnění počtu kalendářních dnů nezbytných k řádnému dokončení (od účinnosti smlouvy s výjimkou dílčích částí 1 a 2)

| Č. | Značení | Dílčí část díla v rámci DČP 2 | Počet kalendářních dnů pro dokončení |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | EGC1 | Montážní a stavební práce v rámci EGC 1 | T (účinnost smlouvy)+ 215 (kalendářních dnů)* + [doplní účastník počet] kalendářních dnů |
| 2 | EGC2 | Montážní a stavební práce v rámci EGC 2 | T (účinnost smlouvy) + 215 (kalendářních dnů)*+ [doplní účastník počet] kalendářních dnů |
| 3 | EGC1.PSHA | Stavební a technologické řešení čerpadlovny a akumulačních nádrží pro potřeby EGC 1 | T (účinnost smlouvy) + [doplní účastník počet] kalendářních dnů |
| 4 | EGC2.PSHA | Stavební a technologické řešení čerpadlovny a akumulačních nádrží pro potřeby EGC 2 | T (účinnost smlouvy) + [doplní účastník počet] kalendářních dnů |
| 5 | EGC1.HW1 | Teplovodní okruh pro dodávku tepla z EGC1 do EGC1.PSHA | T (účinnost smlouvy) + [doplní účastník počet] kalendářních dnů |
| 6 | EGC1.HW2 | Teplovodní okruh z EGC1.PSHA na ohřevy teplé vody a SORGO | T (účinnost smlouvy)+ [doplní účastník počet] kalendářních dnů |
| 7 | EGC1.HW3 | Teplovodní okruh z EGC1.PSHA a napojení VS 3, VS 10, VS 9, VS 7, VS 6 a VS 5 | T (účinnost smlouvy)+ [doplní účastník počet] kalendářních dnů |
| 8 | EGC1.HW4 | Teplovodní okruh z EGC1.PSHA a napojení VS 1, VS 2 a PK 2 | T (účinnost smlouvy)+ [doplní účastník počet] kalendářních dnů |
| 9 | EGC2.HW1 | Teplovodní okruh pro dodávku tepla z EGC2 do EGC2.PSHA (70/55 °C) | T (účinnost smlouvy)+ [doplní účastník počet] kalendářních dnů |
| 10 | EGC2.HW2 | Teplovodní okruh pro dodávku tepla z EGC2 do EGC2.PSHA (93/88 °C) | T (účinnost smlouvy)+ [doplní účastník počet] kalendářních dnů |
| 11 | EGC2.HW3 | Teplovodní okruh z EGC2.PSHA na ohřevy teplé vody a napojení PK 10 | T (účinnost smlouvy) + [doplní účastník počet] kalendářních dnů |
| 12 | EGC2.HW4 | Teplovodní okruh z EGC2.PSHA a napojení PK 9 | T (účinnost smlouvy)+ [doplní účastník počet] kalendářních dnů |
| 13 | EGC2.HW5 | Teplovodní okruh z EGC2.PSHA a napojení pasterizačních jednotek | T (účinnost smlouvy)+ [doplní účastník počet] kalendářních dnů |
| 14 | EGC2.HW6 | Teplovodní páteřní okruh propojující EGC1.PSHA a EGC2.PSHA a napojení PK 7 | T (účinnost smlouvy)+ [doplní účastník počet] kalendářních dnů |
| 15 | EGC2.CHW | Potrubní okruh pro dodávku chladu ze strojovny chlazení JCI do EGC 2 | T (účinnost smlouvy)+ [doplní účastník počet] kalendářních dnů |
| 16 | EGC2.CW | Potrubní okruh pro dodávku odpadního tepla ze strojovny chlazení JCI do EGC 2 | T (účinnost smlouvy)+ [doplní účastník počet] kalendářních dnů |
| 17 | PB | Potrubní mosty | T (účinnost smlouvy) + [doplní účastník počet] kalendářních dnů |
| 18 | PEI | Silnoproudá kabeláž a úpravy stávajících a instalace nových rozváděčů | T (účinnost smlouvy)+ [doplní účastník počet] kalendářních dnů |
|  |  | Aritmetický průměr (suma všech termínů / 18) | T (účinnost smlouvy)+ [doplní účastník počet] kalendářních dnů |

*) Rozhodným okamžikem „T“ je zde (pro účely EGC1 a EGC1) okamžik účinnosti smlouvy, ke kterému bude připočtena doba 215 kalendářních dnů, kdy zadavatel od dodavatele/vítěze zadávacího řízení na veřejnou zakázku DČP č. 1 obdrží poslední chladící stroj případně tepelné čerpadlo, které v dané strojovně má být instalováno, a může být započata jeho montáž. Tento „T“ platí výlučně pro EGC1 a EGC1. Pro navazující celky č. 3 až č. 18 je rozhodným okamžikem „T“ okamžik účinnosti smlouvy.

Pro vyloučení pochybností zadavatel s odkazem na ZD připomíná, že maximální přípustná hodnota v rámci tohoto dílčího kritéria (tj. období mezi účinnosti Smlouvy a okamžikem realizace dodávky a instalace) je 365 dnů, ode dne účinnosti Smlouvy. V případě EGC1 a EGC1 tedy účastník může uvést maximální hodnotu 150 kalendářních dnů tak, aby celková realizace reflektovala maximální omezení 365 dnů. V případě navazujících celků č. 3 až č. 18 může uvést dobu v rozmezí 1 až 365 kalendářních dnů.