SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(„Smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY

Kostelecké uzeniny a.s.,

se sídlem Kostelec 60, 588 61 Kostelec, IČO: 469 00 411, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 835

(„Objednatel“)

a

[Obchodní firma Zhotovitele - DOPLNÍ ZHOTOVITEL],

se sídlem [DOPLNÍ ZHOTOVITEL], IČO: [DOPLNÍ ZHOTOVITEL], zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [NÁZEV INSTITUCE VEDOUCÍ, DOPLNÍ ZHOTOVITEL], oddíl [DOPLNÍ ZHOTOVITEL], vložka [DOPLNÍ ZHOTOVITEL]

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně „Strany“, a každý z nich samostatně „Strana“)

PREAMBULE

Objednatel hodlá realizovat v rámci svého výrobního závodu komplexní projekt na využívání odpadního tepla z procesního chlazení. Za tímto účelem má v plánu realizovat modernizaci dvou stávajících strojoven chlazení v tzv. starém a novém závodě, budoucí Energocentra č. 1 a 2 (EGC1 a EGC2), do kterých kromě pěti nových chladících strojů bude instalováno rovněž pět nových průmyslových tepelných čerpadel. Pro faktické využití takto zpětně získávaného tepla budou dále v areálu Objednatele a jeho blízkém okolí vybudovány nové potrubní rozvody tepla, akumulátory tepla a dále instalována s tím související technologická zařízení, včetně napojení předávacích stanic tepla a HW a SW prostředků pro nový centrální automatizovaný systém řízení (ASŘ). Pro zajištění širší hospodářské soutěže, vyšší míry transparentnosti při vyhodnocování jednotlivých nabídek a dosažení ekonomicky výhodnější realizační ceny se Objednatel rozhodl rozdělit tento celý komplexní projekt do tří dílčích částí (tzv. „DČP“) s tím, že touto smlouvou je upravena realizace DČP č. 1: Zdrojová část.

Zhotovitel je odborníkem v oblasti dodávek, instalace a zprovozňování průmyslových chladicích zařízení a tepelných čerpadel.

Objednatel uskutečnil zadávací řízení v jednacím řízení s uveřejněním na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „Instalace tepelných čerpadel a modernizace zdrojů chladu za účelem využívání odpadního tepla – DČP č. 1: Zdrojová část“, ev. číslo Z2026-018982 („Veřejná zakázka“), které bylo zadáváno dle § 60 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“) a v souladu se zadávací dokumentací Veřejné zakázky („Zadávací dokumentace“). Nabídka Zhotovitele byla v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku vyhodnocena jako nejvhodnější a Zhotovitel byl vybrán zhotovitelem Díla.

Na základě výsledků zadávacího řízení na Veřejnou zakázku Strany uzavírají tuto Smlouvu.

# Předmět Smlouvy

Touto Smlouvou se Zhotovitel zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí:

provést pro Objednatele dílo spočívající zejména v/ve:

výrobě, dodávce a uvedení do provozu nových chladicích kompresorů a nových tepelných čerpadel pro využití odpadního tepla do dvou strojoven chlazení v prostorách Objednatele dle specifikace a v počtu uvedeném v Příloze č. 1 této Smlouvy (každý chladící kompresor a tepelné čerpadlo samostatně, ale dle kontextu i vše dohromady dále jako „Zařízení“) a předání Zařízení Objednateli za podmínek stanovených v této Smlouvě;

poskytnutí či udělení Objednateli oprávnění užívat Zařízení k účelu stanovenému touto Smlouvou, zejména v rozsahu dle článku 13 této Smlouvy;

předání veškeré technické dokumentace vztahující se k Dílu Objednateli, zejména dokumentace nezbytné k provedení montáže Zařízení a k řádnému užívání a provozu Zařízení, včetně návodu na užívání Zařízení obsahujícího i návod na údržbu Zařízení, vše v českém jazyce („Dokumentace“), a poskytnutí Objednateli oprávnění Dokumentaci užít v rozsahu dle této Smlouvy a současně provést řádné a úplné seznámení pracovníků Objednatele s obsahem Dokumentace a o této skutečnosti pořídit písemný záznam, jenž bude podepsán každým z proškolených pracovníků určených Objednatelem;

umožnění Objednateli nabýt vlastnické právo k Zařízení (příp. jiným výstupům provádění Díla) a k Dokumentaci;

provedení dalších činností týkajících se Díla vyplývající z této Smlouvy a specifikace v Příloze č. 1 této Smlouvy;

- (veškeré plnění dle článků 1.1(a)(i) až 1.1(a)(v) této Smlouvy dále jen „Dílo“).

provádět servisní činnosti vztahující se k Zařízení, zahrnující zejména zajištění jeho provozuschopnosti a údržby, jakož i poskytování záručního servisu v souladu s článkem 9 této Smlouvy a podmínkami uvedenými v Příloze č. 4 této Smlouvy („Servis“); a

provádění dalších případných činností specifikovaných v této Smlouvě.

Touto Smlouvou se Objednatel zavazuje:

převzít řádně a včasně provedené Dílo nebo jeho příslušnou část od Zhotovitele a zaplatit Zhotoviteli za řádně a včasně provedené Dílo Cenu Díla (jak je tato definována níže) ve výši, způsobem a za podmínek stanovených v této Smlouvě;

za řádné a včasné provádění Servisu pravidelně hradit Zhotoviteli Cenu Servisu (jak je tato definována níže) ve výši, způsobem a za podmínek stanovených v této Smlouvě; a

poskytnout Zhotoviteli objektivně potřebnou a Zhotovitelem požadovanou součinnost pro řádné a včasné splnění povinností Zhotovitele dle této Smlouvy.

# Prohlášení Zhotovitele

Zhotovitel prohlašuje a zaručuje, že odpovídá za úplnost a přesnost veškeré jím vyhotovené Dokumentace (zejména technické specifikace) zaručující požadované vlastnosti Díla.

Zhotovitel současně prohlašuje a zaručuje, že před podpisem této Smlouvy:

měl možnost seznámit se s Místem plnění (jak je toto definováno níže v článku 4.1 této Smlouvy) a konkrétním místem provádění Díla, včetně, přilehlých prostor a přístupových cest, a je mu tedy znám jejich současný stav a podmínky, které provedení Díla věcně a časově podmiňují;

řádně a detailně zkontroloval všechny dokumenty a podklady předané mu Objednatelem, včetně Zadávací dokumentace, nebo tvořící přílohy této Smlouvy v rozsahu, v jakém bylo možné z objektivního hlediska zjistit případné nedostatky či vady předaných podkladů Zhotovitelem i při vynaložení veškeré odbornosti a péče, a zároveň se zavazuje na jejich základě Dílo zhotovovat.

Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje veškerými povoleními a certifikacemi, které jej opravňují k provádění prací nezbytných pro řádné a včasné provedení Díla.

Zhotovitel bere dále na vědomí, že Objednatel má v úmyslu na předmět této Smlouvy čerpat dotační prostředky Evropské unie v rámci Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK), a to za podmínek dílčího programu Úspory energie a jeho výzvy č. II. Zhotovitel se proto zavazuje tuto skutečnost respektovat a dodržovat podmínky dle článku 18 této Smlouvy.

# Podklady k provedení Díla

Objednatel poskytl před podpisem této Smlouvy Zhotoviteli veškerou dokumentaci, kterou měl ke dni podpisu této Smlouvy k dispozici, jakož i veškeré další dokumenty, nákresy, listiny, data a informace, jež se týkají provedení Díla a které jsou pro provedení Díla potřebné. Zhotovitel podpisem této Smlouvy potvrzuje, že mu byly všechny tyto podklady poskytnuty a považuje je pro provedení Díla za dostatečné.

V případě, že Zhotovitel, i přes jeho prohlášení dle článku 2.2(b) této Smlouvy, v průběhu provádění Díla zjistí jakýkoliv rozpor, nejasnost, chybu, nepřesnost, nekompletnost nebo nedostatečnost Objednatelem předaných podkladů, která má nebo by mohla mít vliv na řádné a včasné provedení Díla, funkčnost Zařízení, smluvně určený standard nebo Cenu Díla či Cenu Servisu, pak je povinen bez zbytečného odkladu písemně upozornit Objednatele. Neupozorní-li Zhotovitel na tyto skutečnosti Objednatele, ačkoliv o nich věděl nebo při vynaložení odborné péče vědět měl, odpovídá za veškerou tím vzniklou újmu, včetně jakýchkoli vad Zařízení, prodlení nebo zvýšení nákladů na provedení Díla, a tuto újmu se zavazuje Objednateli uhradit.

# Způsob a doba provádění Díla

Strany se dohodly, že Dílo (zejména Zařízení) bude provedeno v prostorách Objednatele na adrese sídla Objednatele („Místo plnění“). Všechna Zařízení je tak Zhotovitel povinen dodat a následně zprovoznit v Místě plnění.

Zhotovitel je povinen provádět Dílo (resp. jeho příslušnou část) řádně, poctivě a s odbornou péčí tak, aby jeho jednotlivé částí a Dílo jako celek byly provedeny v souladu s harmonogramem tvořícím Přílohu č. 3 této Smlouvy („Harmonogram“). Nejzazším termínem pro provedení Díla jako celku je dvě sta deset (210) kalendářních dnů od uzavření Smlouvy.

Zařízení budou dodána s dodací podmínkou DDP (INCOTERMS 2020), Kostelec 60, 588 61 Kostelec, Česká republika, v souladu s Harmonogramem. Zhotovitel je oprávněn dodat Objednateli Zařízení před termínem uvedeným v Harmonogramu pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele.

Jakákoli změna Harmonogramu je přípustná výhradně na základě předchozího písemného souhlasu Objednatele nebo na základě jeho písemného pokynu vydaného v souladu s touto Smlouvou, to vše v listinné formě. Zhotovitel není oprávněn jednostranně prodloužit či jinak měnit Harmonogram, a to ani z důvodu kapacitních omezení či nedostupnosti jeho poddodavatelů.

Zhotovitel je povinen organizovat a řídit provádění Díla (resp. jeho příslušné části) tak, aby bylo možné dosáhnout všech milníků stanovených v Harmonogramu a zajistit jejich řádné provedení. Při provádění Díla je Zhotovitel povinen postupovat s náležitou odbornou péčí, v souladu s touto Smlouvou a oprávněnými pokyny Objednatele, aplikovatelnými právními předpisy a příslušnými technickými normami (ČSN, EN) a vždy s ohledem na legitimní zájmy Objednatele, s cílem zajistit řádné a včasné provedení Díla. Zhotovitel je také povinen odstranit veškeré vady oznámené Objednatelem v průběhu předávacího řízení či v záruční době, tak aby Dílo (resp. jeho příslušná část) bylo způsobilé k řádnému a bezpečnému užívání, a provádět Dílo s odbornou péčí odpovídající povaze a technické složitosti Díla (zejména Zařízení), s využitím osvědčených technologických postupů a nejvyšší možné odborné znalosti, a to s ohledem na účel, způsob a rozsah Díla.

Zhotovitel se zavazuje v plném rozsahu a řádně dodržet Harmonogram a je seznámen se skutečností, že všechny termíny a lhůty stanovené v Harmonogramu, stejně jako lhůty stanovené v celém textu Smlouvy, mají pro Objednatele zásadní význam.

Zhotovitel se zavazuje upozornit Objednatele na jakoukoliv událost, která by mohla způsobit zpoždění v provádění Díla (resp. jeho příslušné části) v souladu s Harmonogramem, případně jiný negativní dopad na Dílo, a to vždy bez zbytečného odkladu, nejpozději do deseti (10) dní ode dne, kdy takové okolnosti mohly být zjištěny osobou jednající s odbornou péčí. Pokud tak neučiní, odpovídá Zhotovitel za veškerou škodu či jinou újmu, včetně nákladů na dodatečné provádění změn či jiných úprav Díla, a tuto újmu se zavazuje Objednateli uhradit.

Na základě svého uvážení a bez udání jakéhokoliv důvodu je Objednatel oprávněn pozastavit provádění Díla (resp. jeho příslušné části), a to prostřednictvím doručení písemného oznámení Zhotoviteli. O dobu pozastavení provádění Díla se prodlužují termíny dle Harmonogramu.

Pokud pokyny Objednatele udělené Zhotoviteli budou nevhodné pro účely včasného a řádného provedení a dokončení Díla (resp. jeho příslušné části) nebo budou v rozporu s právními předpisy, je Zhotovitel bez zbytečného odkladu po obdržení takového pokynu povinen na to písemně upozornit Objednatele, jinak bude odpovědný za veškerou újmu způsobenou provedením takového pokynu. Jestliže i přes písemné upozornění Zhotovitele o nevhodnosti takového pokynu bude Objednatel v písemném pokynu trvat na jeho dodržení, bude povinností Zhotovitele takový pokyn provést, nebude však v takovém případě odpovědný za škodu způsobenou provedením takového pokynu.

Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu písemně oznámit Objednateli veškeré skutečnosti a okolnosti, které při provádění Díla (resp. jeho příslušné části) zjistil nebo se o nich dozvěděl a které mohou mít vliv na změnu pokynů Objednatele.

Zhotovitel je povinen s odbornou péčí zajistit dodržování právních předpisů týkajících se provádění Díla (resp. jeho příslušné části), včetně předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, předpisů směřujících k zajištění bezpečnosti osob či majetku v Místě plnění, a to vše v rozsahu, v jakém podle právních předpisů existuje taková povinnost či odpovědnost Zhotovitele. Zhotovitel je dále povinen s odbornou péčí zajistit dodržování interních předpisů Objednatele platných v Místě plnění.

Zhotovitel není oprávněn pověřit prováděním Díla (příp. jakékoliv jeho části) jakýkoli třetí subjekt (poddodavatele) mimo rámec poddodavatelů uvedených v nabídce na Veřejnou zakázku, a to bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Udělení souhlasu Objednatele nezbavuje Zhotovitele jakékoli odpovědnosti za řádné, včasné a bezvadné provedení Díla ani za škodu či jinou újmu způsobenou činností poddodavatele. Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatelů, jako by šlo o jeho vlastní plnění.

Objednatel je oprávněn Zhotoviteli na požádání poskytnout součinnost při provádění Díla (resp. jeho příslušné části) v rozsahu, v jakém je to předvídáno touto Smlouvou nebo jak je jinak nezbytné pro řádné provedení Díla.

Objednatel je oprávněn (i za pomoci třetích osob) kdykoli provést kontrolu provádění Díla, včetně Zhotovitelem použitých nebo používaných materiálů, postupů, zařízení a procesů. Zhotovitel je povinen provedení takové kontroly umožnit a Objednatele anebo třetí osoby určené Objednatelem vpustit do prostor, ve kterých Zhotovitel provádí práce související s Dílem.

Objednatel je oprávněn v průběhu provádění Díla organizovat související projektová jednání Stran (online anebo v Místě plnění) za účelem vyhodnocování postupu provádění Díla anebo optimalizace postupů Stran během provádění Díla. Termín každého takového jednání bude Zhotoviteli oznámen s adekvátním dostatečným předstihem, nejméně však dva (2) pracovní dny předem. Zhotovitel je povinen zajistit účast svých pracovníků na všech organizovaných jednáních, a to nejméně v rozsahu zástupce Zhotovitele dle článku 15.1 této Smlouvy; bude-li to s ohledem na náplň jednání vhodné, Zhotovitel je povinen zajistit účast také dalších odpovědných pracovníků Zhotovitele.

Bez ohledu na výše uvedené, Strany se dohodly, že Dílo bude prováděno a tato Smlouva bude plněna postupně, a to zejména v následujících fázích, které se mohou prolínat ve vztahu k danému Zařízení:

Fáze 1 – Montážní dokumentace

Zhotovitel v rámci této fáze předá Objednateli veškerou Dokumentaci nezbytnou k vytvoření montážního návrhu všech Zařízení v Místě plnění, a to v termínu dle Harmonogramu.

Fáze 2 – Dílčí dodávky Zařízení

Zhotovitel v rámci této fáze bude Objednateli postupně dodávat jednotlivá Zařízení v termínech dle Harmonogramu za podmínky, že u vybraných částí Zařízení bude nejprve úspěšně provedena přejímací zkouška úrovně FAT.

Fáze 3 – Potvrzení montážního návrhu Zařízení

Na základě žádosti Objednatele či jím pověřené třetí osoby Zhotovitel zkontroluje, potvrdí a zvaliduje vytvořený montážní návrh všech Zařízení v Místě plnění, a to v termínu dle Harmonogramu.

Fáze 4 – Uvedení Zařízení do provozu

Zhotovitel v rámci této fáze postupně zkontroluje provedenou montáž, potvrdí její správnost a uvede do provozu jednotlivá namontovaná Zařízení v Místě plnění.

Fáze 5 –Zkušební provoz všech Zařízení

- Zkušební provoz všech strojů tvořících Zařízení bude probíhat do okamžiku, kdy celé Dílo bude plně funkční; zkušební provoz bude zakončen přejímací zkouškou – testem SAT, jejíž rozsah je předepsán Přílohou č. 6 této Smlouvy. O skutečnosti, že test SAT byl proveden a požadované parametry byly splněny či splněny s výhradou, bude pořízen písemný protokol.

Fáze 6 – Servis

Zhotovitel v rámci této fáze u jednotlivých Zařízení provádí Servis ve smyslu článku 9 a související Přílohy č. 4 této Smlouvy. Poskytování či provádění Servisu ve vztahu ke každému Zařízení počíná vždy ode dne uvedení daného Zařízení do provozu.

Pro zamezení pochybnostem, součástí Díla a této Smlouvy není demontáž stávajících zařízení ani faktická montáž Zařízení v Místě plnění. Ve vztahu k montáži Zařízení v Místě plnění se Strany dohodly následovně:

Montáž Zařízení v Místě plnění provede třetí osoba, která v souvislosti s dodávkou dle této Smlouvy provede v Místě plnění nezbytné stavební a elektrotechnické úpravy;

Za tímto účelem je Zhotovitel povinen v rámci Fáze 1 předat Objednateli veškerou Dokumentaci nezbytnou k vytvoření montážního návrhu všech Zařízení v Místě plnění;

Zhotovitel je dále povinen poskytovat Objednateli a jím pověřené třetí osobě veškerou požadovanou součinnost za účelem vytvoření montážní návrhu a tento potvrdit a zvalidovat, že tímto způsobem namontovaná Zařízení budou splňovat všechny parametry dohodnuté v této Smlouvě; na montážní návrh a případně jakékoliv jiné podklady či dokumenty týkající se montáže Zařízení se v plném rozsahu použije článek 3; Zhotovitel je dále povinen poskytovat Objednateli a jím pověřené třetí osobě i další součinnost týkající se montáže a přípravy Místa plnění, není však povinen fakticky provádět danou montáž ani přípravu (tato součinnost tak představuje primárně konzultační činnost na základě žádosti Objednatele či jím pověřené třetí osoby);

Skutečnost, že montáž nerealizuje přímo Zhotovitel, žádným způsobem nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za řádné plnění této Smlouvy, zejména dodání Zařízení splňující všechny dohodnuté parametry, ani povinnosti poskytovat či provádět Servis; tato skutečnost nemá vliv ani na trvání jakékoliv poskytnuté záruky k Zařízením.

Balení. Zhotovitel je povinen všechna Zařízení dodat v balení, které je nezbytné k zabránění jejich poškození nebo znehodnocení během přepravy na místo určení, skladování a manipulace v Místě plnění. Toto balení musí být dostatečné, aby odolalo zejména hrubému zacházení během přepravy a vystavení extrémním teplotám, soli a srážkám během přepravy a skladování na otevřeném prostranství. Velikost a hmotnost obalů musí zohledňovat vzdálenost konečného místa doručení Zařízení a absenci těžkých zvedacích a manipulačních zařízení na všech místech přepravy.

Zhotovitel je povinen před odesláním každé zásilky s dostatečným předstihem informovat Objednatele e-mailem o obsahu odesílaného nákladu a o předpokládaném datu jeho doručení. Korespondence musí obsahovat rozměry nákladu, hmotnost a způsob uložení. Bezodkladně po dokončení každé zásilky zašle Zhotovitel Objednateli kopie přepravních dokladů (tj. obchodní faktury, balící list, nákladní list atd.).

# Předání a převzetí Díla

Předávací řízení zahrnuje ozkoušení a porovnání skutečných vlastností Díla, respektive jeho jednotlivých Fází, dílčích částí a výstupů, s příslušnou specifikací dle této Smlouvy, požadavky Objednatele a dohodnutými akceptačními kritérii. Pro případ, že akceptační kritéria nejsou sjednána, pak se za akceptační kritéria považují vlastnosti, které musí daný výstup Zhotovitele mít, aby byl plně způsobilý sloužit svému účelu, a dále vlastnosti pro takový výstup na trhu obvyklé.

Neurčí-li Objednatel jinak, akceptační řízení bude vedeno Zhotovitelem, za účasti Objednatele a případně dalších osob. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu po dokončení Díla jako celku, resp. dílčí části Díla informovat Objednatele o jeho způsobilosti k uskutečnění předávacího řízení. Strany se následně bez zbytečného odkladu dohodnou na termínu uskutečnění daného předávacího řízení. Nedohodnou-li se Strany na takovém termínu ani do deseti (10) dní ode dne doručení předcházející informace Zhotovitele Objednateli, Objednatel je oprávněn tento termín stanovit sám, nicméně alespoň s předstihem pěti (5) dní.

O provedení předávacího řízení sepíší Strany vždy související písemný protokol. Nevykazuje-li příslušný výstup v rámci předávacího řízení vady, Strany v příslušném protokolu vyznačí, že daný výstup je bez závad. Vykazuje-li příslušný výstup v rámci předávacího řízení jakékoliv vady, Strany v akceptačním protokolu vyznačí, že daný výstup není bez závad a do akceptačního protokolu vepíší zjištěné vady. Strany zjištěné vady v rámci předávacího řízení posoudí a dle charakteru a závažnosti vady realizují následující postup:

Pokud zjištěná vada nebrání řádnému užívání výstupu a je způsobilý sloužit svému účelu, Objednatel je oprávněn Zhotoviteli stanovit přiměřené lhůty pro odstranění těchto vad a tyto vepsat do protokolu; nebudou-li Objednatelem tyto lhůty stanoveny, Zhotovitel je povinen tyto vady odstranit nejpozději do okamžiku realizace předávacího řízení posledního výstupu a Díla jako celku. Předávací řízení se v tomto případě neopakuje; nebo

Pokud zjištěná vada brání řádnému užívání výstupu a tento není způsobilý sloužit svému účelu anebo některá vada spočívá v nesplnění dohodnutých akceptačních kritérií, předávací řízení nebylo úspěšné. V takovém případě Objednatel Zhotoviteli v protokolu stanoví přiměřené lhůty pro odstranění zjištěných vad a po jejich odstranění se Strany zavazují realizovat znovu celý proces předávacího řízení daného výstupu.

Strany se dohodly, že předávací řízení Zařízení bude probíhat nejméně ve dvou (2) fázích, a to:

přejímací zkouška před dodáním vybraných strojů tvořících Zařízení na Místo plnění – takzvaný Factory Acceptance Test (FAT), jejíž rozsah je vymezen Zadávací dokumentací a Přílohou č. 5 této Smlouvy a řádné provedení je potvrzeno písemným protokolem vyhotoveným či validovaným nezávislou akreditovanou třetí osobou zvolenou po dohodě Objednatele a Zhotovitele; a

přejímací zkouška na konci zkušebního provozu všech strojů tvořících Zařízení v Místě plnění v souladu s článkem 4.16(e) této Smlouvy – takzvaný Site Acceptance Test (SAT), jejíž rozsah je vymezen Zadávací dokumentací a Přílohou č. 6 této Smlouvy a řádné provedení je potvrzeno vždy písemným protokolem opatřeným podpisem oprávněných osob Objednatele a Zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje odstranit všechny vady zjištěné v rámci předávacích řízení dle této Smlouvy.

Ve výstupech Zhotovitele mohou být uvedeny specifikace navazujících výstupů, tj. například detailnější požadavky na způsob a formu dalších výstupů Zhotovitele. Pokud je takový výstup Zhotovitele akceptován Objednatelem, Zhotovitel je povinen navazující výstupy provést v souladu s dříve akceptovaným výstupem.

Dílo jako celek je provedeno dokončením a předáním poslední částí Díla a odstraněním veškerých vad a nedodělků Díla identifikovaných v průběhu předávacích řízení. Pro zamezení pochybnostem, podmínkou provedení Díla jako celku je zejména:

předání řádně dokončeného Díla jako celku, resp. všech jeho dílčích částí a jejich výstupů;

předání veškeré dokumentace týkající se Díla, zejména Dokumentace;

úspěšné provedení komplexního vyzkoušení Zařízení v souladu s platnými technickými normami a obecně závaznými právními předpisy, včetně vyhotovení a předání dokladů o úspěšném provedení těchto zkoušek, pokud jsou takové zkoušky vyžadovány;

úspěšné provedení přejímacích zkoušek FAT a SAT;

odstranění všech vytknutých vad v rámci předávacích řízení; a

úspěšné dokončení zkušebního provozu všech Zařízení ve smyslu článku 4.16(e) této Smlouvy.

Za účelem minimalizace škod vznikajících Objednateli je Objednatel v případě prodlení Zhotovitele s dokončením Díla oprávněn Zařízení či jeho jednotlivé části užívat již před převzetím Díla jako celku, aniž by takové předběžné užívání mělo jakýkoliv vliv na nebezpečí škody (a přechod nebezpečí škody) na věci a nároky Objednatele z vad Díla. Předběžné užívání rovněž nelze považovat za předání Díla jako celku ve smyslu tohoto článku 5 této Smlouvy.

Dílo se bude považovat za Zhotovitelem provedené, dokončené a Objednatelem převzaté i v případě, že nebudou provedeny úkony dle článku 5.7, a to nejpozději do dvanácti (12) měsíců od dodání posledního Zařízení na Místo plnění, pouze však v případě existence důvodů, které neleží na straně Zhotovitele.

# Vlastnické právo, nebezpečí škody

Nebezpečí škody na jednotlivých Zařízeních nese Zhotovitel vždy až do doby převzetí daného Zařízení v rámci Fáze 2 Objednatelem. Nicméně, pro zamezení pochybnostem, nebezpečí škody přechází zpět na Zhotovitele po dobu realizace uvedení do provozu každého Zařízení v rámci Fáze 5 (to neplatí, nedojde-li k Fázi 5 ve lhůtě delší než dvanáct (12) měsíců po dodání daného Zařízení na Místo plnění) a přechází poté zpět na Objednatele okamžikem zprovoznění Zařízení. K ostatním výstupům plnění této Smlouvy přechází nebezpečí škody na Objednatele okamžikem jejich převzetí Objednatelem.

Vlastnické právo k Zařízením přechází na Objednatele vždy okamžikem převzetí zprovozněného Zařízení Objednatelem, nejpozději však okamžikem dle článku 5.9. K ostatním výstupům plnění této Smlouvy přechází vlastnické právo na Objednatele okamžikem jejich převzetí Objednatelem.

# Vyklizení Místa plnění

Nedohodnou-li se Strany jinak, Zhotovitel je povinen nejpozději neprodleně po provedení Díla na své náklady a nebezpečí odstranit a odklidit z Místa plnění veškeré vybavení Zhotovitele, nadbytečný materiál, sutiny, stavební odpad a dočasná zařízení. Zhotovitel vrátí Místo plnění v čistém a bezpečném stavu a dle podmínek uvedených ve Smlouvě.

Jestliže všechny věci, které mají být odstraněny v souladu s předcházejícím odstavcem, nebudou odstraněny do pěti (5) dnů poté, co měly být Zhotovitelem odstraněny, Objednatel je oprávněn všechny nebo kteroukoli z nich odstranit na náklady Zhotovitele třetí osobou, k čemuž ho Zhotovitel tímto zmocňuje.

# Cena a platební podmínky, zádržné, Bankovní záruka za Dílo

Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli za řádné a včas provedené Dílo souhrnnou cenu ve výši [OBJEDNATEL DOPLNÍ VÝŠI CENY] („Cena Díla“), jejíž bližší rozpad na jednotlivá Zařízení je uveden v Příloze č. 2 této Smlouvy.

Strany se dále dohodly na souhrnné ceně Servisu ve výši [OBJEDNATEL DOPLNÍ VÝŠI CENY] („Cena Servisu“; společně s Cenou Díla také jako „Cena“), která je stanovena pro všechna Zařízení a na celou dobu trvání záruky za jakost k jednotlivým Zařízením. Bližší rozpad Ceny Servisu na jednotlivá Zařízení je uveden v Příloze č. 2 této Smlouvy.

K Ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty („DPH“) ve výši dle platných právních předpisů ke dni zdanitelného plnění, pokud se dle platných právních předpisů uplatní.

Cena je úplná, nepřekročitelná, závazná, konečná a maximální. Cena zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené s plněním jeho povinností dle této Smlouvy, a to včetně prací a činností, které nejsou v této Smlouvě výslovně uvedeny, ale které jsou k provedení Díla a poskytování Servisu nezbytné a o kterých však Zhotovitel, vzhledem ke svým odborným znalostem a zkušenostem, mohl a měl vědět nebo je s ohledem na sjednané vlastnosti Díla, příp. funkčnost a spolehlivost/poruchovost Zařízení mohl předpokládat.

Cena Díla bude Objednatelem hrazena po dílčích částech. Po účinnosti Smlouvy vystaví Zhotovitel doklad k zálohové platbě ve výši 20 % z Ceny Díla se splatností třicet (30) dnů ode dne doručení Objednateli; tato zálohová platba bude zúčtována v bezprostředně následujícím platebním milníku. Dále bude úhrada Ceny Díla prováděna vždy po provedení dílčího platebního milníku, kterým je dodávka daného Zařízení do Místa plnění, tedy úspěšné dokončení Fáze 2 daného Zařízení. Zhotoviteli tak vzniká právo na zaplacení dílčí části Ceny Díla a vystavení související Faktury pouze po řádném dokončení Fáze 2 daného Zařízení, tedy po protokolárně převzatém Zařízení Objednatelem v Místě plnění.

Cena Servisu bude Objednatelem hrazena po dílčích částech zpětně, vždy po naplnění či vyčerpání sjednaného fondu motohodin u každého Zařízení v Příloze č. 4 této Smlouvy, zpravidla na roční bázi.

Cena bude hrazena na základě daňového dokladu – faktury („Faktura“). Faktura musí obsahovat údaje v souladu s § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o DPH“). Cena bude hrazena přímo na bankovní účet Zhotovitele specifikovaný na Faktuře. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných Fakturách dle této Smlouvy bude uvádět pouze čísla bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 98 písm. d) Zákona o DPH. V případě, že Faktura bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude považována za neúplnou a Objednatel je oprávněn vyzvat Zhotovitele k jejímu doplnění; do okamžiku doplnění si Objednatel vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě této Faktury.

Zhotovitel je povinen ke každé Faktuře připojit ve formě přílohy kopie všech relevantních a Objednatelem podepsaných akceptačních či předávacích protokolů prokazujících splnění daného fakturačního milníku, zakládajícího právo na úhradu Faktury.

V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany Objednatele na základě této Smlouvy bude o Zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že Zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106a Zákona o DPH), nebo v případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany Objednatele na základě této Smlouvy bude Objednateli známo, že Zhotovitel je v postavení, kdy DPH nebude Zhotovitelem úmyslně odvedena nebo Zhotovitel bude v postavení, kdy DPH nemůže zaplatit (§109 Zákona o DPH), má Objednatel právo od okamžiku zveřejnění Zhotovitele na seznamu nespolehlivých plátců nebo od okamžiků zjištění informace o neschopnosti nebo nevůli Zhotovitele zaplatit vyúčtovanou DPH ponížit všechny platby Zhotoviteli uskutečňované na základě této Smlouvy o příslušnou částku DPH, pokud tato bude k Ceně Zhotovitelem účtována. Strany si sjednávají, že takto Zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám Objednatel v souladu s ustanovením § 109a Zákona o DPH.

Splatnost Faktur je třicet (30) dnů ode dne jejího doručení Objednateli. Připadne-li termín splatnosti na den, který není pracovním dnem, posouvá se termín splatnosti na nejbližší následující pracovní den.

Strany se domluvily, že všechny Faktury Zhotovitele budou Objednateli posílány elektronicky na e-mailovou adresu zástupce Objednatele ve smyslu článku 15 této Smlouvy.

Pokud Faktura podmínky dle tohoto článku 8 Smlouvy nesplňuje, je Objednatel oprávněn ji vrátit zpět Zhotoviteli a nebude na jejím základě povinen učinit žádnou platbu. Po doručení řádně opravené faktury Objednateli počíná běžet nová doba splatnosti.

  - Indexace Ceny Servisu. Strany se dohodly, že Zhotovitel je oprávněn jednostranně upravit Cenu Servisu a její dílčí části dle Přílohy č. 2 této Smlouvy o míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen v České republice, pokud přírůstek tohoto indexu spotřebitelských cen v minulém roce je roven anebo přesáhne 2 % (dvě procenta); takto nově vypočtenou Cenu Servisu je Zhotovitel dále oprávněn zaokrouhlit na celé číslo nahoru. Úprava Ceny Servisu dle předcházející věty může být Zhotovitelem provedena jednou (1×) ročně, nejdříve však s účinností k druhé pravidelné platbě části Ceny Servisu dle Přílohy č. 2 této Smlouvy, tedy až ve vztahu k platbám za druhé období po naplnění či vyčerpání prvního sjednaného fondu motohodin u každého Zařízení. Tato změna musí být oznámena Objednateli nejméně jeden (1) měsíc před vystavením související Faktury, jinak takové navýšení není platné. K účinnosti navýšení Ceny Servisu podle tohoto článku 8.13 této Smlouvy není potřeba uzavírat dodatek k této Smlouvě. Bez ohledu na faktickou výši indexu dle tohoto ustanovení, Zhotovitel je oprávněn v každém kalendářním roce jednostranně navýšit Cenu Servisu maximálně o 5 % (pět procent).

Zádržné. Strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn, s výjimkou první zálohové faktury po podpisu Smlouvy, z každé Faktury na Cenu Díla, respektive její část, zadržet platbu ve výši 30 % z fakturované částky; souhrnně 24 % z Ceny Díla. Takto pozastavená částka bude sloužit jako zádržné (jistota), jako prostředek zajištění nároků Objednatele z této Smlouvy, zejména řádného provedení Díla a odstranění případných vad či nedodělků Díla.

Objednatel je povinen uvolnit a uhradit zádržné na základě písemné výzvy Zhotovitele do čtrnácti (14) dní za těchto podmínek:

66,7 % ze zadržené částky (v souhrnu 16 % z Ceny Díla) bude uvolněno, pokud došlo k úspěšnému zprovoznění posledního Zařízení do provozu (tzn. dokončení Fáze 4 u posledního Zařízení), nejpozději po dokončení Díla ve smyslu článku 5.9.

33,3 % ze zadržené částky (v souhrnu 8 % z Ceny Díla) bude uvolněno, pokud došlo k provedení Díla jako celku ve smyslu článku 5.7 této Smlouvy a související výzva byla doručena nejdříve v den provedení Díla jako celku. Nebyla-li ke dni provedení Díla jako celku odstraněna některá vada či nedodělek uplatněný (reklamovaný) Objednatelem, Objednatelem je oprávněn zádržné uvolnit a uhradit ho Zhotoviteli až po odstranění veškerých takových vad či nedodělků.

Bankovní záruk za Dílo. Objednatel akceptuje možnost nahrazení zádržného dle článku 8.15 této Smlouvy předložením bankovní záruky za řádné dodání Díla a plnění této Smlouvy („Bankovní záruka za Dílo“). Bankovní záruka za Dílo musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná s plněním na první výzvu Objednatele jako oprávněného, a to bankou se sídlem v členském státě Evropské unie, která je držitelem bankovní licence.

Bankovní záruka za Dílo bude zajišťovat dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů provedení Díla dle podmínek této Smlouvy. Bankovní záruka za Dílo bude Objednatelem použita jako kompenzace jakýchkoli nároků, které by vznikly nedodržením povinností Zhotovitele.

Výše Bankovní záruky za Dílo bude činit hodnotu 24 % z Ceny Díla. Zhotovitel je povinen tuto Bankovní záruku za Dílo předložit Objednateli do pěti (5) pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli o tom, že bude předkládat Bankovní záruku za Dílo jako alternativu k uplatnění zádržného Objednatele dle článku 8.15 této Smlouvy; toto oznámení je Zhotovitel oprávněn učinit nejpozději do okamžiku splatnosti první Faktury, z níž by bylo zádržné jinak zadrženo. Zhotovitel je povinen Bankovní záruku za Dílo udržovat v platnosti nejméně do doby splnění podmínky dle článku 8.15(b) této Smlouvy.

V případě, že se Objednatel v souladu s touto Smlouvou uspokojí z předložené Bankovní záruky za Dílo, Zhotovitel je povinen automaticky a bez zbytečného odkladu výši Bankovní záruky za Dílo doplnit do její původní výše a předložit Objednateli její nové znění.

Nepředloží-li Zhotovitel Bankovní záruku za Dílo ve lhůtě dle článku 8.18 nebo nedoplní-li její výši dle článku 8.19 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn zadržovat platby dle článku 8.15 této Smlouvy, jako by k oznámení o předložení Bankovní záruky za Dílo nedošlo. Na Bankovní záruku za Dílo se přiměřeně použijí ustanovení článku 10.8 a 10.9 této Smlouvy.

Pro zamezení pochybnostem, Strany se dohodly a výslovně uvádějí, že:

Objednatel je oprávněn proti pohledávce Zhotovitele na vrácení zádržného dle článku 8.14 této Smlouvy jednostranně započíst jakoukoliv svoji pohledávku (i nesplatnou) vůči Zhotoviteli, včetně případných nároků na smluvní pokuty vzniklé na základě této Smlouvy;

nastane-li u Zhotovitele některý z případů Úpadku (jak je tento pojem definován dále v této Smlouvě), pak k datu takové skutečnosti Zhotovitel poskytuje Objednateli slevu z Ceny Díla ve výši veškerého dosud nevyčerpaného zádržného dle článku 8.14 této Smlouvy, případně nevyčerpané Bankovní záruky za Dílo; toto dosud nevyčerpané zádržné či Bankovní záruku za Dílo si tak Objednatel ponechává z titulu slevy z Ceny Díla, přičemž platí, že došlo k úplné úhradě Ceny Díla Objednatelem.

# Záruka a Servis

Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost, že Zařízení a veškeré jeho součásti budou po celou záruční dobu plně funkční, provozuschopné, odpovídající sjednanému účelu a prosté vad, a to v rozsahu stanoveném touto Smlouvou, jejími přílohami, příslušnými právními předpisy a požadavky řádné odborné praxe. Záruční doba každého Zařízení činí dobu odpovídající dvaceti čtyř (24) kalendářním měsícům a počíná vždy běžet ode dne uvedení daného Zařízení do provozu, tzn. po provedení Fáze 4 daného Zařízení; převezme-li Objednatel příslušné Zařízení s vadami, běží záruční doba ode dne odstranění těchto vad. Záruka je podmíněna dodržováním povinností ze strany Objednatele, které jsou výslovně stanoveny v Dokumentaci a na které Zhotovitel řádným a protokolárním způsobem zaškolí pověřené pracovníky Objednatele ve smyslu článku 1.1(a)(iii) této Smlouvy.

Záruka pozbývá platnosti v případě:

neoprávněného či neodborného zásahu do Zařízení, a to v rozsahu tohoto zásahu a jeho následků;

poškození bylo způsobeno vnějšími vlivy, např. znečištěním, při styku s vodou v důsledku živelné události, přírodních či jiných vnějších jevů (bouřky, požár, přepětí v elektrické síti apod.);

Zařízení nebo jeho část bylo mechanicky poškozeno;

na Zařízení nebyla provedena pravidelná údržba, servis nebo revize ve lhůtách určených v Příloze č. 4 této Smlouvy.

Neplánované opravy, které se během trvání záruky vyskytnou, je Zhotovitel povinen odstranit na své náklady při respektování časových limitů na odstranění poruch dle Přílohy č. 4 Smlouvy.

Povinnost Zhotovitele k řešení a odstranění vad v záruční době je podmíněna úhradou všech nesporných a splatných pohledávek Zhotovitele vzniklých z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní ze strany Objednatele.

Zhotovitel se současně touto Smlouvou zavazuje provádět či poskytovat Objednateli Servis, tedy servisní činnosti dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, a to po dobu prvních 30.000 (slovy: třiceti tisíc) motohodin provozu každého Zařízení, tzn. po provedení Fáze 4 daného Zařízení .

Práva z vad zjištěných v záruční době jakožto i jakýkoliv požadavek na provedení Servisu („Hlášená vada“) uplatňuje Objednatel u Zhotovitele prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v článku 15 této Smlouvy. Hlášení lze učinit telefonicky nebo e-mailem; okamžikem přijetí hlášení se rozumí (i) u telefonického hlášení okamžik ukončení hovoru na určené číslo a (ii) u e-mailového hlášení okamžik odeslání zprávy z e-mailového serveru Objednatele na určenou adresu.

Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování Hlášené vady nejpozději ve lhůtě stanovené v Příloze č. 4 této Smlouvy („Reakční doba“), přičemž v rámci Reakční doby je povinen provést, umožňuje-li to konfigurace Zařízení, vzdálenou diagnostiku Hlášené vady a informovat Objednatele o jejím výsledku a dalším postupu.

Zhotovitel je dále povinen odstranit Hlášenou vadu nejpozději ve lhůtě stanovené v Příloze č. 4 této Smlouvy („Doba vyřešení“). Reakční doba a Doba vyřešení běží pouze po dobu servisní pohotovosti („Doba servisní pohotovosti“), jak je vymezena v Příloze č. 4 této Smlouvy, a počínají běžet okamžikem telefonického hlášení (ukončením hovoru) nebo odesláním e-mailu z mailového serveru Objednatele na určenou adresu. Mimo Dobu servisní pohotovosti se běh Reakční doby a Doby vyřešení staví a pokračuje dále v běhu od počátku nejbližšího následujícího úseku Doby servisní pohotovosti. Pro zamezení pochybností je Objednatel oprávněn hlásit vady i mimo Dobu servisní pohotovosti; v takovém případě začíná Reakční doba a Doba vyřešení běžet od počátku nejbližšího následujícího úseku Doby servisní pohotovosti.

Nezahájí-li Zhotovitel v rámci příslušné Reakční doby práce na odstranění Hlášené vady, anebo Hlášenou vadu neodstraní v rámci sjednané Doby vyřešení, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění Hlášené vady prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady Zhotovitele. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli veškeré prokazatelně vynaložené náklady s tímto postupem spojené, a to bez zbytečného odkladu po jejich vyúčtování. Tento postup nijak neomezuje ani se nedotýká dalších práv Objednatele vyplývajících z této Smlouvy nebo právních předpisů.

O průběhu vyřízení Hlášené vady Zhotovitel pořídí zápis se stanoviskem; v případě uznání vady bude zápis obsahovat termín a způsob odstranění. O každé Hlášené vadě a jejím vyřízení pořídí Zhotovitel písemný protokol, který předá Objednateli; protokol bude obsahovat zejména identifikaci Zařízení a této Smlouvy, datum a čas hlášení a zásahu, popis projevu vady a provedené diagnostiky, přijatá opatření a použitý materiál či software, údaj o obnovení funkčnosti (včetně času), případně termín navazujících prací, a potvrzení odpovědných osob. Tento protokol slouží jako průkazný podklad o řádném plnění záručních povinností a pro kontrolu dodržení servisních úrovní dle Přílohy č. 4 této Smlouvy.

Vyřízením Hlášené vady ani zaplacením smluvních pokut nejsou dotčena práva Objednatele na náhradu újmy způsobenou vadami Zařízení.

Podrobné podmínky uplatňování Hlášených vad, výčet činností poskytovaných Zhotovitelem v rámci záručního a pozáručního servisu (Plánovaná údržba, případně Generální oprava, je-li Zhotovitelem předepsána, Neplánované opravy a Vzdálená diagnostika), jakož i související reakční a servisní úrovně, jsou stanoveny v Příloze č. 4 této Smlouvy.

Odměna Zhotovitele za poskytnutí záruky je zahrnuta v Ceně a odměna za veškeré činnosti prováděné v rámci Servisu je plně zahrnuta v Ceně Servisu. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že tuto skutečnost bere na vědomí, akceptuje a potvrzuje, že uvedená Cena již tyto povinnosti zohledňuje. Zhotoviteli tak nevzniká nárok na žádnou další odměnu, úhradu či náhradu nákladů v souvislosti s poskytováním záruky nebo plněním Servisu.

Zhotovitel je dále povinen v záruční době vést veškerou dokumentaci, evidenci a doklady, které souvisejí s Dílem a Smlouvou, pokud originály takových dokumentů nebyly předány Objednateli při dokončení a předání Díla. Po skončení všech záručních dob a odstranění záručních vad je Zhotovitel povinen předat tyto dokumenty Objednateli.

# Pojištění Zhotovitele a bankovní záruka za provádění servisu

Zhotovitel je povinen na vlastní náklady udržovat v platnosti pojištění odpovědnosti Zhotovitele za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem činností, které jsou předmětem této Smlouvy, s limitem pojistného plnění nejméně ve výši 10.000.000 Kč (slovy: deset milionů korun českých) pro škody způsobené svojí činností v jednom pojišťovacím roce, a to po dobu trvání povinností Zhotovitele ze smluvního vztahu založeného touto Smlouvou. Zhotovitel je povinen o takovém pojištění předložit Objednateli na jeho výzvu bez zbytečného odkladu doklady a prokázat, že jej udržuje v platnosti. Zhotovitel předloží kopii pojistné smlouvy Objednateli při podpisu této Smlouvy.

Zhotovitel není oprávněn snížit výši pojistného krytí nebo podstatným způsobem s negativními důsledky pro Objednatele změnit podmínky pojistné smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel se zavazuje na požádání Objednatele do sedmi dnů předložit pojistnou smlouvu nebo jiný doklad o uvedeném pojištění. Zároveň je Zhotovitel povinen oznámit Objednateli každé skončení účinnosti pojistné smlouvy, dojde-li k takovéto skutečnosti, a v takovém případě se zavazuje bezodkladně uzavřít novou pojistnou smlouvu za shodných podmínek.

V případě způsobení škody Zhotovitelem se pojistné plnění vyplácí přímo Objednateli.

- Bankovní záruka

Zhotovitel je povinen poskytnout a Objednateli předat bankovní záruku za řádné a včasné plnění záručních a servisních podmínek dle článku 9 této Smlouvy ve výši 2.000.000 Kč,  a to nejpozději do deseti (10) pracovních dnů ode dne uvedení prvního Zařízení do provozu, tzn. po provedení Fáze 4 prvního Zařízení, a tuto udržovat v platnosti nejméně po dobu prvních 30.000 (slovy: třiceti tisíc) motohodin provozu posledního Zařízení („Bankovní záruka“).

Bankovní záruka musí být vystavena bankou se sídlem v členském státě Evropské unie. Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž příslušná banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy Objednatele jako oprávněného.

Bankovní záruka bude zajišťovat dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů provedení v rámci záručních a servisních podmínek dle této Smlouvy. Bankovní záruka bude Objednatelem použita jako kompenzace jakýchkoli nároků, které mu vznikly nedodržením povinností Zhotovitele vyplývajících ze záručních nebo servisních podmínek této Smlouvy. Objednatel je oprávněn využít prostředků Bankovní záruky ve výši, která odpovídá výši splatné částky smluvní pokuty neuspokojeného dluhu Zhotovitele vůči Objednateli, nákladů nezbytných k odstranění vad plnění poskytnutých dle této Smlouvy či případného nároku na slevu z celkové Ceny, škod způsobených Zhotovitelem, nebo jakékoli částce, která podle mínění Objednatele odpovídá náhradě vadného plnění Zhotovitele.

V případě, že se Objednatel v souladu s touto Smlouvou uspokojí z předložené Bankovní záruky, Zhotovitel je povinen automaticky a bez zbytečného odkladu výši Bankovní záruky doplnit do její původní výše a předložit její nové znění Objednateli.

Pokud podmínky Bankovní záruky specifikují datum, kdy vyprší povinnosti banky, která vydala Bankovní záruku a závazek Zhotovitele dle této Smlouvy nadále trvá, zavazuje se Zhotovitel prodloužit trvání Bankovní záruky.

Objednatel je oprávněn uplatnit právo z Bankovní záruky dále v případech, pokud:

Zhotovitel neprodlouží platnost Bankovní záruky v případech, kdy je k tomu povinen dle Smlouvy, přičemž za těchto okolností může Objednatel nárokovat plnou výši částky Bankovní záruky,

Zhotovitel nezaplatí Objednateli splatnou částku podle toho, jak bylo mezi Stranami sjednáno do čtyřiceti (40) kalendářních dnů po sjednaném termínu,

Zhotovitel nesplní dosud nesplněnou povinnost do čtyřiceti (40) kalendářních dnů poté, co obdržel oznámení Objednatele, v němž bylo požadováno splnění takové povinnosti.

Právo uhradit z Bankovní záruky své nároky bude Objednatel dále oprávněn uplatnit v případech, pokud:

Zhotovitel neposkytuje záruční a servisní činnosti v souladu s podmínkami uzavřené Smlouvy či nesplnil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy;

Zhotovitel neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu související se záručními nebo servisními podmínkami, k níž je podle Smlouvy povinen a která vůči němu byla Objednatelem uplatněna;

# Odpovědnost za újmu

Strany v plnění Smlouvy nesou odpovědnost za způsobenou újmu v rámci platných právních předpisů a za podmínek stanovených ve Smlouvě. Strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení vzniku újmy a k minimalizaci vzniklých škod.

Zhotovitel je povinen provést veškerá plnění dle této Smlouvy bez právních vad. Zhotovitel ve všech případech odpovídá za případné porušení práv duševního vlastnictví třetích osob Objednatelem v důsledku řádného užívání všech výstupů dle této Smlouvy. V případě, že k jakémukoliv výstupu této Smlouvy uplatní právo jakákoliv třetí osoba, Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli veškerou újmu takto způsobenou, jakož i náklady vynaložené na obranu práv Objednatele. Zhotovitel se v takovém případě dále zavazuje na svůj náklad poskytnout Objednateli veškerou možnou součinnost k ochraně jeho práv.

Pro vyloučení pochybností Strany výslovně uvádějí, že Zhotovitel odpovídá Objednateli rovněž za jakékoliv uložené veřejnoprávní sankce či pokuty uložené Objednateli jakýmkoliv veřejnoprávním orgánem v důsledku porušení povinnosti Zhotovitele, a to v jejich plné výši.

Pro vyloučení pochybností, Strany se výslovně dohodly, že škodou či újmou ve smyslu této Smlouvy může případně být taktéž snížení nebo nepřiznání poskytnutí zamýšlené dotace ve smyslu článku 2.4 této Smlouvy, pokud je takové snížení nebo nepřiznání poskytnutí dotace způsobeno prodlením nebo jiným porušením této Smlouvy ze strany Zhotovitele, přičemž i v takovém případě se uplatní limit dle článku 11.5 této Smlouvy.

Strany potvrzují, že maximální výše odpovědnosti za újmu, kterou může Objednatel požadovat, činí 90.000.000 Kč (slovy: devadesát milionů korun českých).

# Okolnosti vylučující odpovědnost

Strana dotčená okolnostmi vylučujícími odpovědnost ve smyslu § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“) není v prodlení s plněním svých povinností v rozsahu a po dobu trvání těchto okolností, pokud jejich existenci bez zbytečného odkladu oznámí druhé Straně.

Každá ze Stran vyvine veškeré úsilí k tomu, aby minimalizovala negativní důsledky zásahu vyšší moci.

Za okolnosti vylučující odpovědnost se považují zejména válka, embargo, zásah státu nebo vlády, teroristický čin, živelné události apod. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že za okolnost vylučující odpovědnost se nepovažuje jakékoliv prodlení s plněním povinností smluvních partnerů, dodavatelů či poddodavatelů Zhotovitele ani stávka zaměstnanců Zhotovitele či jeho smluvních partnerů.

# Práva duševního vlastnictví

Pro všechny případy, ve kterých je součástí činností Zhotovitele dle této Smlouvy autorské dílo, které bude vytvořeno na zakázku pro Objednatele v rámci plnění této Smlouvy, Zhotovitel Objednateli poskytuje nejpozději okamžikem předání daného autorského díla výhradní oprávnění (licenci, resp. podlicenci) k výkonu práva užít autorské dílo vytvořené Zhotovitelem na zakázku pro Objednatele v rámci plnění této Smlouvy, a to v územně a množstevně neomezeném rozsahu a všemi známými způsoby užití, a to na celou dobu trvání majetkových práv autora, a k postoupení nebo poskytnutí oprávnění tvořících součást této licence (podlicenci) zcela nebo zčásti jakékoliv třetí osobě, a to včetně svolení autorská díla měnit, spojovat s jinými díly a zařazovat je do děl souborných, a to vše i za pomoci třetích osob („Výhradní licence“).

Výhradní licenci není povinen Objednatel využít. Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást Výhradní licence zcela nebo z části poskytnout třetí osobě. Zhotovitel prohlašuje, že s ohledem na povahu výnosů z Výhradní licence nemohou vzniknout podmínky pro uplatnění ustanovení § 2374 Občanského zákoníku, tedy že odměna za udělení Výhradní licence k jednotlivým autorským dílům nemůže být ve zřejmém nepoměru k zisku z využití Výhradní licence a významu příslušného autorského díla pro dosažení takového zisku.

Pro všechny případy, ve kterých nemůže Zhotovitel z objektivních důvodů sám udělit Objednateli oprávnění k autorskému dílu vytvořeným na zakázku pro Objednatele v rámci plnění této Smlouvy, Zhotovitel se ve smyslu druhé věty § 1769 Občanského zákoníku zavazuje, že třetí osoba, jež vykonává majetková práva k příslušnému autorskému dílu, udělí Objednateli bezúplatně výhradní oprávnění (licenci) autorské dílo užít v rozsahu a za podmínek dle článků 13.1 a 13.2 této Smlouvy, a to tak, že příslušné oprávnění bude Objednateli uděleno v písemné formě nejpozději v den předání příslušného autorského díla. Nebude-li Objednateli v den předání příslušného autorského díla předloženo v písemné formě udělení oprávnění třetí osobou dle předchozí věty, znamená to, že příslušná oprávnění udělil Objednateli Zhotovitel dle článků 13.1 a 13.2 této Smlouvy.

Ve vztahu k autorským dílům nevytvořeným na zakázku pro Objednatele je Zhotovitel povinen postupovat obdobně dle přecházejících ustanovení tohoto článku 13 této Smlouvy s tím rozdílem, že k těmto autorským dílům bude udělena nevýhradní licence v rozsahu Výhradní licence (tzn. nevýhradnost, ale obdobný rozsah).

Oprávnění dle tohoto článku 13 této Smlouvy se udělují k jakémukoliv účelu, zejména však za účelem dokončení, provozování, užívání, údržby, změn, úprav, oprav a demolice Zařízení nebo jeho jednotlivých částí.

Odměna za poskytnutí oprávnění dle tohoto článku 13 této Smlouvy je součástí Ceny, přičemž Strany zohlednily zejména účel oprávnění, způsob a okolnosti užití autorských děl, velikost tvůrčího příspěvku autora a územní, časový a množstevní rozsah oprávnění. Bude-li z jakéhokoliv důvodu nezbytné nebo účelné určit výši odměny za poskytnutí oprávnění dle tohoto článku 13 této Smlouvy, pak se Zhotovitel zavazuje k veškeré součinnosti potřebné k určení její výše, resp. jejího podílu na Ceně zaplacené Objednatelem za plnění této Smlouvy

# Smluvní pokuty

Dostane-li se Zhotovitel do prodlení s protokolárním předáním kteréhokoliv Zařízení tvořícího součást Díla oproti termínu stanoveném v Harmonogramu, Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých), a to za každý započatý den prodlení a každé Zařízení, se kterým je Zhotovitel v prodlení.

Pokud v rámci přejímací zkoušky úrovně FAT anebo přejímací zkoušky úrovně SAT nesplní Zařízení předepsané parametry, Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši konkretizované u testu FAT Přílohou č. 5 této Smlouvy, respektive u testu SAT Přílohou č. 6 této Smlouvy.

Poruší-li Zhotovitel kteroukoliv svoji povinnost plynoucí z článku 16 této smlouvy, zejména povinnost dle článku 16.2 této Smlouvy, Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši 100.000 Kč (slovy: sto tisíc korun českých), a to za každé jednotlivé porušení dané povinnosti.

Další smluvní pokuty, zejména za nedodržení Reakčních dob a Dob vyřešení dle článku 9 této Smlouvy, jsou sjednány v Příloze č. 4 této Smlouvy.

Smluvní pokuty dle tohoto článku a Přílohy č. 4 této Smlouvy jsou splatné do čtrnácti (14) dnů ode dne doručení písemné výzvy Zhotoviteli. Platby smluvní pokuty nezbavují Zhotovitele povinnosti provést Dílo jako celek, ani jiných povinností, závazků nebo odpovědnosti vyplývající z této Smlouvy. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty není dotčena povinnost Zhotovitele k náhradě škody za porušení povinnosti dle této Smlouvy. Objednatel je oprávněn započíst nárok na zaplacení smluvní pokuty na nárok Zhotovitele na zaplacení Ceny nebo jakékoliv její části, a to i před uplynutím doby splatnosti příslušné smluvní pokuty.

V případě prodlení Objednatele s úhradou jakékoli částky dle této Smlouvy nebo v souvislosti s ní se Objednatel zavazuje uhradit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

# Zástupci Stran

Strany se dohodly, že pro účely této Smlouvy jmenují následující fyzické osoby svými zástupci:

Zástupce Objednatele: jméno: [OBJEDNATEL DOPLNÍ], adresa pro doručování: [OBJEDNATEL DOPLNÍ], telefon: [OBJEDNATEL DOPLNÍ], fax: [OBJEDNATEL DOPLNÍ], e-mail: [OBJEDNATEL DOPLNÍ]

Rozsah zastupování: [OBJEDNATEL DOPLNÍ]

Zástupce Zhotovitele: jméno: [ZHOTOVITEL DOPLNÍ], adresa pro doručování: [ZHOTOVITEL DOPLNÍ], telefon: [ZHOTOVITEL DOPLNÍ], fax: [ZHOTOVITEL DOPLNÍ], e-mail: [ZHOTOVITEL DOPLNÍ]

Rozsah zastupování: [ZHOTOVITEL DOPLNÍ]

Zástupce Objednatele je oprávněn jmenovat a odvolat pouze Objednatel. Jmenování a odvolání Zástupce Objednatele musí být provedeno písemným oznámením doručeným Zástupci Zhotovitele. Jmenování a odvolání Zástupce Objednatele nabude účinnosti vůči Zhotoviteli okamžikem doručení takového písemného oznámení Zhotoviteli. Obdobné se uplatní i v případě změny Zástupce Zhotovitele, kdy je ovšem Stranami ujednáno, že Zástupce Zhotovitele může být změněn pouze v ojedinělých a výjimečných případech.

Osoby jmenované ve Smlouvě jako zástupci Stran jsou oprávněny jednat a podepisovat jménem Objednatele a Zhotovitele v rámci plnění podle Smlouvy ve věcech týkajících plnění této Smlouvy, nikoli však disponovat Smlouvou samotnou, zejména Smlouvu měnit nebo činit úkony přímo vedoucí k jejímu ukončení.

Není-li v této Smlouvě výslovně uvedeno jinak, vzájemná komunikace mezi zástupci Stran, zejména jakákoli oznámení či sdělení vyžadovaná podle této Smlouvy, budou činěna v písemné formě v českém jazyce a doručena druhému zástupci Strany výlučně (i) osobním doručením, (ii) zasláním uznávanou poštou doporučeným dopisem, (iii) zasláním kurýrní službou, která umožňuje ověření doručení, (iv) datovou schránkou, anebo (v) zasláním e-mailové zprávy.

V případě, že tato Smlouva požaduje, aby určitá právní jednání, respektive vzájemná oznámení a komunikace Stran dle této Smlouvy, byly učiněny v písemné formě, je dále písemná forma dodržena i v případě, že takové právní jednání, komunikace či oznámení bude učiněno prostřednictvím e-mailu na e-mailové adresy zástupců Stran nebo prostřednictvím datové schránky. Toto ujednání neplatí pro případy právního jednání, kterým se tato Smlouva uzavírá, právní jednání, kterým se mění obsah této Smlouvy, právní jednání, kterým se tato Smlouva ukončuje nebo ruší, a v případech, kdy je Smlouvou vyžadována listinná forma. V těchto případech není písemná forma v případě použití e-mailu nebo jiné formy elektronické komunikace dodržena a musí být činěna listinnou formou.

# Ochrana Důvěrných informací

Strany se dohodly, že veškeré informace, které se dozvěděly v rámci uzavírání a plnění této Smlouvy včetně všech informací dosud sdělených mezi Stranami, a informace, které si sdělí nebo jinak vyplynou z plnění této Smlouvy bez ohledu na formu informace či způsob jejího získání, se považují za důvěrné („Důvěrné informace“).

Strany se dohodly, že nesdělí Důvěrné informace třetí osobě, budou s nimi nakládat jako s obchodním tajemstvím, zejména uchovávat je v tajnosti, a učiní veškerá smluvní a technická opatření zabraňující jejich zneužití či prozrazení třetím osobám. Ustanovení předchozí věty se nevztahuje na případy, kdy:

Důvěrné informace druhé Strany mají být zpřístupněny na základě zákona či jiného právního předpisu včetně práva Evropské unie nebo závazného rozhodnutí oprávněného orgánu veřejné moci, přičemž Strany jsou si v takovém případě povinny poskytnout nezbytnou součinnost ke splnění takové zákonné povinnosti, a to ještě před zpřístupněním takových Důvěrných informací, je-li to objektivně možné;

Důvěrné informace druhé Strany sdělí svým právním zástupcům, nebo jiným třetím osobám, které mají ze zákona stanovenou povinnost mlčenlivosti, za předpokladu, že druhé Straně písemně oznámí, které jiné třetí osobě byla Důvěrná informace zpřístupněna, a zaváží tuto třetí osobou stejnou povinností mlčenlivosti, jako mají samy;

Důvěrné informace druhé Strany sdělí osobám v rámci skupiny, do které některá ze Stran patří, svým zaměstnancům a dalším spolupracovníkům podílejícím se na plnění této Smlouvy, je-li to nezbytné k plnění této Smlouvy a zavážou-li se takové osoby mlčenlivostí ve stejném rozsahu jako Strany;

se takové Důvěrné informace stanou veřejně známými či dostupnými jinak než porušením povinností vyplývajících z tohoto článku 16 této Smlouvy; nebo

Strana dá ke zpřístupnění konkrétní vlastní Důvěrné informace druhé Straně souhlas v listinné podobě.

Strany vyvinou pro zachování důvěrnosti Důvěrných informací druhé Strany a pro jejich ochranu stejné úsilí, jako by se jednalo o jejich vlastní Důvěrné informace. S výjimkou rozsahu, který je nezbytný pro plnění této Smlouvy, se Strany zavazují neduplikovat žádným způsobem Důvěrné informace druhé Strany, nepředat je třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům s výjimkou těch, kteří s nimi potřebují být seznámeni, aby mohli plnit tuto Smlouvu. Strany se zároveň zavazují nepoužít Důvěrné informace druhé Strany jinak, než za účelem plnění této Smlouvy a k prospěchu druhé Strany.

Pro zamezení pochybnostem, Objednatel je oprávněn prodat, přenechat k užívání a jakýmkoliv jiným způsobem zpřístupnit Dílo, Zařízení, nebo Dokumentaci (příp. jiná Autorská díla) jakékoliv třetí straně. Takové zpřístupnění ze strany Objednatele není považováno za porušení jakýchkoli povinností Objednatele týkajících se Důvěrných informací anebo práv vyplývajících z duševního vlastnictví či porušení obchodního tajemství Zhotovitele.

Strany se dohodly, že dojde-li k ukončení této Smlouvy, povinnosti k ochraně Důvěrných informací dle článku 16 této Smlouvy nezanikají a tyto nadále trvají a Strany jsou povinny Důvěrné informace ochraňovat v souladu se stanovenými povinnostmi.

# Ochrana osobních údajů

Pro případ, že plnění této Smlouvy zahrnuje zpracování osobních údajů, je Zhotovitel povinen přijmout veškerá opatření k tomu, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k takovým osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům či jinému zneužití, a na základě žádosti Objednatele uzavřít s Objednatelem smlouvu o zpracování osobních údajů ve smyslu článku 28 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

# Podmínky poskytovatele dotace

Bude-li Objednatel na předmět této Smlouvy čerpat dotace z programů Evropské unie, Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli, poskytovateli dotace či jiným příslušným institucím ověřit realizaci předmětu plnění dle této Smlouvy prostřednictvím přezkoumání dokumentů nebo kontrol a v případě nutnosti provést kompletní audit na základě podkladových materiálů k účtům, účetním dokladům a veškerým dalším dokladům týkajícím se financování projektu. Tyto kontroly se mohou uskutečnit po dobu udržitelnosti předmětu plnění dle této Smlouvy.

Zhotovitel se dále zavazuje poskytnout přiměřený přístup zástupcům Objednatele, zástupcům poskytovatele dotace, auditního orgánu či jiným příslušným kontrolním úřadům do míst činnosti a lokalit plnění této Smlouvy a k dokumentům týkajícím se technického a finančního řízení projektu a učinit veškeré kroky pro usnadnění jejich práce. Přístup bude těmto zástupcům umožněn na základě zachování mlčenlivosti ve vztahu k třetím stranám. Zhotovitel je povinen současně zajistit, aby dokumenty byly snadno přístupné a uložené tak, aby přezkoumání usnadnily.

Zhotovitel zaručuje, že práva výše uvedených kontrolních institucí provádět audity, kontroly a ověření se mohou stejnou měrou vztahovat, a to za stejných podmínek a podle stejných pravidel, na jakéhokoli poddodavatele či jakoukoli jinou stranu, která má prospěch z finančních prostředků poskytnutých v rámci této Smlouvy.

Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací předmětu plnění dle této Smlouvy včetně účetních dokladů minimálně deset (10) let od finančního ukončení projektu, nestanoví-li právní předpisy lhůtu delší; v takovém případě je Zhotovitel povinen uchovávat veškerou dokumentaci v této zákonné lhůtě.

Zhotovitel je povinen minimálně deset (10) let od finančního ukončení projektu poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

Zhotovitel je současně povinen dodržovat podmínky daného dotačního titulu, se kterými byl prokazatelně seznámen, po celou dobu plnění předmětu této Smlouvy a poskytovat Objednateli veškerou součinnost nezbytnou v souvislosti se získáním a čerpáním zamýšlené dotace. Zhotovitel je povinen v souvislosti s prováděním Díla dodržet závazné pokyny vyplývající z podmínek poskytovatele dotace, pokud jsou podmínky poskytovatele dotace veřejně dostupné nebo byly Zhotoviteli poskytnuty Objednatelem.

Zhotovitel dále výslovně bere na vědomí, že pokud Zařízení nebudou splňovat kritéria dle Přílohy č. 5 této Smlouvy, Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit za podmínek článku 19.4(h) této Smlouvy a současně může tato skutečnost způsobit snížení nebo nepřiznání poskytnutí zamýšlené dotace, za kterou bude Zhotovitel odpovídat ve smyslu článku 11.4 této Smlouvy.

V případě čerpání předpokládané dotace je Zhotovitel dále povinen na každé Faktuře uvést konkrétní název a číslo dotovaného projektu; Strany se na konkrétním znění dohodnou po podpisu Smlouvy, respektive po čerpání dané dotace. Nebude-li Faktura obsahovat tyto informace, Objednatel je oprávněn ji vrátit Zhotoviteli postupem dle článku 8.12 této Smlouvy.

# Trvání Smlouvy

Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou Stran. Vzhledem k tomu, že Zhotovitel má trvalé závazky i po řádném provedení Díla jako celku, zejména poskytování a provádění Servisu, je tato Smlouva uzavřena minimálně na dobu trvání poslední poskytnuté záruky za jakost k poslednímu Zařízení; tím však nejsou dotčeny povinnosti Zhotovitele, které přetrvávají i po ukončení anebo zániku této Smlouvy.

Tato Smlouva nabývá účinnosti až okamžikem potvrzení ze strany poskytovatele dotačních prostředků o prodloužení termínu realizace a dokončení Díla s tím, že o této skutečnosti bude Objednatel informovat Zhotovitele bez zbytečného odkladu. V případě, že tato Smlouva nenabyde jako celek účinnosti ani do sedmi (7) měsíců od okamžiku její platnosti, Smlouva jako celek bez dalšího zaniká, nebude-li Stranami dohodnuto jinak.

S výjimkou přetrvávajících závazků, může být smluvní vztah založený touto Smlouvou ukončen pouze:

splněním povinností Stran dle této Smlouvy;

písemnou dohodou Stran;

odstoupením od Smlouvy jednou ze Stran z důvodů uvedených v této Smlouvě.

Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud:

písemně upomenul Zhotovitele, že neplní některou povinnost podle Smlouvy a Zhotovitel nepřijal nápravná opatření v přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem v písemné výzvě [tato lhůta nesmí být kratší než tři (3) dny];

Zhotovitel řádně nepokračuje v poskytování Plnění po dobu delší než čtrnáct (14) dnů nebo jinak zřetelně projeví svůj záměr nepokračovat v plnění svých povinností vyplývajících z této Smlouvy;

se Zhotovitel stal z jakéhokoliv důvodu nezpůsobilým k provádění Díla podle této Smlouvy;

Zhotovitel podstatným způsobem poruší jakoukoliv svou povinnost dle článku 4 této Smlouvy;

Zhotovitel podstatným způsobem poruší jakoukoliv svou povinnost dle článku 16 této Smlouvy;

okolnosti vylučující odpovědnost brání plnění této Smlouvy po dobu delší než šedesát (60) dnů;

Zhotovitel se dopustí opakovaného nebo závažného porušení svých povinností týkajících se dodržování Reakčních dob nebo Dob vyřešení Hlášených vad dle článku 9 a Přílohy č. 4 této Smlouvy, a to i přes písemné upozornění Objednatele;

v rámci předávací řízení Zařízení a souvisejícího Factory Acceptance Test (FAT) dle článku 5.4 (a) této Smlouvy, bude zjištěno, že Zařízení nesplňují dohodnutá kritéria a parametry dle Přílohy č. 5 této Smlouvy a fakticky naměřené hodnoty těchto kritérií a parametrů jsou vyšší než 10 %;

Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit rovněž v případech stanovených zákonem nebo touto Smlouvou, zejména v případě jejího podstatného porušení ze strany Zhotovitele.

S výjimkou situací dle článku 19.6 této Smlouvy, Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy pouze pokud je Objednatel s prodlením platby jakékoli Faktury déle než třicet (30) dnů a toto své porušení nenapraví ani v dodatečné lhůtě deseti (10) pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení.

  - Kterákoliv Strana je dále oprávněna od této Smlouvy odstoupit v případě, že:

druhá Strana podá insolvenční návrh jako dlužník ve smyslu § 98 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů („Insolvenční zákon“);

insolvenční soud nerozhodne o insolvenčním návrhu na druhou Stranu do šesti (6) měsíců ode dne zahájení insolvenčního řízení;

insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku druhé Strany ve smyslu § 136 Insolvenčního zákona;

je přijato rozhodnutí o povinném nebo dobrovolném zrušení druhé Strany (vyjma případů sloučení nebo splynutí); a

okolnost vylučující povinnost k náhradě újmy kterékoli ze Stran trvá déle než šedesát (60) dnů.

- [situace dle předcházejících článků 19.6(a) až 19.6(e) této Smlouvy dále společně anebo i každá jednotlivě taktéž jako „Úpadek“].

Účinky odstoupení nastávají dnem, kdy bude písemné oznámení Objednatele o odstoupení doručeno Zhotoviteli a naopak.

V případě odstoupení od Smlouvy Objednatelem vrátí Objednatel Dílo či jeho část Zhotoviteli a Zhotovitel vrátí Objednateli doposud obdržené protiplnění (uhrazenou Cenu). Objednatel má právo v případě odstoupení od Smlouvy oznámit Zhotoviteli, že si poskytnuté Dílo či jeho část ponechá. V takovém případě má Zhotovitel nárok jen na část Ceny poměrně snížené dle stavu poskytnutého Díla v okamžiku odstoupení od Smlouvy.

Zhotovitel do patnácti (15) dní od účinků odstoupení od této Smlouvy Objednatelem předá Objednateli kompletní přehled dosud provedených prací a dodávek ve vztahu k Dílu s rozčleněním na práce a dodávky, které již byly zaplaceny a na ostatní práce a dodávky.

Odstoupení od této Smlouvy nemá vliv na trvání práv a povinností Stran dle ustanovení, jež mají dle své povahy trvat i nadále.

# Rozhodné právo a řešení sporů

Tato Smlouva se řídí a bude vykládána v souladu právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem. Strany se dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před žádným ustanovením zákona, a to ani před ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky. Strany se dohodly na vyloučení případně aplikovatelných kolizních norem a Úmluvy OSN o mezinárodní koupi zboží.

Strany se zavazují řešit veškeré spory jednáním a vzájemnou dohodou. Pokud se nepodaří vyřešit spor vzájemnou dohodou Stran ani do třiceti (30) dní od jeho vzniku, bude spor předložen jednou ze Stran věcně a místně příslušnému českému obecnému soudu dle sídla Objednatele.

# Závěrečná ustanovení

Tato Smlouva představuje úplnou dohodu mezi Stranami ve výše upravených záležitostech a nahrazuje veškeré předchozí ústní nebo písemná prohlášení, úmluvy, smlouvy a dohody.

Tato Smlouva může být měněna nebo zrušena pouze písemně, a to v případě změn Smlouvy dodatky, které musí být podepsány oběma Stranami

Strany si sjednávají, že na smluvní vztah založený touto Smlouvou se neuplatní jakékoli obchodní podmínky kterékoliv Strany.

Strany prohlašují, že v současné době neprobíhá ani nehrozí žádné soudní, správní či rozhodčí řízení vůči nim anebo jejich majetku, které by mohlo mít podstatný negativní vliv na jejich podnikání, povinnosti, majetek anebo na řádné plnění Smlouvy.

Strany tímto výslovně vylučují aplikaci úpravy obsažené v § 1799 a § 1800 Občanského zákoníku na tuto Smlouvu. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku.

Pro případ uzavírání této Smlouvy a dodatků k ní Strany vylučují použití § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku, podle něhož Smlouva či dodatek mohou být uzavřeny i při nedosažení úplné shody projevů vůle Stran.

Objednatel je oprávněn kdykoli postoupit tuto Smlouvu anebo jakoukoli její část, jakákoli svá práva či jejich část a převést jakékoli své povinnosti či jejich část, vyplývající z této Smlouvy, na jiné osoby ze skupiny Objednatele, s čímž Zhotovitel podpisem této Smlouvy předem souhlasí. Objednatel je dále oprávněn započíst jakékoliv své nároky či pohledávky (i nesplatné) vůči pohledávkám Zhotovitele bez předchozího souhlasu Zhotovitele.

Zhotovitel není oprávněn postoupit tuto Smlouvu, jakoukoliv její část ani jakékoliv své nároky či pohledávky vůči Objednateli na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Jakékoliv započtení pohledávek Zhotovitele vůči pohledávkám Objednatele může být realizováno pouze na základě předchozího písemného souhlasu Objednatele.

Jestliže kterákoli ze Stran přehlédne nebo promine jakékoliv neplnění, porušení, prodlení nebo nedodržení nějaké povinnosti vyplývající z této Smlouvy, pak takové jednání nezakládá vzdání se takové povinnosti s ohledem na její trvající nebo následné neplnění, porušení nebo nedodržení a žádné takové vzdání se práva nebude považováno za účinné, pokud nebude pro každý jednotlivý případ vyjádřeno písemně.

Je-li nebo stane-li se jakékoli ustanovení této Smlouvy neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy. Strany se zavazují nahradit neplatné nebo nevymahatelné ustanovení novým ustanovením, jehož znění bude odpovídat úmyslu vyjádřenému původním ustanovením a touto Smlouvou jako celkem.

Tato Smlouva je vyhotovena a podepsána ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce s platností originálu, z nichž každá Strana obdrží po jednom (1) vyhotovení.

Následující přílohy tvoří nedílnou součást této Smlouvy:

Příloha č. 1 – Specifikace Díla;

Příloha č. 2 – Specifikace Ceny;

Příloha č. 3 – Harmonogram;

Příloha č. 4 – Specifikace Servisu;

Příloha č. 5 – Přejímací zkouška úrovně testu FAT (specifikace a doklady o provedení);

Příloha č. 6 – Přejímací zkouška úrovně testu SAT (specifikace a doklady o provedení).

V případě rozporu jakéhokoli ustanovení uvedených příloh Smlouvy s ustanoveními této Smlouvy platí, že ustanovení této Smlouvy mají před ustanoveními příloh Smlouvy přednost.

Strany tímto výslovně prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání a že vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

| V [●] dne [●] | V [●] dne [●] |
| --- | --- |
| Objednatel | Zhotovitel |
| ________________________________ | ________________________________ |
| Jméno: [●] | Jméno: [●] |
| Funkce: [●] | Funkce: [●] |

# Příloha č. 1

# Specifikace Díla

[bude doplněno]

# Příloha č. 2

# Specifikace Ceny

Bude doplněno dle přílohy č. 3(a) / č. 4(a)

Příloha č. 3

Harmonogram

| Název | Popis | Termín | Platba | Zádržné |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zahájení plnění Smlouvy |  | Neprodleně po podpisu Smlouvy | N/A | N/A |
| Fáze 1—Montážní dokumentace |  |  |  |  |
| Předání montážní dokumentace | Zhotovitel předá Objednateli veškerou Dokumentaci nezbytnou k vytvoření montážního návrhu všech Zařízení v Místě plnění. | 30 dnů ode dne podpisu Smlouvy | N/A |  |
| Fáze 2 – Dílčí dodávky Zařízení (podmíněné úspěšnou přejímací zkouškou typu FAT u vybraných strojů) |  |  |  |  |
| EGC1.RC1 | Zhotovitel předá v Místě plnění Zařízení 1 představující [●]. | [●] | 80 % ceny Zařízení 1 | 24 % ceny Zařízení 1 |
| EGC1.RC3 | Zhotovitel dodá do Místa plnění Zařízení 2 představující [●]. | [●] | 80 % ceny Zařízení 2 | 24 % ceny Zařízení 2 |
| EGC1.RC4 | Zhotovitel dodá do Místa plnění Zařízení 3 představující [●]. | [●] | 80 % ceny Zařízení 3 | 24 % ceny Zařízení 3 |
| EGC1.HP1 | Zhotovitel dodá do Místa plnění Zařízení 4 představující [●]. | [●] | 80 % ceny Zařízení 4 | 24 % ceny Zařízení 4 |
| EGC1.HP2 | Zhotovitel předá v Místě plnění Zařízení 5 představující [●]. | [●] | 80 % ceny Zařízení 5 | 24 % ceny Zařízení 5 |
| EGC2.RC1 | Zhotovitel dodá do Místa plnění Zařízení 6 představující [●]. | [●] | 80 % ceny Zařízení 6 | 24 % ceny Zařízení 6 |
| EGC2.RC2 | Zhotovitel dodá do Místa plnění Zařízení 7 představující [●]. | [●] | 80 % ceny Zařízení 7 | 24 % ceny Zařízení 7 |
| EGC2.HP1 | Zhotovitel dodá do Místa plnění Zařízení 8 představující [●]. | [●] | 80 % ceny Zařízení 8 | 24 % ceny Zařízení 8 |
| EGC2.HP2 | Zhotovitel předá v Místě plnění Zařízení 9 představující [●]. | [●] | 80 % ceny Zařízení 9 | 24 % ceny Zařízení 9 |
| EGC2.HP3 | Zhotovitel dodá do Místa plnění Zařízení 10 představující [●]. | [●] | 80 % ceny Zařízení 10 | 24 % ceny Zařízení 10 |
| Fáze 3 – Potvrzení montážního návrhu zařízení |  |  |  |  |
| Potvrzení montážního návrhu | Na základě žádosti Objednatele či jím pověřené třetí osoby Zhotovitel zkontroluje, potvrdí a zvaliduje vytvořený montážní návrh všech Zařízení v Místě plnění. | [●] | N/A | N/A |
| Fáze 4 – Uvedení Zařízení do zkušebního provozu |  |  |  |  |
| EGC1.RC1 | Zhotovitel zkontroluje provedenou montáž Zařízení, potvrdí její správnost a uvede Zařízení do provozu. | [●] | N/A | N/A |
| EGC1.RC3 | Zhotovitel zkontroluje provedenou montáž Zařízení , potvrdí její správnost a uvede Zařízení do provozu. | [●] | N/A | N/A |
| EGC1.RC4 | Zhotovitel zkontroluje provedenou montáž Zařízení, potvrdí její správnost a uvede Zařízení do provozu. | [●] | N/A | N/A |
| EGC1.HP1 | Zhotovitel zkontroluje provedenou montáž Zařízení, potvrdí její správnost a uvede Zařízení do provozu. | [●] | N/A | N/A |
| EGC1.HP2 | Zhotovitel zkontroluje provedenou montáž Zařízení, potvrdí její správnost a uvede Zařízení do provozu. | [●] | N/A | N/A |
| EGC2.RC1 | Zhotovitel zkontroluje provedenou montáž Zařízení, potvrdí její správnost a uvede Zařízení do provozu. | [●] | N/A | N/A |
| EGC2.RC2 | Zhotovitel zkontroluje provedenou montáž Zařízení, potvrdí její správnost a uvede Zařízení do provozu. | [●] | N/A | N/A |
| EGC2.HP1 | Zhotovitel zkontroluje provedenou montáž Zařízení, potvrdí její správnost a uvede Zařízení do provozu. | [●] | N/A | N/A |
| EGC2.HP2 | Zhotovitel zkontroluje provedenou montáž Zařízení, potvrdí její správnost a uvede Zařízení do provozu. | [●] | N/A | N/A |
| EGC2.HP3 | Zhotovitel zkontroluje provedenou montáž Zařízení, potvrdí její správnost a uvede Zařízení do provozu. | [●] | N/A | Za podmínek článku 8.15(a) Smlouvy uvolnění konkrétního % ze zadržené částky |
| Fáze 5 – Zkušební provoz (zakončený testem SAT) |  |  |  |  |
| Zkušební provoz všech zařízení | Zkušební provoz všech strojů tvořících Zařízení bude probíhat do okamžiku, kdy celé Dílo včetně DČP č. 2 a DČP č. 3 bude plně funkční; zkušební provoz bude zakončen přejímací zkouškou - testem SAT, jejíž rozsah je předepsán Přílohou č. 6 Smlouvy. O skutečnosti, že test SAT byl proveden a požadované parametry byly splněny či splněny s výhradou, bude pořízen písemný protokol, jenž se stane nedílnou součástí Přílohy č. 6 Smlouvy. | Bude specifikován Objednatelem, nejpozději však do 210 kalendářních dnů od uzavření Smlouvy. | N/A | Za podmínek článku 8.15(b) Smlouvy uvolnění konkrétního % ze zadržené částky |
| Provedení Díla jako celku za podmínek článku 5.7 Smlouvy |  | [●] | N/A | N/A |
| Fáze 6 – Servis |  |  |  |  |
| Poskytování / provádění Servisu | Zhotovitel u jednotlivých Zařízení provádí Servis ve smyslu článku 9 Smlouvy a související Přílohy č. 4 Smlouvy. | Ode dne uvedení každého Zařízení do provozu do okamžiku ukončení poskytnuté záruky k jednotlivým Zařízením, nebo zániku Smlouvy. | Platba poměrné části Ceny Servisu, vždy zpětně ve vztahu k jednotlivým Zařízením po naplnění či vyčerpání sjednaného počtu motohodin u daného Zařízení, zpravidla na roční bázi. | N/A |

Příloha č. 4

Specifikace Servisu – předběžné znění
(bude upřesněno dle nabídky – zejména dle přílohy č. 3(a) / č. 4(a) zadávací dokumentace)

# plánovaná údržba

Zhotovitel je povinen po dobu trvání záruční doby dle článku 9.8 Smlouvy v rámci Servisu provádět pravidelnou kontrolu a servis Zařízení („Plánovaná údržba“). Přesný rozsah Plánované údržby co do věcného vymezení úkonů a jejich četnosti byl určen Zhotovitelem před uzavřením Smlouvy v rámci zadávacího řízení po předložení předběžné/finální nabídky a Objednatel předpokládá, že bude zahrnovat alespoň následující činnosti:

celková vizuální kontrola stavu Zařízení jako celku;

kontrola stavu mechanických částí Zařízení s ohledem na správnou funkci Zařízení, včetně kontroly funkce bezpečnostních ochranných prvků Zařízení;

kontrola stavu opotřebitelných dílů Zařízení a jejich případná výměna;

technické poradenství po telefonu (ohledně nastavení Zařízení, odstranění závad proškolenými pracovníky);

seřízení a čištění Zařízení;

vzdálená anebo osobní diagnostika Zařízení;

provedení případných korekcí ve stávajícím softwaru Zařízení;

výměna maziv v Zařízeních;

výměna opotřebovaných či jinak nevyhovujících částí Zařízení.

Před uplynutím 30.000 motohodin u každého Zařízení se Zhotovitel, pokud to Dokumentace předpisuje, dále zavazuje v rámci Servisu provést generální opravu Zařízení („Generální oprava“), která oproti činnostem dle bodu 1.1  této Přílohy č. 4 navíc zahrnuje zejména následující úkony:

repase kompresoru daného Zařízení a

provedení všech potřebných servisních úkonů na jednotlivých částí Zařízení, které jsou Zhotovitelem v rámci Generální opravy standardně prováděny, a to vše

- s cílem umožnit Objednateli Zařízení provozovat při dodržení Plánované údržby do další Generální opravy, tedy opět do uplynutí dalších 30.000 motohodin u daného Zařízení;

- (Plánovaná údržba a Generální opravy jsou dále také označovány jako „Kontroly“, není-li ke každé z nich odkazováno samostatně).

Zhotovitel prohlašuje, že je sjednaná frekvence Kontrol dostatečná k zajištění bezproblémového provozu Zařízení, jeho funkční disponibilitě a trvání Záruky dle Smlouvy.

Konkrétní termín Kontroly bude vždy dohodnut Stranami. Zhotovitel je oprávněn posunout dohodnutý termín Kontroly maximálně o jeden (1) týden, a to před nebo za dohodnutý termín Kontroly, za předpokladu, že tuto skutečnost oznámí písemně Objednateli nejméně třicet (30) dní před dohodnutým termínem Kontroly.

Kontroly Zařízení je Zhotovitel povinen provádět bez nutnosti jakékoliv související výzvy Objednatele či uzavření související objednávky či dílčí smlouvy. Konkrétní termíny Kontrol budou Stranami domluveny s dostatečným časovým předstihem.

# neplánované opravy

V případě, že i přes systém Kontrol dojde k poškození, závadě či problému, které budou mít za následek omezení funkčnosti Zařízení či jeho odstávku, je Zhotovitel povinen dle kategorie poruchy dle článku č. 4 a 5 této přílohy provést zásah vedoucí k odstranění závady (dále „Neplánované opravy“).

Náklady Zhotovitele na provedení Neplánované opravy jsou implicitně již součástí Ceny servisu, a to včetně i použitých náhradních dílů, kapalin aj. materiálu, pakliže Zhotovitel neprokáže, že příčinou Neplánované opravy byla nesprávná manipulace se Zařízením ze strany Objednatele.

Po provedení Neplánované opravy bude sepsán zápis (montážní list), který bude podepsán oprávněnými osobami obou Stran a bude obsahovat popis závady, uvedení možných či zjištěných příčin a doporučení, jak Neplánované opravě v rámci Záruky preventivními kroky předcházet.

# Vzdálená diagnostika

Zhotovitel je povinen na Zařízeních, u kterých to jejich konfigurace dovolí, zprovoznit vzdálenou diagnostiku. Kontaktem pro zprovoznění vzdálené diagnostiky Zařízení je servisní oddělení Zhotovitele, které provede první připojení Zařízení a zprovoznění vzdálené diagnostiky bezúplatně a dále zprostředkuje připojení vzdálené servisní podpory ze strany výrobce Zařízení, a to vše bez zbytečného odkladu po uzavření Smlouvy.

Jakmile dojde ke zprovoznění vzdálené diagnostiky Zařízení, Zhotovitel je povinen v rámci plnění Smlouvy tuto vzdálenou diagnostiku Zařízení využívat. Provedení diagnostiky musí být Zhotovitelem provedeno vždy v Reakční době.

# Kategorizace Poruch

Hlášené poruchy se dělí do dvou kategorií:

Kategorie A: Porucha spočívající v nefunkčnosti Zařízení, nebo při jejímž trvání hrozí riziko vzniku újmy na zdraví či majetku osob.

Kategorie B: Porucha spočívající v omezené funkčnosti Zařízení, kdy Zařízení funguje v omezeném režimu, nehrozí však již vznik újmy na zdraví či majetku osob.

Kategorie C: Porucha nespadající do kategorie A nebo B; jedná se zejména o povrchové poškození, které neomezuje fungování Zařízení.

# Reakční doba, Doba vyřešení A Doba servisní pohotovosti

Strany dohodly na níže uvedených Reakčních dobách a Dobách vyřešení vad dle jednotlivých kategorií Hlášených poruch:

| - Kategorie Hlášené poruchy | Reakční doba | - Doba vyřešení |
| --- | --- | --- |
| - A | - do 12 hodin | - do 48 hodin |
| - B | - do 12 hodin | - do 96 hodin |
| - C | - do 10 dní | - Best-effort |

Doba servisní pohotovosti je Stranami sjednána v pracovní dny od 8:00 hodin do 16:00 hodin.

Doby sjednané v tabulce v bodě 5.1 této přílohy počínají běžet od okamžiku nahlášení vady a běží po dobu garantované Doby servisní pohotovosti ve smyslu bodu 5.2 této přílohy, mimo tuto dobu se doby v bodě 5.1 této přílohy staví a pokračují dále v běhu od začátku bezprostředně následujícího úseku. Bude-li Hlášená porucha nahlášena mimo garantovanou Dobu servisní pohotovosti ve smyslu bodu 5.2 této přílohy, doby sjednané v tabulce v bodu 5.1 této přílohy počínají běžet bezprostředně následujícím úseku Doby servisní pohotovosti (tj. následující pracovní den v 8:00 hodin).

# Smluvní pokuty za nedodržení servisních úrovní

Nedodrží-li Zhotovitel Reakční dobu nebo Dobu vyřešení Hlášené poruchy dle bodu 5 této Přílohy č. 4, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu následující:

Kategorie A (porucha spočívající v nefunkčnosti Zařízení nebo s rizikem újmy na zdraví či majetku osob):

- za každou započatou hodinu prodlení s dodržením Reakční doby smluvní pokuta ve výši 5.000 Kč;

- za každou započatou hodinu prodlení s dodržením Doby vyřešení smluvní pokuta ve výši 10.000 Kč.

Kategorie B (porucha spočívající v omezené funkčnosti Zařízení, bez rizika újmy na zdraví či majetku osob):

- za každou započatou hodinu prodlení s dodržením Reakční doby smluvní pokuta ve výši 2.500 Kč;

- za každou započatou hodinu prodlení s dodržením Doby vyřešení smluvní pokuta ve výši 5.000 Kč.

Kategorie C (jiné poruchy, např. povrchové vady bez omezení funkčnosti Zařízení):

- za každý započatý den prodlení s dodržením Reakční doby smluvní pokuta ve výši 2.000 Kč;

- porušení Doby vyřešení u kategorie C nepodléhá smluvní pokutě.

Příloha č. 5

Přejímací zkouška úrovně testu FAT;

Část A) Bude specifikována dle výsledků zadávacího řízení podle finální podoby 
Přílohy č. 9d zadávací dokumentace

Část B) Protokoly o provedení a výsledcích testu FAT

Příloha č. 6

přejímací zkouška úrovně testu SAT;

Část A) Bude specifikována dle výsledků zadávacího řízení podle finální podoby 
Přílohy č. 9e zadávací dokumentace

Část B) Protokoly o provedení a výsledcích testu SAT