## Příloha č. 5 Výzvy Harmonogram
Příloha č. 5 Výzvy: Harmonogram plnění veřejné zakázky
č. | Aktivita | Závazný termín (termín splnění) | Termín ukončení aktivity
1 | Zaslání (doručení) výzvy osloveným Dodavatelům | 2021-03-01
2 | Termín na doručení dotazů oslovených dodavatelů k obsahu Výzvy k účasti ve výběrové řízení a k podání předběžné nabídky | 2021-03-10
3 | Rozeslání odpovědí dotazy oslovených dodavatelů k obsahu Výzvy k účasti ve výběrové řízení a k podání předběžné nabídky | 2021-03-16
4 | Termín na odevzdání Předběžných nabídek (1.kolo výběrového řízení) | 2021-03-31
5 | Prezentace nabídek oslovenými dodavateli | 2021-04-07
6 | Odeslání Výzvy k podání Nabídky dodavatelům, kteří splnili kvalifikační předpoklady na 2. kolo | 2021-04-12
7 | Termín odevzdání Nabídek (2.kolo výběrového řízení) | 2021-04-19
8 | Finální jednání hodnotící komise: Rozhodnutí o vítězném dodavateli a Výzva k uzavření smlouvy | 2021-04-26
9 | Termín předpokládaného uzavření smlouvy | 2021-04-30
10 | Kick-off schůzka s Dodavatelem po uzavření Smlouvy: zahájení Implementační fáze plnění veřejné zakázky, zahájení procesu sestavení Realizačního harmonogramu plnění veřejné zakázky (smlouvy) | 2021-05-03 | 2021-05-17
11 | Dokončení a akceptace Realizačního harmonogramu plnění veřejné zakázky | 2021-05-17
12 | Poskytnutí součinnosti ČSOB Dodavateli pro akceptaci Platebních karet | 2021-05-21
13 | Poskytnutí 2ks SIM karet pro 2 ks testovacích Odbavovací zařízení Dodavateli, které budou předány Objednateli do testování a akcpeptačního řízení včetně certifikace KORID pro IDS IDOL | 2021-07-01
14 | Aktivace služby akceptace platebních karet pro 2 ks testovacích Odbavovacích zařízení provedená Zadavatelem | 2021-07-01
15 | Dodávka 1 ks testovacího OZ pro akceptační testování Zadavatele (testovací prostředí ČSAD Liberec a pozdější instalace do pilotního Vozidla ČSAD Liberec) a 1 ks testovacího OZ pro certifikace v IDS IDOL provedenou KORID | 2021-07-20
16 | Zahájení certifikačního řízení (procedury) pro IDS IDOL (zajišťuje KORID) | 2021-07-21 | 2021-08-31
17 | Dokončení certifikačního řízení (procedury) pro IDS IDOL (zajišťuje KORID) a předložení dokladu o provedené certifikaci Zadavateli | 2021-08-31
18 | Systém Backoffice instalován a zprovozněn na HW prostředcích Zadavatele a je dostupný všem Uživatelům, kteří jej budou užívat v souladu se Smlouvou | 2021-09-01
19 | Zahájení přípravy pro Prvotní instalaci OZ do Vozidel a pro ověřovací provoz | 2021-09-15
20 | Poskytnutí zbylých (93 ks) SIM karet pro Odbavovací zařízení Objednatelem Dodavateli | 2021-09-20
21 | Aktivace služby akceptace platebních karet pro všechna dodaná Odbavovací zařízení provedená Zadavatelem | 2021-09-30
22 | Zahájení Prvotní instalace Odbavovacích zařízení do Vozidel | 2021-10-01 | 2021-11-01
23 | Zahájení Ověřovacího provozu 1 ks testovacího Odbavovacího zařízení na lince Zadavatele v oblasti SEVER (Liberecko) a průběžné odstraňování problémů,nedostatků a chyb zjištěných v Ověřovacím provozu | 2021-10-01 | 2021-11-30
24 | Proškolení pracovníků Zadavatele pro odbornou instalaci, inicializaci, odinstalaci a Běžnou údržbu OZ na Vozidlech | 2021-10-11
25 | Dokončení Prvotní instalace Odbavovacích zařízení do Vozidel | 2021-11-01
26 | Zahájení školení pracovníků Zadavatele pro obsluhu OZ a pro obsluhu Systému Backoffice | 2021-11-02 | 2021-11-12
27 | Ukončení školení pracovníků Zadavatele pro obsluhu OZ a pro obsluhu Systému Backoffice | 2021-11-12
28 | Dokončení ověřovacího provozu 1 ks testovacího Odbavovacího zařízení na lince Zadavatele v oblasti SEVER (Liberecko) a průběžné odstraňování problémů,nedostatků a chyb zjištěných v Ověřovacím provozu | 2021-11-30
29 | Plánované ukončení Akceptačního řízení a plánovaný den Uvedení Odbavovacího systému do ostrého provozu (začátek provozní fáze plnění veřejné zakázky) | 2021-12-12
30 | Plánované ukončení první 60 měsíců provozní fáze plnění veřejné zakázky | 2026-12-11
31 | Plánované ukončení 120 měsíců provozní fáze plnění veřejné zakázky | 2031-12-11
Formulas:
Závazný termín (termín splnění) = [Závazný termín (termín splnění), row above]+14