Příloha č. 6 Výzvy – Organizace implementační fáze plnění Veřejné zakázky

(Příloha č. 5 Smlouvy)

Název veřejné zakázky: Odbavovací zařízení IDOL („Veřejná zakázka“)

Veřejná zakázka je zadávána jako podlimitní sektorová veřejná zakázka postupem mimo režim zadávacího řízení podle § 158 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“), na základě Výzvy k účasti ve výběrovém řízení a k podání předběžné nabídky („Výzva“).

# ORGANIZACE PLNĚNÍ implementační fáze VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

- Implementační fáze

  - Implementační fází se rozumí období od účinnosti Smlouvy do uplynutí jednoho (1) měsíce od okamžiku zahájení ostrého provozu.

  - Řídícím orgánem Veřejné zakázky v implementační fázi je Řídící výbor.

  - Operativní řízení Veřejné zakázky v implementační fázi probíhá prostřednictvím pracovních skupin a odpovědných pracovníků Zadavatele a Dodavatele.

  - Do pěti (5) pracovních dnů od účinnosti Smlouvy Dodavatel předloží Zadavateli ke schválení návrh Realizačního harmonogramu plnění veřejné zakázky, který bude obsahovat minimálně:

    - Podrobný realizační harmonogram plnění Veřejné zakázky,

    - komunikační matici se jmenným seznamem osob na straně Dodavatele i Zadavatele a uvedením jejich odpovědností,

    - detailní požadavky na součinnost ze strany Zadavatele, a

    - úvodní rizikovou analýzu plnění Veřejné zakázky ze strany Dodavatele, obsahující minimálně identifikaci (popis) rizik, kategorizaci rizik, hodnocení rizik z hlediska frekvence nastání a jejich dopadu, návrhu opatření, popisu opatření a odpovědnosti za realizaci opatření.

- Řídící výbor

  - Zadavatel po dobu trvání implementační fáze Veřejné zakázky organizuje Řídící výbor.

  - Členy Řídícího výboru jsou:

    - Projektový sponzor (manažer projektu) Veřejné zakázky na straně Zadavatele,

    - konkrétní osoby Zadavatele (názvy pracovních pozic a konkrétní osoby budou Zadavatelem sděleny po podpisu Smlouvy s Dodavatelem),

    - zástupce KORID,

    - vedoucí Realizačního týmu (projektový manažer) Dodavatele,

    - vedoucí obou pracovních skupin (viz níže),

    - tajemník Řídícího výboru,

    - další zástupci jmenovaní Zadavatelem,

    - další zástupci jmenovaní Dodavatelem, oprávnění jednat za Dodavatele ve věcech této Veřejné zakázky.

  - Změnu konkrétních členů Řídícího výboru oznámí subjekt, u kterého změna nastala, bez zbytečného odkladu ostatním subjektům, jejichž zástupci jsou členy Řídícího výboru. Účinnost změny člena Řídícího výboru nastává oznámením dle předchozí věty.

  - Agendu Řídícího výboru tvoří především:

    - projednávání stavu Veřejné zakázky a postupu prací na základě zpráv o průběhu prací připravených Dodavatelem pro jednání Řídícího výboru,

    - schvalování zpráv o průběhu prací,

    - schvalování návrhů na realizaci změn, které nepředstavují změnu Smlouvy,

    - schvalování podkladů pro řízení o změně doporučení rozhodnutí Zástupcům obou Stran,

    - rozhodování otázek, které nebyly vyřešeny na operativní úrovni řízení a příslušná Pracovní skupina je předloží k rozhodnutí Řídícímu výboru,

    - řešení rizik Veřejné zakázky, rozhodování o přijetí opatření k zamezení nebo zmírnění dopadů identifikovaných rizik.

  - Rozhodnutí Řídícího výboru jsou pro pracovní orgány Veřejné zakázky závazná.

  - Organizací Řídícího výboru a určením a přípravou agendy jednání je pověřen tajemník Řídícího výboru. Tajemníka Řídícího výboru jmenuje Zadavatel.

  - Řídící výbor je svoláván pravidelně nejméně jednou za tři týdny tajemníkem Řídícího výboru, případně kdykoliv o to zástupce Zadavatele nebo Dodavatele požádá.

  - Projektový sponzor Veřejné zakázky může rozhodnout o snížení četnosti jednání Řídícího výboru.

  - Program jednání, včetně písemných podkladů, musí být členům Řídícího výboru předán tajemníkem Řídícího výboru minimálně dva (2) pracovní dny před stanoveným termínem jednání.

  - Účast na jednání Řídícího výboru je pro všechny členy povinná.

  - Zápisy z jednání Řídícího výboru pořizuje a distribuuje tajemník Řídícího výboru. Účastníci Řídícího výboru mohou uplatnit připomínky k zápisu ve lhůtě pět (5) pracovních dnů od distribuce zápisu. Zápis z minulého jednání a uplatněné připomínky budou projednány vždy na následujícím jednání Řídícího výboru.

  - Dodavatel je povinen poskytnout nezbytné podklady pro jednání každého Řídícího výboru na základě požadavků tajemníka Řídícího výboru.

  - Jednání Řídícího výboru se koná v sídle Zadavatele nebo místě Zadavatelem určeném.

- Pracovní skupiny

  - Pracovní skupiny řídí implementační fázi Veřejné zakázky na operativní úrovni.

  - Pracovní skupiny jsou podle oblastí své působnosti rozděleny na:

    - Odbavovací zařízení,

    - Systém Backoffice.

  - Agendu Pracovní skupiny Odbavovací zařízení tvoří především:

    - monitoring průběhu prací dle Realizačního harmonogramu,

    - příprava Uživatelského manuálu řidiče pro Odbavovací zařízení,

    - koordinace prací souvisejících s Certifikací KORID,

    - koordinace prací souvisejících s vývojem specifických funkcionalit pro IDS IDOL (zejména Tarif a Informační systémy) a pro Zadavatele (tiskové výstupy apod.),

    - koordinace prací souvisejících se zprovozněním funkcionality akceptace Platebních karet v Odbavovacích zařízeních,

    - koordinace úprav konkrétních typů Vozidel Zadavatele pro montáž Držáků Odbavovacích zařízení a kabeláže

  - Agendu Pracovní skupiny Systém Backoffice tvoří především:

    - monitoring průběhu prací dle Realizačního harmonogramu,

    - koordinace prací souvisejících s integrací Systému Backoffice s Dispečinkem KORID a Zúčtovacím centrem IDOL,

    - koordinace prací souvisejících s instalací SW Systému Backoffice na HW prostředky Zadavatele,

    - koordinace prací souvisejících s přípravou a testováním vstupních dat pro Systém Backoffice (zejména Tarifních dat KORID,

  - Organizací každé pracovní skupiny a určením agendy jednání je pověřen vedoucí příslušné pracovní skupiny jmenovaný Zadavatelem.

  - Zápisy z jednání pracovní skupiny pořizuje a distribuuje vedoucí pracovní skupiny. Účastníci pracovní skupiny mohou uplatnit připomínky k zápisu ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů od distribuce zápisu. Zápis z minulého jednání a uplatněné připomínky budou projednány vždy na následujícím jednání pracovní skupiny.

  - Členy jednotlivých pracovních skupin jsou:

    - vedoucí pracovní skupiny jmenovaný Zadavatelem,

    - projektový manažer Dodavatele,

    - odborní zástupci Dodavatele pro danou funkční oblast,

    - další zástupci jmenovaní Zadavatelem.

  - Každá pracovní skupina se v implementační fázi Veřejné zakázky schází minimálně jednou za dva týdny v sídle Zadavatele nebo místě Zadavatelem určeném.

  - Projektový sponzor Veřejné zakázky může rozhodnout o změně četnosti jednání pracovních skupin.

  - Účast na jednání pracovní skupiny je pro její členy povinná.

- Zprávy o průběhu prací

  - Dodavatel zhotovuje pro každé jednání Řídícího výboru zprávu o průběhu prací.

  - Zprávu o průběhu prací doručí Dodavatel tajemníkovi Řídícího výboru vždy nejpozději tři (3) pracovní dny před termínem konání Řídícího výboru.

  - Zprávy o průběhu prací budou obsahovat zejména následující informace

    - přehled plnění podrobného Realizačního harmonogramu,

    - přehled stavu výroby a dodávek Odbavovacích zařízení,

    - přehled stavu Prvotní instalace Odbavovacích zařízení,

    - přehled o postupu prací na integraci systému Backoffice do okolních systémů,

    - přehled o stavu Certifikace KORID,

    - přehled o stavu Uživatelského akceptačního testování,

    - přehled plnění součinností, které si Dodavatel vyžádal od Zadavatele, případně od třetích stran prostřednictvím Zadavatele,

    - aktuální rizikovou analýzu včetně informace o stavu plnění schválených opatření, resp. návrhů na přijetí opatření k zamezení nebo zmírnění dopadu nově identifikovaných rizik,

    - informace Dodavatele o okolnostech plnění Veřejné zakázky, které by mohly mít vliv na rozhodnutí Zadavatele a případné vydání pokynů Zadavatele Dodavateli.