Příloha 10

Kalendář platebních milníků

*Dále uvedená* ***Příloha 10 – Kalendář platebních milníků*** *bude dodavatelem/účastníkem doplněna/ dopracována a předložena ve Svazku C10 předběžné nabídky/nabídky (jako příloha návrhu smlouvy o dílo) v souladu s pokyny zadavatele ke zpracování Svazku C10 obsaženými v Části 4 Zadávací dokumentace.*

| **Kalendář platbních milníků** |
| --- |

**Tabulka 1**

| HARMONOGRAM POSKYTOVÁNÍ ZÁLOH | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Název platby** | **Předpokládaný termín vystavení zálohové faktury** | **Výše platby smluvní ceny bez DPH** | **Věcná náplň pro uskutečnění platby** |
| (v tis. Kč) |
| **1. záloha** (akontace) | v souladu s článkem 14.4 (a) smlouvy | 50 000 | V souladu s článkem 14.4 (a) smlouvy. |

**Tabulka 2**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HARMONOGRAM DÍLČÍCH PLATEB SMLUVNÍ CENY | | | | |
| **1. část díla** | | | | |
| **Název platby** | **Předpokládaný termín vystavení faktury na dílčí plnění** | **Výše dílčí platby  smluvní ceny bez DPH** | | **Věcná náplň milníku pro uskutečnění platby** |
| **%** | **(v tis. Kč)** |
| 1. **dílčí platba**   (na základě postupu /věcného plnění díla) |  | 10 | ................. | **Milník 1.1**  Předání poslední schválené části projektové dokumentace pro provádění stavby (realizační dokumentace v pořadí posledního dokončeného projektu SO/IO/PS) v souladu s bodem 9.1 (b) smlouvy a kap. 2.2 Přílohy 3 smlouvy.  a odsouhlasení splnění milníku objednatelem v souladu se smlouvou. |
| 1. **dílčí platba**   (na základě postupu /věcného plnění díla) |  | 15 | ................. | **Milník 1.2**  Uvedení do provozu (zprovoznění) plynové kotelny s dvěma parními kotli K10 a K11 a její protokolární předání objednateli (předběžná přejímka).  a odsouhlasení splnění milníku objednatelem v souladu se smlouvou. |
| 1. **dílčí platba**   (na základě postupu /věcného plnění díla) |  | 35 | ................. | **Milník 1.3**  Dodání PM7 a PM8 na staveniště  a odsouhlasení splnění milníku objednatelem v souladu se smlouvou. |
| 1. **dílčí platba**   (na základě postupu /věcného plnění díla) |  | 30 | ................. | **Milník 1.4**  ukončení montáže díla  a odsouhlasení splnění milníku objednatelem v souladu se smlouvou. |
| 1. **dílčí platba**   (konečná faktura za dílo) |  | 10 | ................. | **Milník 1.5**  Podpis protokolu o předběžném převzetí díla v souladu se smlouvou  a odsouhlasení splnění milníku objednatelem v souladu se smlouvou. |
| **celkem** bez DPH | | 100% | ................... |  |