Přílohy č. 2 Smlouvy – Harmonogram

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Číslo milníku | Název milníku | Nejpozději do |
|  | Zahájení projektu | T + 5 dnů |
|  | Vytvoření místa plnění, propojení s primární lokalitou, fyzická příprava na instalaci technologie | T + 14 dnů |
|  | Dodání HW a SW + fyzická instalace v místě plnění[[1]](#footnote-1) | T + 60 dnů |
|  | Implementace, konfigurace a provedení testu funkčnosti[[2]](#footnote-2) | T + 65 dnů |
|  | Produkční spuštění plná funkcionalita[[3]](#footnote-3) | T + 80 dnů |
|  | Provedení akceptačních, výkonnostních a redundantních testů, finální akceptace a předáni díla[[4]](#footnote-4) | T + 90 dnů |
|  | Záruka na plnění | Od akceptace milníku 6 + 60 měsíců |

T – okamžik účinnost smlouvy

1. Dokončení dílčího milníku č. 3 se stvrzuje podpisem předávacího protokolu veškerého dodaného HW a SW, a to včetně potvrzení o provedení instalace. [↑](#footnote-ref-1)
2. Dokončení dílčího milníku č. 4 se stvrzuje potvrzením o provedení akceptačních testů, jehož vzor je přílohou č. 5 Smlouvy [↑](#footnote-ref-2)
3. Dokončení dílčího milníku č. 5 je možné po úspěšném dokončení dílčího milníku č. 4 a je dokončeno prohlášením Dodavatele o produkčním spuštění v plné funkcionalitě [↑](#footnote-ref-3)
4. Dokončení dílčího milníku č. 6 se stvrzuje provedením akceptačního řízení s výsledkem „akceptováno“ dle čl. 5 Smlouvy. [↑](#footnote-ref-4)