## List1
REKAPITULACE STAVBY - ROZPIS PAUŠÁLNÍHO OBNOSU PŘIJATÉ SMLUVNÍ ČÁSTKY
Stavba: | Intenzifikace ČOV Ivančice |  |  |  | Zadavatel: |  | Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice
Kounická 1598/78, 66491 Ivančice
Datum zpracování zadavatelem: |  |  | 04.11.2025 |  |  |  | IČ: 49458892
Zhotovitel:
Datum vyplnění zhotovitelem:
Celková cena v Kč bez DPH | [7 empty] | 0
|  | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
DPH základní |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
DPH snížená |  | 12% |  | 0 |  |  |  | 0
Celková cena v Kč včetně DPH | [7 empty] | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód | popis | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK]
| Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0
PP | Projektové a inženýrské služby | [6 empty] | 0
ON | Zařízení staveniště a jeho provoz | [6 empty] | 0
SO | Stavební objekty | [6 empty] | 0
PS | Provozní soubory | [6 empty] | 0
ZP | Zkušební provoz a trvalé užívání | [6 empty] | 0
REKAPITULACE FINANČNÍCH MILNÍKŮ STAVBY
[6 empty] | váha v % |  | Cena bez DPH [CZK]
| Základ pro výpočet milníku |  |  |  |  | 100% |  | 0
M1 | Přípravná fáze |  |  |  |  | 5% |  | 0
M2 | Realizační fáze- Dokončení hrubé stavby |  |  |  |  | 15% |  | 0
M3 | Realizační fáze- Objednání technologie |  |  |  |  | 15% |  | 0
M4 | Realizační fáze- Dokončení stavebních objektů |  |  |  |  | 20% |  | 0
M5 | Realizační fáze- Dokončení provozních souborů |  |  |  |  | 20% |  | 0
M6 | Realizační fáze- Dokončení a předání stavebních prací |  |  |  |  | 10% |  | 0
M7 | Zkušební fáze- Dokončení zkušebního provozu |  |  |  |  | 15% |  | 0
REKAPITULACE PROJEKTOVÉ A INŽENÝRSKÉ SLUŽBY
Kód | popis | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK]
PP | Projektové a inženýrské služby | [6 empty] | 0
PP01 | Projektová dokumentace pro povolení stavby
Projektová dokumentace pro povolení bouracích prací;
Projektová dokumentace pro stavební povolení;
Projednání stavebního povolení;
Získání pravomocného stavebního povolení;
Získání pravomocného povolení povolení k nakládání s vodami na dobu stavby;
Získání pravomocného povoleník nakládání s vodami na dobu zkušebního a trvalého provozu;
Rozsah dle Požadavků objednatele- Požadavky na zpracování realizační dokumentace;
PP02 | Realizační dokumentace
Časový plán stavby (harmonogram - HMG)
Seznam vzorkovaných materiálů
Kontrolní a zkušební plán (KZP)
Rozsah dle Požadavků objednatele- Požadavky na zpracování realizační dokumentace;
PP03 | Průvodně technická dokumentace
Dokumentace a podklady nezbytné pro projednání všech povolení nutných k realizaci stavby;
Rozsah dle Smlouvy o dílo;
Rozsah dle Požadavků objednatele- Požadavky na zpracování realizační dokumentace;
PP04 | Dokumentace skutečného provedení stavby
Dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetického zaměření;
Rozsah dle Požadavků objednatele- Požadavky na zpracování realizační dokumentace;
PP05 | Dokumentace individuálního a komplexního vyzkoušení a jeho provedení
Rozsah dle Požadavků objednatele- Požadavky na zpracování realizační dokumentace;
PP06 | Aktualizace provozního řádu pro trvalý provoz
Rozsah dle Požadavků objednatele- Požadavky na zpracování realizační dokumentace;
PP07 | Dokumentace a doklady pro zkušební provoz a jeho provedení
Rozsah dle Požadavků objednatele- Požadavky na zpracování realizační dokumentace;
PP08 | Podklady pro žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí
Rozsah dle Požadavků objednatele- Požadavky na zpracování realizační dokumentace;
Zpráva o vyhodnocení zkušebního provozu;
REKAPITULACE ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ A JEHO PROVOZ
kód | popis | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK]
ON | Zařízení staveniště a jeho provoz | [6 empty] | 0
ON01 | Vybudování objektů zařízení staveniště
Buňkoviště vč. napojení na sítě, zpevněné plochy, min. 2xWC skladovací plochy atd;
Součástí zařízení staveniště jsou prostředky požární ochrany a prostředky pro poskytnutí první pomoci;
Rozsah dle Požadavků objednatele- Podnínky výstavby, pracovní postupy a materiály;
ON02 | Provoz zařízení staveniště po celou dobu provádění prací
Rozsah dle Požadavků objednatele- Podnínky výstavby, pracovní postupy a materiály;
ON03 | Demontáž a demolice objektů zařízení staveniště
Úprava a úklid ploch do původního stavu;
Rozsah dle Požadavků objednatele- Podnínky výstavby, pracovní postupy a materiály;
REKAPITULACE STAVEBNÍ OBJEKTY
kód | popis | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK]
SO | Stavební objekty | [6 empty] | 0
SO01 | Dokončení zemních prací, založení objektů a základových desek
Práce a dodávky jsou součástí hrubé stavby
Rozsah dle Smlouvy o dílo;
Rozsah dle Požadavků objednatele- Podnínky výstavby, pracovní postupy a materiály;
SO02 | Dokončení spodní stavby (suterén včetně stropu)
Práce a dodávky jsou součástí hrubé stavby
Rozsah dle Smlouvy o dílo;
Rozsah dle Požadavků objednatele- Podnínky výstavby, pracovní postupy a materiály;
SO03 | Dokončení nadzemní části objektu včetně střechy
Práce a dodávky jsou součástí hrubé stavby
Rozsah dle Smlouvy o dílo;
Rozsah dle Požadavků objednatele- Podnínky výstavby, pracovní postupy a materiály;
SO04 | Dokončení stavebního objektu a zahájení zkušebního provozu
Rozsah dle Smlouvy o dílo;
Rozsah dle Požadavků objednatele- Podnínky výstavby, pracovní postupy a materiály;
REKAPITULACE PROVOZNÍ SOUBORY
kód | popis | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK]
PS | Provozní soubory | [6 empty] | 0
PS01 | Objednání technologie
Potvrzení přijatých objednávek od výrobce technologie;
Rozsah dle Smlouvy o dílo;
Rozsah dle Požadavků objednatele- Podnínky výstavby, pracovní postupy a materiály;
PS02 | Dodání technologie na staveniště
Dodání technologie;
Rozsah dle Smlouvy o dílo;
Rozsah dle Požadavků objednatele- Podnínky výstavby, pracovní postupy a materiály;
PS03 | Dokončení montáže technologie
Montáž technologie;
Rozsah dle Smlouvy o dílo;
Rozsah dle Požadavků objednatele- Podnínky výstavby, pracovní postupy a materiály;
PS04 | Dokončení provozních souborů a zahájení zkušebního provozu
Rozsah dle Smlouvy o dílo;
Rozsah dle Požadavků objednatele- Podnínky výstavby, pracovní postupy a materiály;
REKAPITULACE ZKUŠEBNÍ PROVOZ A TRVALÉ UŽÍVÁNÍ
kód | popis | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK]
ZP | Zkušební provoz a trvalé užívání | [6 empty] | 0
ZP01 | Zkušební provoz
Řízení a udržování zkušebního provozu v délce 12-ti měsíců;
Zaškolení obsluhy a metodické vedení obsly v průběhu zušebního provozu;
Zajištění a dodání provozních médií pro zahájení zkušebního provozu;
Rozsah dle Smlouvy o dílo;
Rozsah dle Požadavků objednatele- Vzorky, Kontrola, Zkoušení a Zkušební provoz;
ZP02 | Kolaudace stavby
Zajištění vydání kolaudačního rozhodnutí / souhlasu;
Rozsah dle Smlouvy o dílo;
Rozsah dle Požadavků objednatele- Podnínky výstavby, pracovní postupy a materiály;
Rozsah dle Požadavků objednatele- Vzorky, Kontrola, Zkoušení a Zkušební provoz;